## Project1_Triangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.37964 | 2.8714 | 2.8714 |  | 45.3918 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.8714 | 0.048605 | 5 | 7.8714 | 1 | 44.9778 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.8714 | 0.61134 | 7.0571 | 9.9285 | 2 | 44.8974 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.8714 | 0.079308 | 3.0885 | 5.9599 | 3 | 46.4858 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.8714 | 0.31344 | 6.7918 | 14.6631 | 4 | 44.2579 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 9.9285 | 0.60447 | 6.2212 | 16.1496 | 5 | 48.4526 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.6631 | 0.49944 | 10.7371 | 25.4002 | 6 | 44.7152 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 16.1496 | 0.72929 | 3 | 19.1496 | 7 | 45.7566 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 16.1496 | 0.30723 | 10.7528 | 26.9024 | 8 | 44.4445 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.4002 | 0.31781 | 7.9764 | 33.3767 | 9 | 47.4627 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 26.9024 | 0.58704 | 2.7739 | 29.6763 | 10 | 47.645 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 33.3767 | 0.40602 | 12.0151 | 45.3918 | 11 | 46.533 | 0
[9 empty] | 12 | 49.1068 | 0
[9 empty] | 13 | 48.1562 | 0
[9 empty] | 14 | 46.5176 | 0
[9 empty] | 15 | 45.3244 | 1
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 43.6576 | 1
46 | 46.4622 | 0.391 | [6 empty] | 17 | 47.9918 | 0
[9 empty] | 18 | 49.0312 | 0
[9 empty] | 19 | 47.0119 | 0
[9 empty] | 20 | 47.4664 | 0
[9 empty] | 21 | 43.7527 | 1
[9 empty] | 22 | 45.3947 | 1
[9 empty] | 23 | 47.1842 | 0
[9 empty] | 24 | 47.0351 | 0
|  | TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 45.9724 | 1
[9 empty] | 26 | 47.7368 | 0
[9 empty] | 27 | 47.9117 | 0
[9 empty] | 28 | 45.688 | 1
[9 empty] | 29 | 46.6518 | 0
[9 empty] | 30 | 48.6061 | 0
[9 empty] | 31 | 47.5481 | 0
[9 empty] | 32 | 47.1119 | 0
[9 empty] | 33 | 46.1387 | 0
[9 empty] | 34 | 43.5126 | 1
[9 empty] | 35 | 46.0223 | 0
[9 empty] | 36 | 43.45 | 1
[9 empty] | 37 | 48.2911 | 0
[9 empty] | 38 | 45.052 | 1
[9 empty] | 39 | 44.8415 | 1
[9 empty] | 40 | 45.5872 | 1
[9 empty] | 41 | 48.5066 | 0
[9 empty] | 42 | 48.2348 | 0
[9 empty] | 43 | 46.9171 | 0
[9 empty] | 44 | 47.2693 | 0
[9 empty] | 45 | 47.936 | 0
[9 empty] | 46 | 46.2743 | 0
[9 empty] | 47 | 49.9643 | 0
[9 empty] | 48 | 46.0217 | 0
[9 empty] | 49 | 45.5159 | 1
[9 empty] | 50 | 46.7949 | 0
[9 empty] | 51 | 48.3799 | 0
[9 empty] | 52 | 45.7203 | 1
[9 empty] | 53 | 43.8282 | 1
[9 empty] | 54 | 46.0447 | 0
[9 empty] | 55 | 45.122 | 1
[9 empty] | 56 | 48.0765 | 0
[9 empty] | 57 | 43.9875 | 1
[9 empty] | 58 | 48.0161 | 0
[9 empty] | 59 | 46.8215 | 0
[9 empty] | 60 | 43.4515 | 1
[9 empty] | 61 | 45.6596 | 1
[9 empty] | 62 | 47.3063 | 0
[9 empty] | 63 | 48.635 | 0
[9 empty] | 64 | 43.8923 | 1
[9 empty] | 65 | 45.0987 | 1
[9 empty] | 66 | 49.8069 | 0
[9 empty] | 67 | 47.4126 | 0
[9 empty] | 68 | 46.7505 | 0
[9 empty] | 69 | 41.7585 | 1
[9 empty] | 70 | 47.9635 | 0
[9 empty] | 71 | 43.2229 | 1
[9 empty] | 72 | 47.2308 | 0
[9 empty] | 73 | 48.7178 | 0
[9 empty] | 74 | 46.558 | 0
[9 empty] | 75 | 46.9853 | 0
[9 empty] | 76 | 45.2575 | 1
[9 empty] | 77 | 46.7175 | 0
[9 empty] | 78 | 46.2023 | 0
[9 empty] | 79 | 47.0565 | 0
[9 empty] | 80 | 47.7365 | 0
[9 empty] | 81 | 47.4884 | 0
[9 empty] | 82 | 47.4172 | 0
[9 empty] | 83 | 45.6225 | 1
[9 empty] | 84 | 44.0584 | 1
[9 empty] | 85 | 49.2156 | 0
[9 empty] | 86 | 46.1173 | 0
[9 empty] | 87 | 46.7006 | 0
[9 empty] | 88 | 48.3339 | 0
[9 empty] | 89 | 43.1388 | 1
[9 empty] | 90 | 44.9637 | 1
[9 empty] | 91 | 47.1896 | 0
[9 empty] | 92 | 45.9175 | 1
[9 empty] | 93 | 44.167 | 1
[9 empty] | 94 | 45.3823 | 1
[9 empty] | 95 | 46.9717 | 0
[9 empty] | 96 | 47.4061 | 0
[9 empty] | 97 | 44.2704 | 1
[9 empty] | 98 | 43.9314 | 1
[9 empty] | 99 | 43.9935 | 1
[9 empty] | 100 | 45.2458 | 1
[9 empty] | 101 | 47.4622 | 0
[9 empty] | 102 | 43.7059 | 1
[9 empty] | 103 | 49.4464 | 0
[9 empty] | 104 | 45.7498 | 1
[9 empty] | 105 | 45.466 | 1
[9 empty] | 106 | 45.7994 | 1
[9 empty] | 107 | 48.1176 | 0
[9 empty] | 108 | 48.1742 | 0
[9 empty] | 109 | 48.5038 | 0
[9 empty] | 110 | 48.1724 | 0
[9 empty] | 111 | 45.2049 | 1
[9 empty] | 112 | 46.4815 | 0
[9 empty] | 113 | 47.0107 | 0
[9 empty] | 114 | 45.3632 | 1
[9 empty] | 115 | 46.6735 | 0
[9 empty] | 116 | 46.7514 | 0
[9 empty] | 117 | 45.7074 | 1
[9 empty] | 118 | 46.5306 | 0
[9 empty] | 119 | 44.8898 | 1
[9 empty] | 120 | 46.6962 | 0
[9 empty] | 121 | 47.7813 | 0
[9 empty] | 122 | 47.2143 | 0
[9 empty] | 123 | 48.1655 | 0
[9 empty] | 124 | 47.3737 | 0
[9 empty] | 125 | 45.5152 | 1
[9 empty] | 126 | 43.3931 | 1
[9 empty] | 127 | 46.2074 | 0
[9 empty] | 128 | 47.745 | 0
[9 empty] | 129 | 46.4708 | 0
[9 empty] | 130 | 46.6 | 0
[9 empty] | 131 | 44.2266 | 1
[9 empty] | 132 | 46.296 | 0
[9 empty] | 133 | 44.1448 | 1
[9 empty] | 134 | 46.668 | 0
[9 empty] | 135 | 47.1088 | 0
[9 empty] | 136 | 45.1893 | 1
[9 empty] | 137 | 46.2927 | 0
[9 empty] | 138 | 49.403 | 0
[9 empty] | 139 | 49.582 | 0
[9 empty] | 140 | 45.7531 | 1
[9 empty] | 141 | 45.8975 | 1
[9 empty] | 142 | 44.0736 | 1
[9 empty] | 143 | 44.9845 | 1
[9 empty] | 144 | 45.1443 | 1
[9 empty] | 145 | 46.6391 | 0
[9 empty] | 146 | 44.4585 | 1
[9 empty] | 147 | 47.5615 | 0
[9 empty] | 148 | 45.7777 | 1
[9 empty] | 149 | 46.0161 | 0
[9 empty] | 150 | 47.3796 | 0
[9 empty] | 151 | 46.3208 | 0
[9 empty] | 152 | 44.2445 | 1
[9 empty] | 153 | 48.717 | 0
[9 empty] | 154 | 47.7485 | 0
[9 empty] | 155 | 43.8907 | 1
[9 empty] | 156 | 46.0471 | 0
[9 empty] | 157 | 44.7018 | 1
[9 empty] | 158 | 47.1636 | 0
[9 empty] | 159 | 43.8679 | 1
[9 empty] | 160 | 45.0369 | 1
[9 empty] | 161 | 46.1828 | 0
[9 empty] | 162 | 47.2155 | 0
[9 empty] | 163 | 45.9559 | 1
[9 empty] | 164 | 46.4614 | 0
[9 empty] | 165 | 44.85 | 1
[9 empty] | 166 | 46.0238 | 0
[9 empty] | 167 | 43.9132 | 1
[9 empty] | 168 | 47.5162 | 0
[9 empty] | 169 | 47.6156 | 0
[9 empty] | 170 | 43.558 | 1
[9 empty] | 171 | 47.638 | 0
[9 empty] | 172 | 44.0089 | 1
[9 empty] | 173 | 44.7256 | 1
[9 empty] | 174 | 49.9904 | 0
[9 empty] | 175 | 44.8517 | 1
[9 empty] | 176 | 47.4198 | 0
[9 empty] | 177 | 47.7991 | 0
[9 empty] | 178 | 45.2755 | 1
[9 empty] | 179 | 46.2063 | 0
[9 empty] | 180 | 45.4063 | 1
[9 empty] | 181 | 45.2881 | 1
[9 empty] | 182 | 48.2337 | 0
[9 empty] | 183 | 47.6125 | 0
[9 empty] | 184 | 46.042 | 0
[9 empty] | 185 | 44.5763 | 1
[9 empty] | 186 | 47.7394 | 0
[9 empty] | 187 | 45.039 | 1
[9 empty] | 188 | 47.7496 | 0
[9 empty] | 189 | 45.282 | 1
[9 empty] | 190 | 46.7825 | 0
[9 empty] | 191 | 46.5 | 0
[9 empty] | 192 | 50.1918 | 0
[9 empty] | 193 | 43.6903 | 1
[9 empty] | 194 | 46.8186 | 0
[9 empty] | 195 | 43.9066 | 1
[9 empty] | 196 | 47.1951 | 0
[9 empty] | 197 | 47.5095 | 0
[9 empty] | 198 | 44.7095 | 1
[9 empty] | 199 | 48.044 | 0
[9 empty] | 200 | 42.905 | 1
[9 empty] | 201 | 45.745 | 1
[9 empty] | 202 | 44.6711 | 1
[9 empty] | 203 | 46.4628 | 0
[9 empty] | 204 | 46.6109 | 0
[9 empty] | 205 | 48.9835 | 0
[9 empty] | 206 | 47.6473 | 0
[9 empty] | 207 | 44.258 | 1
[9 empty] | 208 | 48.691 | 0
[9 empty] | 209 | 47.6852 | 0
[9 empty] | 210 | 46.4642 | 0
[9 empty] | 211 | 45.4186 | 1
[9 empty] | 212 | 47.9967 | 0
[9 empty] | 213 | 47.8486 | 0
[9 empty] | 214 | 43.7796 | 1
[9 empty] | 215 | 47.1848 | 0
[9 empty] | 216 | 48.819 | 0
[9 empty] | 217 | 47.0457 | 0
[9 empty] | 218 | 45.7084 | 1
[9 empty] | 219 | 45.527 | 1
[9 empty] | 220 | 47.983 | 0
[9 empty] | 221 | 45.4527 | 1
[9 empty] | 222 | 48.5316 | 0
[9 empty] | 223 | 46.1699 | 0
[9 empty] | 224 | 50.6525 | 0
[9 empty] | 225 | 45.8679 | 1
[9 empty] | 226 | 47.0498 | 0
[9 empty] | 227 | 45.2991 | 1
[9 empty] | 228 | 48.0829 | 0
[9 empty] | 229 | 45.6016 | 1
[9 empty] | 230 | 48.3036 | 0
[9 empty] | 231 | 46.0052 | 0
[9 empty] | 232 | 45.3196 | 1
[9 empty] | 233 | 46.049 | 0
[9 empty] | 234 | 47.9282 | 0
[9 empty] | 235 | 49.1043 | 0
[9 empty] | 236 | 47.8042 | 0
[9 empty] | 237 | 49.6219 | 0
[9 empty] | 238 | 46.9852 | 0
[9 empty] | 239 | 47.7836 | 0
[9 empty] | 240 | 45.1128 | 1
[9 empty] | 241 | 47.7061 | 0
[9 empty] | 242 | 46.7234 | 0
[9 empty] | 243 | 44.8382 | 1
[9 empty] | 244 | 46.5174 | 0
[9 empty] | 245 | 46.2759 | 0
[9 empty] | 246 | 49.6076 | 0
[9 empty] | 247 | 47.9413 | 0
[9 empty] | 248 | 45.1385 | 1
[9 empty] | 249 | 45.7786 | 1
[9 empty] | 250 | 49.1709 | 0
[9 empty] | 251 | 46.3023 | 0
[9 empty] | 252 | 45.3968 | 1
[9 empty] | 253 | 46.1899 | 0
[9 empty] | 254 | 47.8607 | 0
[9 empty] | 255 | 43.3474 | 1
[9 empty] | 256 | 45.8518 | 1
[9 empty] | 257 | 49.197 | 0
[9 empty] | 258 | 46.4125 | 0
[9 empty] | 259 | 44.9833 | 1
[9 empty] | 260 | 46.0308 | 0
[9 empty] | 261 | 46.3991 | 0
[9 empty] | 262 | 47.4809 | 0
[9 empty] | 263 | 44.2521 | 1
[9 empty] | 264 | 47.718 | 0
[9 empty] | 265 | 47.1962 | 0
[9 empty] | 266 | 44.9288 | 1
[9 empty] | 267 | 49.9392 | 0
[9 empty] | 268 | 42.219 | 1
[9 empty] | 269 | 43.1861 | 1
[9 empty] | 270 | 45.4114 | 1
[9 empty] | 271 | 46.2888 | 0
[9 empty] | 272 | 46.2984 | 0
[9 empty] | 273 | 47.483 | 0
[9 empty] | 274 | 46.9004 | 0
[9 empty] | 275 | 47.3107 | 0
[9 empty] | 276 | 49.6506 | 0
[9 empty] | 277 | 46.4741 | 0
[9 empty] | 278 | 46.7277 | 0
[9 empty] | 279 | 46.9327 | 0
[9 empty] | 280 | 45.8442 | 1
[9 empty] | 281 | 46.2626 | 0
[9 empty] | 282 | 44.588 | 1
[9 empty] | 283 | 45.4999 | 1
[9 empty] | 284 | 45.072 | 1
[9 empty] | 285 | 46.1781 | 0
[9 empty] | 286 | 45.1241 | 1
[9 empty] | 287 | 48.0651 | 0
[9 empty] | 288 | 46.3508 | 0
[9 empty] | 289 | 46.5321 | 0
[9 empty] | 290 | 44.2195 | 1
[9 empty] | 291 | 47.8786 | 0
[9 empty] | 292 | 49.0589 | 0
[9 empty] | 293 | 46.5166 | 0
[9 empty] | 294 | 44.8575 | 1
[9 empty] | 295 | 49.585 | 0
[9 empty] | 296 | 44.4791 | 1
[9 empty] | 297 | 47.1145 | 0
[9 empty] | 298 | 45.1201 | 1
[9 empty] | 299 | 48.3427 | 0
[9 empty] | 300 | 44.596 | 1
[9 empty] | 301 | 44.3268 | 1
[9 empty] | 302 | 46.2072 | 0
[9 empty] | 303 | 48.6673 | 0
[9 empty] | 304 | 48.3151 | 0
[9 empty] | 305 | 42.7845 | 1
[9 empty] | 306 | 46.4944 | 0
[9 empty] | 307 | 49.9145 | 0
[9 empty] | 308 | 44.2438 | 1
[9 empty] | 309 | 47.2619 | 0
[9 empty] | 310 | 47.8362 | 0
[9 empty] | 311 | 43.8654 | 1
[9 empty] | 312 | 45.2956 | 1
[9 empty] | 313 | 46.5279 | 0
[9 empty] | 314 | 45.6205 | 1
[9 empty] | 315 | 45.8979 | 1
[9 empty] | 316 | 44.5354 | 1
[9 empty] | 317 | 46.2556 | 0
[9 empty] | 318 | 46.2471 | 0
[9 empty] | 319 | 46.6768 | 0
[9 empty] | 320 | 46.5454 | 0
[9 empty] | 321 | 47.5806 | 0
[9 empty] | 322 | 48.2219 | 0
[9 empty] | 323 | 44.7783 | 1
[9 empty] | 324 | 46.1361 | 0
[9 empty] | 325 | 46.9798 | 0
[9 empty] | 326 | 47.5875 | 0
[9 empty] | 327 | 49.4992 | 0
[9 empty] | 328 | 48.4146 | 0
[9 empty] | 329 | 46.7686 | 0
[9 empty] | 330 | 46.7843 | 0
[9 empty] | 331 | 45.7359 | 1
[9 empty] | 332 | 44.3516 | 1
[9 empty] | 333 | 45.4561 | 1
[9 empty] | 334 | 47.0747 | 0
[9 empty] | 335 | 43.697 | 1
[9 empty] | 336 | 47.1423 | 0
[9 empty] | 337 | 47.2114 | 0
[9 empty] | 338 | 44.4849 | 1
[9 empty] | 339 | 49.3357 | 0
[9 empty] | 340 | 45.7363 | 1
[9 empty] | 341 | 48.5876 | 0
[9 empty] | 342 | 48.2231 | 0
[9 empty] | 343 | 47.4856 | 0
[9 empty] | 344 | 47.6841 | 0
[9 empty] | 345 | 47.2268 | 0
[9 empty] | 346 | 47.0727 | 0
[9 empty] | 347 | 45.1972 | 1
[9 empty] | 348 | 45.5408 | 1
[9 empty] | 349 | 49.2071 | 0
[9 empty] | 350 | 46.6977 | 0
[9 empty] | 351 | 44.1802 | 1
[9 empty] | 352 | 46.4597 | 0
[9 empty] | 353 | 46.429 | 0
[9 empty] | 354 | 46.1957 | 0
[9 empty] | 355 | 44.4982 | 1
[9 empty] | 356 | 48.43 | 0
[9 empty] | 357 | 44.8757 | 1
[9 empty] | 358 | 47.7727 | 0
[9 empty] | 359 | 45.2989 | 1
[9 empty] | 360 | 45.7076 | 1
[9 empty] | 361 | 45.2798 | 1
[9 empty] | 362 | 44.7179 | 1
[9 empty] | 363 | 46.666 | 0
[9 empty] | 364 | 47.2424 | 0
[9 empty] | 365 | 44.676 | 1
[9 empty] | 366 | 45.8929 | 1
[9 empty] | 367 | 46.5605 | 0
[9 empty] | 368 | 44.8684 | 1
[9 empty] | 369 | 48.9855 | 0
[9 empty] | 370 | 47.169 | 0
[9 empty] | 371 | 48.3336 | 0
[9 empty] | 372 | 47.922 | 0
[9 empty] | 373 | 47.7839 | 0
[9 empty] | 374 | 47.3007 | 0
[9 empty] | 375 | 45.3176 | 1
[9 empty] | 376 | 48.5298 | 0
[9 empty] | 377 | 44.8309 | 1
[9 empty] | 378 | 45.3549 | 1
[9 empty] | 379 | 46.7096 | 0
[9 empty] | 380 | 44.9764 | 1
[9 empty] | 381 | 49.0196 | 0
[9 empty] | 382 | 46.8881 | 0
[9 empty] | 383 | 50.5507 | 0
[9 empty] | 384 | 50.217 | 0
[9 empty] | 385 | 45.6075 | 1
[9 empty] | 386 | 47.3838 | 0
[9 empty] | 387 | 43.2623 | 1
[9 empty] | 388 | 46.9384 | 0
[9 empty] | 389 | 47.0627 | 0
[9 empty] | 390 | 48.0677 | 0
[9 empty] | 391 | 46.1375 | 0
[9 empty] | 392 | 45.1733 | 1
[9 empty] | 393 | 45.623 | 1
[9 empty] | 394 | 46.4447 | 0
[9 empty] | 395 | 46.0147 | 0
[9 empty] | 396 | 46.1804 | 0
[9 empty] | 397 | 45.8445 | 1
[9 empty] | 398 | 47.0257 | 0
[9 empty] | 399 | 49.9049 | 0
[9 empty] | 400 | 46.5269 | 0
[9 empty] | 401 | 45.2523 | 1
[9 empty] | 402 | 45.9038 | 1
[9 empty] | 403 | 45.9356 | 1
[9 empty] | 404 | 47.7187 | 0
[9 empty] | 405 | 44.2107 | 1
[9 empty] | 406 | 46.4607 | 0
[9 empty] | 407 | 46.4939 | 0
[9 empty] | 408 | 49.4101 | 0
[9 empty] | 409 | 44.8162 | 1
[9 empty] | 410 | 47.8349 | 0
[9 empty] | 411 | 46.2621 | 0
[9 empty] | 412 | 43.3462 | 1
[9 empty] | 413 | 48.326 | 0
[9 empty] | 414 | 44.2036 | 1
[9 empty] | 415 | 45.4205 | 1
[9 empty] | 416 | 44.0474 | 1
[9 empty] | 417 | 48.3579 | 0
[9 empty] | 418 | 46.1944 | 0
[9 empty] | 419 | 46.8816 | 0
[9 empty] | 420 | 48.4 | 0
[9 empty] | 421 | 44.3001 | 1
[9 empty] | 422 | 46.0009 | 0
[9 empty] | 423 | 46.1543 | 0
[9 empty] | 424 | 47.5149 | 0
[9 empty] | 425 | 45.5803 | 1
[9 empty] | 426 | 45.5383 | 1
[9 empty] | 427 | 47.3014 | 0
[9 empty] | 428 | 46.624 | 0
[9 empty] | 429 | 49.7529 | 0
[9 empty] | 430 | 45.5119 | 1
[9 empty] | 431 | 43.2666 | 1
[9 empty] | 432 | 44.8925 | 1
[9 empty] | 433 | 47.3638 | 0
[9 empty] | 434 | 46.3427 | 0
[9 empty] | 435 | 41.9183 | 1
[9 empty] | 436 | 48.0842 | 0
[9 empty] | 437 | 48.8795 | 0
[9 empty] | 438 | 46.2814 | 0
[9 empty] | 439 | 48.4061 | 0
[9 empty] | 440 | 47.6725 | 0
[9 empty] | 441 | 47.5671 | 0
[9 empty] | 442 | 46.927 | 0
[9 empty] | 443 | 47.5576 | 0
[9 empty] | 444 | 46.9134 | 0
[9 empty] | 445 | 45.933 | 1
[9 empty] | 446 | 46.2456 | 0
[9 empty] | 447 | 44.4198 | 1
[9 empty] | 448 | 46.6556 | 0
[9 empty] | 449 | 48.0612 | 0
[9 empty] | 450 | 48.7274 | 0
[9 empty] | 451 | 48.6491 | 0
[9 empty] | 452 | 44.6678 | 1
[9 empty] | 453 | 45.2025 | 1
[9 empty] | 454 | 45.2166 | 1
[9 empty] | 455 | 46.3507 | 0
[9 empty] | 456 | 49.8312 | 0
[9 empty] | 457 | 45.8295 | 1
[9 empty] | 458 | 48.5599 | 0
[9 empty] | 459 | 45.4811 | 1
[9 empty] | 460 | 45.5576 | 1
[9 empty] | 461 | 46.3741 | 0
[9 empty] | 462 | 44.7086 | 1
[9 empty] | 463 | 43.2587 | 1
[9 empty] | 464 | 47.1539 | 0
[9 empty] | 465 | 46.8975 | 0
[9 empty] | 466 | 48.6191 | 0
[9 empty] | 467 | 45.8771 | 1
[9 empty] | 468 | 47.0842 | 0
[9 empty] | 469 | 46.2554 | 0
[9 empty] | 470 | 44.5185 | 1
[9 empty] | 471 | 44.5193 | 1
[9 empty] | 472 | 48.0188 | 0
[9 empty] | 473 | 47.3674 | 0
[9 empty] | 474 | 44.7631 | 1
[9 empty] | 475 | 47.4445 | 0
[9 empty] | 476 | 45.9021 | 1
[9 empty] | 477 | 46.0386 | 0
[9 empty] | 478 | 46.2612 | 0
[9 empty] | 479 | 48.7077 | 0
[9 empty] | 480 | 43.2106 | 1
[9 empty] | 481 | 46.4032 | 0
[9 empty] | 482 | 47.6892 | 0
[9 empty] | 483 | 47.2748 | 0
[9 empty] | 484 | 45.2599 | 1
[9 empty] | 485 | 46.9676 | 0
[9 empty] | 486 | 47.8546 | 0
[9 empty] | 487 | 45.6565 | 1
[9 empty] | 488 | 47.0978 | 0
[9 empty] | 489 | 46.8357 | 0
[9 empty] | 490 | 49.6482 | 0
[9 empty] | 491 | 43.9694 | 1
[9 empty] | 492 | 49.6103 | 0
[9 empty] | 493 | 45.9989 | 1
[9 empty] | 494 | 45.3625 | 1
[9 empty] | 495 | 45.148 | 1
[9 empty] | 496 | 45.3014 | 1
[9 empty] | 497 | 46.4751 | 0
[9 empty] | 498 | 48.2426 | 0
[9 empty] | 499 | 48.4793 | 0
[9 empty] | 500 | 45.8764 | 1
[9 empty] | 501 | 46.4209 | 0
[9 empty] | 502 | 46.7325 | 0
[9 empty] | 503 | 46.2332 | 0
[9 empty] | 504 | 43.2961 | 1
[9 empty] | 505 | 44.9505 | 1
[9 empty] | 506 | 46.5847 | 0
[9 empty] | 507 | 47.682 | 0
[9 empty] | 508 | 47.2257 | 0
[9 empty] | 509 | 48.1746 | 0
[9 empty] | 510 | 45.9003 | 1
[9 empty] | 511 | 47.8505 | 0
[9 empty] | 512 | 44.8998 | 1
[9 empty] | 513 | 48.0995 | 0
[9 empty] | 514 | 45.7244 | 1
[9 empty] | 515 | 46.182 | 0
[9 empty] | 516 | 43.1013 | 1
[9 empty] | 517 | 44.6951 | 1
[9 empty] | 518 | 45.5566 | 1
[9 empty] | 519 | 49.2108 | 0
[9 empty] | 520 | 47.4876 | 0
[9 empty] | 521 | 48.5831 | 0
[9 empty] | 522 | 47.3417 | 0
[9 empty] | 523 | 45.2476 | 1
[9 empty] | 524 | 46.9717 | 0
[9 empty] | 525 | 46.1301 | 0
[9 empty] | 526 | 46.7723 | 0
[9 empty] | 527 | 47.0851 | 0
[9 empty] | 528 | 49.8032 | 0
[9 empty] | 529 | 44.8259 | 1
[9 empty] | 530 | 46.3479 | 0
[9 empty] | 531 | 48.086 | 0
[9 empty] | 532 | 45.9714 | 1
[9 empty] | 533 | 46.1006 | 0
[9 empty] | 534 | 43.4811 | 1
[9 empty] | 535 | 47.4077 | 0
[9 empty] | 536 | 45.5879 | 1
[9 empty] | 537 | 49.2219 | 0
[9 empty] | 538 | 44.0435 | 1
[9 empty] | 539 | 49.83 | 0
[9 empty] | 540 | 46.1476 | 0
[9 empty] | 541 | 46.8646 | 0
[9 empty] | 542 | 47.0051 | 0
[9 empty] | 543 | 45.4719 | 1
[9 empty] | 544 | 46.3801 | 0
[9 empty] | 545 | 46.035 | 0
[9 empty] | 546 | 45.4782 | 1
[9 empty] | 547 | 45.8671 | 1
[9 empty] | 548 | 44.8441 | 1
[9 empty] | 549 | 47.5797 | 0
[9 empty] | 550 | 44.1559 | 1
[9 empty] | 551 | 45.3439 | 1
[9 empty] | 552 | 47.3329 | 0
[9 empty] | 553 | 44.8641 | 1
[9 empty] | 554 | 49.4425 | 0
[9 empty] | 555 | 45.1403 | 1
[9 empty] | 556 | 45.6807 | 1
[9 empty] | 557 | 45.2432 | 1
[9 empty] | 558 | 45.8292 | 1
[9 empty] | 559 | 46.0517 | 0
[9 empty] | 560 | 46.6394 | 0
[9 empty] | 561 | 47.8063 | 0
[9 empty] | 562 | 43.8508 | 1
[9 empty] | 563 | 46.1834 | 0
[9 empty] | 564 | 43.382 | 1
[9 empty] | 565 | 47.3589 | 0
[9 empty] | 566 | 49.5715 | 0
[9 empty] | 567 | 44.8999 | 1
[9 empty] | 568 | 46.5014 | 0
[9 empty] | 569 | 45.6231 | 1
[9 empty] | 570 | 45.277 | 1
[9 empty] | 571 | 45.5034 | 1
[9 empty] | 572 | 46.7992 | 0
[9 empty] | 573 | 44.3014 | 1
[9 empty] | 574 | 46.7335 | 0
[9 empty] | 575 | 48.4776 | 0
[9 empty] | 576 | 48.9555 | 0
[9 empty] | 577 | 44.4847 | 1
[9 empty] | 578 | 47.841 | 0
[9 empty] | 579 | 49.0604 | 0
[9 empty] | 580 | 47.653 | 0
[9 empty] | 581 | 46.4652 | 0
[9 empty] | 582 | 48.4701 | 0
[9 empty] | 583 | 46.4034 | 0
[9 empty] | 584 | 46.4805 | 0
[9 empty] | 585 | 44.0681 | 1
[9 empty] | 586 | 46.1337 | 0
[9 empty] | 587 | 44.3476 | 1
[9 empty] | 588 | 45.0911 | 1
[9 empty] | 589 | 46.0805 | 0
[9 empty] | 590 | 49.5834 | 0
[9 empty] | 591 | 46.4776 | 0
[9 empty] | 592 | 46.6314 | 0
[9 empty] | 593 | 48.9556 | 0
[9 empty] | 594 | 46.2425 | 0
[9 empty] | 595 | 48.2186 | 0
[9 empty] | 596 | 49.2886 | 0
[9 empty] | 597 | 44.0539 | 1
[9 empty] | 598 | 45.2873 | 1
[9 empty] | 599 | 47.4161 | 0
[9 empty] | 600 | 47.7874 | 0
[9 empty] | 601 | 48.4922 | 0
[9 empty] | 602 | 45.837 | 1
[9 empty] | 603 | 47.2147 | 0
[9 empty] | 604 | 44.9805 | 1
[9 empty] | 605 | 48.7685 | 0
[9 empty] | 606 | 49.1198 | 0
[9 empty] | 607 | 48.8491 | 0
[9 empty] | 608 | 45.148 | 1
[9 empty] | 609 | 47.7446 | 0
[9 empty] | 610 | 48.6538 | 0
[9 empty] | 611 | 48.5193 | 0
[9 empty] | 612 | 45.8811 | 1
[9 empty] | 613 | 45.9296 | 1
[9 empty] | 614 | 44.0702 | 1
[9 empty] | 615 | 47.3812 | 0
[9 empty] | 616 | 48.298 | 0
[9 empty] | 617 | 45.1719 | 1
[9 empty] | 618 | 49.126 | 0
[9 empty] | 619 | 46.537 | 0
[9 empty] | 620 | 46.7468 | 0
[9 empty] | 621 | 47.3019 | 0
[9 empty] | 622 | 43.5569 | 1
[9 empty] | 623 | 45.361 | 1
[9 empty] | 624 | 46.3693 | 0
[9 empty] | 625 | 45.7687 | 1
[9 empty] | 626 | 45.6772 | 1
[9 empty] | 627 | 44.62 | 1
[9 empty] | 628 | 43.8552 | 1
[9 empty] | 629 | 46.7687 | 0
[9 empty] | 630 | 45.1114 | 1
[9 empty] | 631 | 48.6043 | 0
[9 empty] | 632 | 45.0238 | 1
[9 empty] | 633 | 47.5628 | 0
[9 empty] | 634 | 48.1973 | 0
[9 empty] | 635 | 44.589 | 1
[9 empty] | 636 | 45.8712 | 1
[9 empty] | 637 | 45.2175 | 1
[9 empty] | 638 | 43.4014 | 1
[9 empty] | 639 | 46.2321 | 0
[9 empty] | 640 | 46.7105 | 0
[9 empty] | 641 | 49.6483 | 0
[9 empty] | 642 | 44.8424 | 1
[9 empty] | 643 | 44.8036 | 1
[9 empty] | 644 | 46.1472 | 0
[9 empty] | 645 | 45.5777 | 1
[9 empty] | 646 | 46.5332 | 0
[9 empty] | 647 | 50.1297 | 0
[9 empty] | 648 | 48.0323 | 0
[9 empty] | 649 | 45.5819 | 1
[9 empty] | 650 | 46.8769 | 0
[9 empty] | 651 | 49.7282 | 0
[9 empty] | 652 | 45.8283 | 1
[9 empty] | 653 | 44.719 | 1
[9 empty] | 654 | 44.6448 | 1
[9 empty] | 655 | 42.0938 | 1
[9 empty] | 656 | 46.6969 | 0
[9 empty] | 657 | 46.1741 | 0
[9 empty] | 658 | 46.2388 | 0
[9 empty] | 659 | 46.7443 | 0
[9 empty] | 660 | 49.9669 | 0
[9 empty] | 661 | 47.8285 | 0
[9 empty] | 662 | 45.1762 | 1
[9 empty] | 663 | 44.5438 | 1
[9 empty] | 664 | 47.5114 | 0
[9 empty] | 665 | 43.584 | 1
[9 empty] | 666 | 47.5885 | 0
[9 empty] | 667 | 43.4745 | 1
[9 empty] | 668 | 46.5015 | 0
[9 empty] | 669 | 49.6181 | 0
[9 empty] | 670 | 49.1515 | 0
[9 empty] | 671 | 47.7478 | 0
[9 empty] | 672 | 45.4802 | 1
[9 empty] | 673 | 45.014 | 1
[9 empty] | 674 | 45.5384 | 1
[9 empty] | 675 | 45.1821 | 1
[9 empty] | 676 | 51.1434 | 0
[9 empty] | 677 | 46.8803 | 0
[9 empty] | 678 | 44.7781 | 1
[9 empty] | 679 | 46.3721 | 0
[9 empty] | 680 | 48.0857 | 0
[9 empty] | 681 | 44.7875 | 1
[9 empty] | 682 | 45.1003 | 1
[9 empty] | 683 | 48.7479 | 0
[9 empty] | 684 | 48.4573 | 0
[9 empty] | 685 | 43.9546 | 1
[9 empty] | 686 | 48.1963 | 0
[9 empty] | 687 | 45.071 | 1
[9 empty] | 688 | 48.3422 | 0
[9 empty] | 689 | 45.0789 | 1
[9 empty] | 690 | 47.9035 | 0
[9 empty] | 691 | 47.986 | 0
[9 empty] | 692 | 46.2239 | 0
[9 empty] | 693 | 46.3831 | 0
[9 empty] | 694 | 47.0577 | 0
[9 empty] | 695 | 45.449 | 1
[9 empty] | 696 | 44.4069 | 1
[9 empty] | 697 | 46.3324 | 0
[9 empty] | 698 | 47.9443 | 0
[9 empty] | 699 | 48.407 | 0
[9 empty] | 700 | 45.6046 | 1
[9 empty] | 701 | 45.706 | 1
[9 empty] | 702 | 47.0949 | 0
[9 empty] | 703 | 47.3088 | 0
[9 empty] | 704 | 46.4255 | 0
[9 empty] | 705 | 47.4793 | 0
[9 empty] | 706 | 43.9972 | 1
[9 empty] | 707 | 48.027 | 0
[9 empty] | 708 | 48.8126 | 0
[9 empty] | 709 | 47.6306 | 0
[9 empty] | 710 | 46.9178 | 0
[9 empty] | 711 | 46.907 | 0
[9 empty] | 712 | 47.0014 | 0
[9 empty] | 713 | 45.1452 | 1
[9 empty] | 714 | 45.8905 | 1
[9 empty] | 715 | 42.8232 | 1
[9 empty] | 716 | 48.0852 | 0
[9 empty] | 717 | 46.8949 | 0
[9 empty] | 718 | 45.0395 | 1
[9 empty] | 719 | 48.5414 | 0
[9 empty] | 720 | 47.8719 | 0
[9 empty] | 721 | 43.8649 | 1
[9 empty] | 722 | 43.1571 | 1
[9 empty] | 723 | 43.1895 | 1
[9 empty] | 724 | 47.3171 | 0
[9 empty] | 725 | 47.0764 | 0
[9 empty] | 726 | 50.6162 | 0
[9 empty] | 727 | 46.4798 | 0
[9 empty] | 728 | 48.0451 | 0
[9 empty] | 729 | 47.8871 | 0
[9 empty] | 730 | 49.9518 | 0
[9 empty] | 731 | 46.7655 | 0
[9 empty] | 732 | 46.6632 | 0
[9 empty] | 733 | 48.2005 | 0
[9 empty] | 734 | 47.7529 | 0
[9 empty] | 735 | 45.5638 | 1
[9 empty] | 736 | 46.5095 | 0
[9 empty] | 737 | 47.9701 | 0
[9 empty] | 738 | 49.1226 | 0
[9 empty] | 739 | 46.0767 | 0
[9 empty] | 740 | 47.9297 | 0
[9 empty] | 741 | 45.4726 | 1
[9 empty] | 742 | 46.6775 | 0
[9 empty] | 743 | 47.4383 | 0
[9 empty] | 744 | 46.4209 | 0
[9 empty] | 745 | 44.1641 | 1
[9 empty] | 746 | 48.3903 | 0
[9 empty] | 747 | 44.1887 | 1
[9 empty] | 748 | 45.3553 | 1
[9 empty] | 749 | 44.8914 | 1
[9 empty] | 750 | 48.7596 | 0
[9 empty] | 751 | 48.9238 | 0
[9 empty] | 752 | 46.2711 | 0
[9 empty] | 753 | 45.0976 | 1
[9 empty] | 754 | 45.9103 | 1
[9 empty] | 755 | 48.6171 | 0
[9 empty] | 756 | 47.6648 | 0
[9 empty] | 757 | 46.4837 | 0
[9 empty] | 758 | 45.3261 | 1
[9 empty] | 759 | 48.5193 | 0
[9 empty] | 760 | 45.1582 | 1
[9 empty] | 761 | 48.5649 | 0
[9 empty] | 762 | 44.6641 | 1
[9 empty] | 763 | 45.2573 | 1
[9 empty] | 764 | 50.8145 | 0
[9 empty] | 765 | 45.723 | 1
[9 empty] | 766 | 42.9306 | 1
[9 empty] | 767 | 45.6909 | 1
[9 empty] | 768 | 46.7533 | 0
[9 empty] | 769 | 46.4126 | 0
[9 empty] | 770 | 46.0065 | 0
[9 empty] | 771 | 47.2811 | 0
[9 empty] | 772 | 45.9527 | 1
[9 empty] | 773 | 45.0264 | 1
[9 empty] | 774 | 45.2834 | 1
[9 empty] | 775 | 44.5514 | 1
[9 empty] | 776 | 48.0048 | 0
[9 empty] | 777 | 48.1816 | 0
[9 empty] | 778 | 43.0382 | 1
[9 empty] | 779 | 48.1057 | 0
[9 empty] | 780 | 47.0422 | 0
[9 empty] | 781 | 46.7553 | 0
[9 empty] | 782 | 46.8185 | 0
[9 empty] | 783 | 44.9817 | 1
[9 empty] | 784 | 45.5945 | 1
[9 empty] | 785 | 43.7804 | 1
[9 empty] | 786 | 46.0059 | 0
[9 empty] | 787 | 44.8522 | 1
[9 empty] | 788 | 47.5761 | 0
[9 empty] | 789 | 45.9765 | 1
[9 empty] | 790 | 46.4302 | 0
[9 empty] | 791 | 44.4076 | 1
[9 empty] | 792 | 46.5229 | 0
[9 empty] | 793 | 48.2056 | 0
[9 empty] | 794 | 46.8326 | 0
[9 empty] | 795 | 47.4342 | 0
[9 empty] | 796 | 51.7422 | 0
[9 empty] | 797 | 44.9758 | 1
[9 empty] | 798 | 48.3999 | 0
[9 empty] | 799 | 46.0758 | 0
[9 empty] | 800 | 47.4171 | 0
[9 empty] | 801 | 45.6762 | 1
[9 empty] | 802 | 44.4828 | 1
[9 empty] | 803 | 48.6148 | 0
[9 empty] | 804 | 46.9249 | 0
[9 empty] | 805 | 46.0337 | 0
[9 empty] | 806 | 48.3788 | 0
[9 empty] | 807 | 47.5573 | 0
[9 empty] | 808 | 45.8702 | 1
[9 empty] | 809 | 46.3776 | 0
[9 empty] | 810 | 45.9081 | 1
[9 empty] | 811 | 44.7409 | 1
[9 empty] | 812 | 45.1665 | 1
[9 empty] | 813 | 49.2553 | 0
[9 empty] | 814 | 46.2917 | 0
[9 empty] | 815 | 45.8267 | 1
[9 empty] | 816 | 46.253 | 0
[9 empty] | 817 | 44.2661 | 1
[9 empty] | 818 | 47.6439 | 0
[9 empty] | 819 | 46.5777 | 0
[9 empty] | 820 | 47.225 | 0
[9 empty] | 821 | 47.2457 | 0
[9 empty] | 822 | 46.8346 | 0
[9 empty] | 823 | 47.6657 | 0
[9 empty] | 824 | 45.1625 | 1
[9 empty] | 825 | 45.353 | 1
[9 empty] | 826 | 46.7203 | 0
[9 empty] | 827 | 47.4162 | 0
[9 empty] | 828 | 44.8557 | 1
[9 empty] | 829 | 46.8135 | 0
[9 empty] | 830 | 47.5116 | 0
[9 empty] | 831 | 46.5781 | 0
[9 empty] | 832 | 43.1828 | 1
[9 empty] | 833 | 45.5657 | 1
[9 empty] | 834 | 45.4596 | 1
[9 empty] | 835 | 50.1726 | 0
[9 empty] | 836 | 47.3966 | 0
[9 empty] | 837 | 45.1339 | 1
[9 empty] | 838 | 46.8868 | 0
[9 empty] | 839 | 44.0562 | 1
[9 empty] | 840 | 46.7585 | 0
[9 empty] | 841 | 41.8846 | 1
[9 empty] | 842 | 47.673 | 0
[9 empty] | 843 | 46.1405 | 0
[9 empty] | 844 | 46.9713 | 0
[9 empty] | 845 | 46.1212 | 0
[9 empty] | 846 | 44.6383 | 1
[9 empty] | 847 | 44.9179 | 1
[9 empty] | 848 | 46.336 | 0
[9 empty] | 849 | 46.1988 | 0
[9 empty] | 850 | 43.1062 | 1
[9 empty] | 851 | 45.5943 | 1
[9 empty] | 852 | 45.338 | 1
[9 empty] | 853 | 47.1778 | 0
[9 empty] | 854 | 47.481 | 0
[9 empty] | 855 | 45.5548 | 1
[9 empty] | 856 | 48.0223 | 0
[9 empty] | 857 | 45.6015 | 1
[9 empty] | 858 | 48.638 | 0
[9 empty] | 859 | 46.1917 | 0
[9 empty] | 860 | 46.7571 | 0
[9 empty] | 861 | 48.3762 | 0
[9 empty] | 862 | 46.77 | 0
[9 empty] | 863 | 49.473 | 0
[9 empty] | 864 | 45.5732 | 1
[9 empty] | 865 | 44.1262 | 1
[9 empty] | 866 | 47.416 | 0
[9 empty] | 867 | 47.559 | 0
[9 empty] | 868 | 46.8291 | 0
[9 empty] | 869 | 43.1233 | 1
[9 empty] | 870 | 42.9725 | 1
[9 empty] | 871 | 47.9989 | 0
[9 empty] | 872 | 43.9804 | 1
[9 empty] | 873 | 43.1253 | 1
[9 empty] | 874 | 45.5428 | 1
[9 empty] | 875 | 46.5874 | 0
[9 empty] | 876 | 43.9816 | 1
[9 empty] | 877 | 46.8192 | 0
[9 empty] | 878 | 47.6684 | 0
[9 empty] | 879 | 48.9143 | 0
[9 empty] | 880 | 46.0393 | 0
[9 empty] | 881 | 44.9178 | 1
[9 empty] | 882 | 43.4383 | 1
[9 empty] | 883 | 46.916 | 0
[9 empty] | 884 | 49.8193 | 0
[9 empty] | 885 | 44.7846 | 1
[9 empty] | 886 | 46.7375 | 0
[9 empty] | 887 | 45.352 | 1
[9 empty] | 888 | 45.1297 | 1
[9 empty] | 889 | 46.7879 | 0
[9 empty] | 890 | 45.621 | 1
[9 empty] | 891 | 45.5222 | 1
[9 empty] | 892 | 47.1437 | 0
[9 empty] | 893 | 46.1018 | 0
[9 empty] | 894 | 47.0618 | 0
[9 empty] | 895 | 46.0286 | 0
[9 empty] | 896 | 48.7319 | 0
[9 empty] | 897 | 49.7987 | 0
[9 empty] | 898 | 45.231 | 1
[9 empty] | 899 | 46.6469 | 0
[9 empty] | 900 | 44.9289 | 1
[9 empty] | 901 | 44.7893 | 1
[9 empty] | 902 | 47.1467 | 0
[9 empty] | 903 | 46.6961 | 0
[9 empty] | 904 | 48.9279 | 0
[9 empty] | 905 | 44.468 | 1
[9 empty] | 906 | 47.1076 | 0
[9 empty] | 907 | 45.1713 | 1
[9 empty] | 908 | 46.9709 | 0
[9 empty] | 909 | 46.7116 | 0
[9 empty] | 910 | 46.8896 | 0
[9 empty] | 911 | 47.3418 | 0
[9 empty] | 912 | 46.4272 | 0
[9 empty] | 913 | 46.6334 | 0
[9 empty] | 914 | 45.3301 | 1
[9 empty] | 915 | 48.3543 | 0
[9 empty] | 916 | 49.5112 | 0
[9 empty] | 917 | 46.0646 | 0
[9 empty] | 918 | 44.9065 | 1
[9 empty] | 919 | 45.3885 | 1
[9 empty] | 920 | 45.4827 | 1
[9 empty] | 921 | 43.7471 | 1
[9 empty] | 922 | 46.7588 | 0
[9 empty] | 923 | 44.9036 | 1
[9 empty] | 924 | 47.7392 | 0
[9 empty] | 925 | 46.1832 | 0
[9 empty] | 926 | 44.5237 | 1
[9 empty] | 927 | 47.4205 | 0
[9 empty] | 928 | 46.1446 | 0
[9 empty] | 929 | 47.1507 | 0
[9 empty] | 930 | 45.185 | 1
[9 empty] | 931 | 46.5533 | 0
[9 empty] | 932 | 45.4936 | 1
[9 empty] | 933 | 49.1018 | 0
[9 empty] | 934 | 46.8756 | 0
[9 empty] | 935 | 48.4911 | 0
[9 empty] | 936 | 48.586 | 0
[9 empty] | 937 | 43.826 | 1
[9 empty] | 938 | 45.7129 | 1
[9 empty] | 939 | 46.9627 | 0
[9 empty] | 940 | 50.1723 | 0
[9 empty] | 941 | 46.4523 | 0
[9 empty] | 942 | 48.6775 | 0
[9 empty] | 943 | 45.474 | 1
[9 empty] | 944 | 45.0409 | 1
[9 empty] | 945 | 45.5615 | 1
[9 empty] | 946 | 47.9323 | 0
[9 empty] | 947 | 44.7253 | 1
[9 empty] | 948 | 45.2512 | 1
[9 empty] | 949 | 46.0156 | 0
[9 empty] | 950 | 45.9335 | 1
[9 empty] | 951 | 46.8492 | 0
[9 empty] | 952 | 47.0884 | 0
[9 empty] | 953 | 45.4859 | 1
[9 empty] | 954 | 45.2422 | 1
[9 empty] | 955 | 45.9385 | 1
[9 empty] | 956 | 45.4844 | 1
[9 empty] | 957 | 43.5747 | 1
[9 empty] | 958 | 45.4488 | 1
[9 empty] | 959 | 48.2151 | 0
[9 empty] | 960 | 48.7482 | 0
[9 empty] | 961 | 44.4178 | 1
[9 empty] | 962 | 48.7858 | 0
[9 empty] | 963 | 48.2937 | 0
[9 empty] | 964 | 45.1785 | 1
[9 empty] | 965 | 46.7854 | 0
[9 empty] | 966 | 43.9796 | 1
[9 empty] | 967 | 47.8502 | 0
[9 empty] | 968 | 47.8959 | 0
[9 empty] | 969 | 46.6627 | 0
[9 empty] | 970 | 46.7082 | 0
[9 empty] | 971 | 47.1557 | 0
[9 empty] | 972 | 44.0043 | 1
[9 empty] | 973 | 44.1201 | 1
[9 empty] | 974 | 46.5665 | 0
[9 empty] | 975 | 49.6887 | 0
[9 empty] | 976 | 46.3686 | 0
[9 empty] | 977 | 48.9588 | 0
[9 empty] | 978 | 48.2852 | 0
[9 empty] | 979 | 45.6559 | 1
[9 empty] | 980 | 48.0828 | 0
[9 empty] | 981 | 46.2083 | 0
[9 empty] | 982 | 42.9783 | 1
[9 empty] | 983 | 45.3599 | 1
[9 empty] | 984 | 46.573 | 0
[9 empty] | 985 | 47.7066 | 0
[9 empty] | 986 | 45.3898 | 1
[9 empty] | 987 | 49.1226 | 0
[9 empty] | 988 | 45.3254 | 1
[9 empty] | 989 | 46.1055 | 0
[9 empty] | 990 | 46.5891 | 0
[9 empty] | 991 | 46.9957 | 0
[9 empty] | 992 | 46.8248 | 0
[9 empty] | 993 | 45.6025 | 1
[9 empty] | 994 | 48.4976 | 0
[9 empty] | 995 | 47.5609 | 0
[9 empty] | 996 | 48.4314 | 0
[9 empty] | 997 | 45.8789 | 1
[9 empty] | 998 | 47.6911 | 0
[9 empty] | 999 | 47.3598 | 0
[9 empty] | 1000 | 45.2707 | 1

## Project1_RightTriangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.2584 | 2.5552 | 2.5552 |  | 47.5435 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.5552 | 0.78067 | 5 | 7.5552 | 1 | 48.0966 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.5552 | 0.15745 | 8.5352 | 11.0904 | 2 | 52.4604 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.5552 | 0.28933 | 4.1827 | 6.7378 | 3 | 49.1384 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.5552 | 0.57164 | 7.1433 | 14.6984 | 4 | 49.1007 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 11.0904 | 0.5638 | 6.2552 | 17.3456 | 5 | 52.8342 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.6984 | 0.46786 | 10.6777 | 25.3761 | 6 | 53.6708 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.3456 | 0.2863 | 3 | 20.3456 | 7 | 52.9019 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.3456 | 0.2916 | 10.458 | 27.8036 | 8 | 49.902 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.3761 | 0.2115 | 7.6345 | 33.0106 | 9 | 48.3586 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.8036 | 0.1065 | 4.1899 | 31.9934 | 10 | 48.942 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 33.0106 | 0.90658 | 14.5329 | 47.5435 | 11 | 53.7695 | 0
[9 empty] | 12 | 52.8794 | 0
[9 empty] | 13 | 50.0818 | 0
[9 empty] | 14 | 51.509 | 0
[9 empty] | 15 | 51.6278 | 0
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 52.1951 | 0
46 | 50.2796 | 0.01 | [6 empty] | 17 | 50.8904 | 0
[9 empty] | 18 | 51.6934 | 0
[9 empty] | 19 | 50.1947 | 0
[9 empty] | 20 | 49.1222 | 0
[9 empty] | 21 | 50.6333 | 0
[9 empty] | 22 | 46.7361 | 0
[9 empty] | 23 | 52.5216 | 0
[9 empty] | 24 | 49.7492 | 0
|  | RIGHT TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 50.1866 | 0
[9 empty] | 26 | 50.4998 | 0
[9 empty] | 27 | 49.0644 | 0
[9 empty] | 28 | 50.8595 | 0
[9 empty] | 29 | 51.1729 | 0
[9 empty] | 30 | 53.7035 | 0
[9 empty] | 31 | 53.5282 | 0
[9 empty] | 32 | 52.7838 | 0
[9 empty] | 33 | 52.639 | 0
[9 empty] | 34 | 50.0599 | 0
[9 empty] | 35 | 51.2716 | 0
[9 empty] | 36 | 50.1088 | 0
[9 empty] | 37 | 49.7772 | 0
[9 empty] | 38 | 52.9568 | 0
[9 empty] | 39 | 49.1495 | 0
[9 empty] | 40 | 51.4468 | 0
[9 empty] | 41 | 50.2199 | 0
[9 empty] | 42 | 51.5306 | 0
[9 empty] | 43 | 50.1684 | 0
[9 empty] | 44 | 51.5564 | 0
[9 empty] | 45 | 48.2664 | 0
[9 empty] | 46 | 50.4138 | 0
[9 empty] | 47 | 46.1273 | 0
[9 empty] | 48 | 51.4522 | 0
[9 empty] | 49 | 48.9379 | 0
[9 empty] | 50 | 50.1224 | 0
[9 empty] | 51 | 52.7696 | 0
[9 empty] | 52 | 47.4004 | 0
[9 empty] | 53 | 53.0483 | 0
[9 empty] | 54 | 50.3537 | 0
[9 empty] | 55 | 50.0245 | 0
[9 empty] | 56 | 46.9888 | 0
[9 empty] | 57 | 50.4951 | 0
[9 empty] | 58 | 48.7479 | 0
[9 empty] | 59 | 49.773 | 0
[9 empty] | 60 | 47.6233 | 0
[9 empty] | 61 | 45.5169 | 1
[9 empty] | 62 | 47.2051 | 0
[9 empty] | 63 | 53.5612 | 0
[9 empty] | 64 | 47.2663 | 0
[9 empty] | 65 | 50.6931 | 0
[9 empty] | 66 | 50.1097 | 0
[9 empty] | 67 | 50.3146 | 0
[9 empty] | 68 | 52.0053 | 0
[9 empty] | 69 | 49.9749 | 0
[9 empty] | 70 | 51.5658 | 0
[9 empty] | 71 | 47.3763 | 0
[9 empty] | 72 | 52.788 | 0
[9 empty] | 73 | 48.8288 | 0
[9 empty] | 74 | 53.0089 | 0
[9 empty] | 75 | 52.4646 | 0
[9 empty] | 76 | 50.5577 | 0
[9 empty] | 77 | 49.6022 | 0
[9 empty] | 78 | 51.9063 | 0
[9 empty] | 79 | 50.7692 | 0
[9 empty] | 80 | 51.8121 | 0
[9 empty] | 81 | 49.2337 | 0
[9 empty] | 82 | 51.5203 | 0
[9 empty] | 83 | 46.672 | 0
[9 empty] | 84 | 50.9217 | 0
[9 empty] | 85 | 48.9129 | 0
[9 empty] | 86 | 51.999 | 0
[9 empty] | 87 | 50.3836 | 0
[9 empty] | 88 | 51.4147 | 0
[9 empty] | 89 | 49.3674 | 0
[9 empty] | 90 | 47.923 | 0
[9 empty] | 91 | 51.5075 | 0
[9 empty] | 92 | 51.102 | 0
[9 empty] | 93 | 46.5754 | 0
[9 empty] | 94 | 51.0934 | 0
[9 empty] | 95 | 47.4599 | 0
[9 empty] | 96 | 51.218 | 0
[9 empty] | 97 | 46.1798 | 0
[9 empty] | 98 | 48.8144 | 0
[9 empty] | 99 | 50.031 | 0
[9 empty] | 100 | 48.7522 | 0
[9 empty] | 101 | 53.8197 | 0
[9 empty] | 102 | 48.5629 | 0
[9 empty] | 103 | 52.2209 | 0
[9 empty] | 104 | 52.2702 | 0
[9 empty] | 105 | 49.9335 | 0
[9 empty] | 106 | 54.5003 | 0
[9 empty] | 107 | 50.4896 | 0
[9 empty] | 108 | 50.4611 | 0
[9 empty] | 109 | 51.1878 | 0
[9 empty] | 110 | 53.1812 | 0
[9 empty] | 111 | 50.1788 | 0
[9 empty] | 112 | 48.6545 | 0
[9 empty] | 113 | 51.4496 | 0
[9 empty] | 114 | 50.7843 | 0
[9 empty] | 115 | 51.4494 | 0
[9 empty] | 116 | 50.5157 | 0
[9 empty] | 117 | 48.521 | 0
[9 empty] | 118 | 49.4128 | 0
[9 empty] | 119 | 50.1931 | 0
[9 empty] | 120 | 52.0796 | 0
[9 empty] | 121 | 48.3327 | 0
[9 empty] | 122 | 47.9685 | 0
[9 empty] | 123 | 49.8855 | 0
[9 empty] | 124 | 49.0806 | 0
[9 empty] | 125 | 52.1766 | 0
[9 empty] | 126 | 50.3475 | 0
[9 empty] | 127 | 51.9906 | 0
[9 empty] | 128 | 46.4039 | 0
[9 empty] | 129 | 50.0246 | 0
[9 empty] | 130 | 50.5416 | 0
[9 empty] | 131 | 48.7787 | 0
[9 empty] | 132 | 52.16 | 0
[9 empty] | 133 | 50.043 | 0
[9 empty] | 134 | 46.3934 | 0
[9 empty] | 135 | 49.9814 | 0
[9 empty] | 136 | 50.1498 | 0
[9 empty] | 137 | 50.3209 | 0
[9 empty] | 138 | 47.6512 | 0
[9 empty] | 139 | 46.2855 | 0
[9 empty] | 140 | 48.8481 | 0
[9 empty] | 141 | 51.0179 | 0
[9 empty] | 142 | 51.4118 | 0
[9 empty] | 143 | 46.544 | 0
[9 empty] | 144 | 50.6078 | 0
[9 empty] | 145 | 53.2305 | 0
[9 empty] | 146 | 51.0186 | 0
[9 empty] | 147 | 50.6922 | 0
[9 empty] | 148 | 47.805 | 0
[9 empty] | 149 | 50.1902 | 0
[9 empty] | 150 | 48.4898 | 0
[9 empty] | 151 | 49.2556 | 0
[9 empty] | 152 | 49.4986 | 0
[9 empty] | 153 | 51.7239 | 0
[9 empty] | 154 | 49.584 | 0
[9 empty] | 155 | 52.204 | 0
[9 empty] | 156 | 49.8518 | 0
[9 empty] | 157 | 47.9412 | 0
[9 empty] | 158 | 48.3946 | 0
[9 empty] | 159 | 47.1577 | 0
[9 empty] | 160 | 49.6888 | 0
[9 empty] | 161 | 47.3383 | 0
[9 empty] | 162 | 48.7341 | 0
[9 empty] | 163 | 51.4614 | 0
[9 empty] | 164 | 47.1627 | 0
[9 empty] | 165 | 50.8972 | 0
[9 empty] | 166 | 51.9634 | 0
[9 empty] | 167 | 48.4435 | 0
[9 empty] | 168 | 51.1704 | 0
[9 empty] | 169 | 47.7394 | 0
[9 empty] | 170 | 50.6064 | 0
[9 empty] | 171 | 50.4371 | 0
[9 empty] | 172 | 49.1909 | 0
[9 empty] | 173 | 50.6414 | 0
[9 empty] | 174 | 53.3708 | 0
[9 empty] | 175 | 49.678 | 0
[9 empty] | 176 | 48.3386 | 0
[9 empty] | 177 | 48.4138 | 0
[9 empty] | 178 | 51.5876 | 0
[9 empty] | 179 | 50.5568 | 0
[9 empty] | 180 | 49.4059 | 0
[9 empty] | 181 | 51.4689 | 0
[9 empty] | 182 | 45.623 | 1
[9 empty] | 183 | 47.9163 | 0
[9 empty] | 184 | 49.5854 | 0
[9 empty] | 185 | 47.6407 | 0
[9 empty] | 186 | 50.9276 | 0
[9 empty] | 187 | 50.5559 | 0
[9 empty] | 188 | 51.4738 | 0
[9 empty] | 189 | 49.8266 | 0
[9 empty] | 190 | 49.9153 | 0
[9 empty] | 191 | 49.8475 | 0
[9 empty] | 192 | 47.8453 | 0
[9 empty] | 193 | 50.4002 | 0
[9 empty] | 194 | 51.6823 | 0
[9 empty] | 195 | 52.9022 | 0
[9 empty] | 196 | 49.0018 | 0
[9 empty] | 197 | 49.9998 | 0
[9 empty] | 198 | 52.1202 | 0
[9 empty] | 199 | 49.6144 | 0
[9 empty] | 200 | 49.2276 | 0
[9 empty] | 201 | 48.5865 | 0
[9 empty] | 202 | 46.7155 | 0
[9 empty] | 203 | 53.0133 | 0
[9 empty] | 204 | 48.2788 | 0
[9 empty] | 205 | 49.7065 | 0
[9 empty] | 206 | 52.4005 | 0
[9 empty] | 207 | 53.5761 | 0
[9 empty] | 208 | 50.8821 | 0
[9 empty] | 209 | 54.2346 | 0
[9 empty] | 210 | 51.4932 | 0
[9 empty] | 211 | 49.1915 | 0
[9 empty] | 212 | 45.7639 | 1
[9 empty] | 213 | 51.6764 | 0
[9 empty] | 214 | 49.3533 | 0
[9 empty] | 215 | 48.3087 | 0
[9 empty] | 216 | 48.749 | 0
[9 empty] | 217 | 48.0468 | 0
[9 empty] | 218 | 48.8752 | 0
[9 empty] | 219 | 52.195 | 0
[9 empty] | 220 | 49.7417 | 0
[9 empty] | 221 | 52.0335 | 0
[9 empty] | 222 | 48.4212 | 0
[9 empty] | 223 | 49.6621 | 0
[9 empty] | 224 | 48.9457 | 0
[9 empty] | 225 | 48.9883 | 0
[9 empty] | 226 | 50.3534 | 0
[9 empty] | 227 | 48.5858 | 0
[9 empty] | 228 | 50.8002 | 0
[9 empty] | 229 | 50.5315 | 0
[9 empty] | 230 | 50.4342 | 0
[9 empty] | 231 | 48.0188 | 0
[9 empty] | 232 | 51.2491 | 0
[9 empty] | 233 | 52.8953 | 0
[9 empty] | 234 | 52.3246 | 0
[9 empty] | 235 | 47.4999 | 0
[9 empty] | 236 | 50.7217 | 0
[9 empty] | 237 | 52.0641 | 0
[9 empty] | 238 | 48.603 | 0
[9 empty] | 239 | 47.1506 | 0
[9 empty] | 240 | 53.5032 | 0
[9 empty] | 241 | 48.0841 | 0
[9 empty] | 242 | 49.8403 | 0
[9 empty] | 243 | 50.9722 | 0
[9 empty] | 244 | 47.215 | 0
[9 empty] | 245 | 49.1535 | 0
[9 empty] | 246 | 54.8818 | 0
[9 empty] | 247 | 51.3508 | 0
[9 empty] | 248 | 47.8832 | 0
[9 empty] | 249 | 49.5578 | 0
[9 empty] | 250 | 50.0866 | 0
[9 empty] | 251 | 48.618 | 0
[9 empty] | 252 | 52.5326 | 0
[9 empty] | 253 | 51.1319 | 0
[9 empty] | 254 | 50.9017 | 0
[9 empty] | 255 | 50.842 | 0
[9 empty] | 256 | 52.0137 | 0
[9 empty] | 257 | 51.95 | 0
[9 empty] | 258 | 51.0504 | 0
[9 empty] | 259 | 51.8781 | 0
[9 empty] | 260 | 51.9851 | 0
[9 empty] | 261 | 53.2399 | 0
[9 empty] | 262 | 51.1963 | 0
[9 empty] | 263 | 47.2212 | 0
[9 empty] | 264 | 50.2539 | 0
[9 empty] | 265 | 49.8933 | 0
[9 empty] | 266 | 50.884 | 0
[9 empty] | 267 | 49.7375 | 0
[9 empty] | 268 | 50.0879 | 0
[9 empty] | 269 | 51.2413 | 0
[9 empty] | 270 | 51.46 | 0
[9 empty] | 271 | 53.6597 | 0
[9 empty] | 272 | 50.7185 | 0
[9 empty] | 273 | 48.4857 | 0
[9 empty] | 274 | 53.6352 | 0
[9 empty] | 275 | 49.6858 | 0
[9 empty] | 276 | 50.6197 | 0
[9 empty] | 277 | 48.1048 | 0
[9 empty] | 278 | 52.0951 | 0
[9 empty] | 279 | 52.485 | 0
[9 empty] | 280 | 51.7122 | 0
[9 empty] | 281 | 51.9743 | 0
[9 empty] | 282 | 52.0333 | 0
[9 empty] | 283 | 53.5623 | 0
[9 empty] | 284 | 46.9765 | 0
[9 empty] | 285 | 49.9519 | 0
[9 empty] | 286 | 50.8333 | 0
[9 empty] | 287 | 52.013 | 0
[9 empty] | 288 | 49.1745 | 0
[9 empty] | 289 | 50.1584 | 0
[9 empty] | 290 | 52.7494 | 0
[9 empty] | 291 | 51.6922 | 0
[9 empty] | 292 | 53.0583 | 0
[9 empty] | 293 | 50.1727 | 0
[9 empty] | 294 | 47.8741 | 0
[9 empty] | 295 | 48.3842 | 0
[9 empty] | 296 | 49.333 | 0
[9 empty] | 297 | 51.5565 | 0
[9 empty] | 298 | 49.4661 | 0
[9 empty] | 299 | 53.9936 | 0
[9 empty] | 300 | 49.4961 | 0
[9 empty] | 301 | 48.1877 | 0
[9 empty] | 302 | 51.9473 | 0
[9 empty] | 303 | 49.3647 | 0
[9 empty] | 304 | 50.1512 | 0
[9 empty] | 305 | 50.2389 | 0
[9 empty] | 306 | 51.1057 | 0
[9 empty] | 307 | 51.7489 | 0
[9 empty] | 308 | 50.8828 | 0
[9 empty] | 309 | 49.0434 | 0
[9 empty] | 310 | 50.0683 | 0
[9 empty] | 311 | 49.5787 | 0
[9 empty] | 312 | 53.3619 | 0
[9 empty] | 313 | 53.0227 | 0
[9 empty] | 314 | 45.8897 | 1
[9 empty] | 315 | 50.2149 | 0
[9 empty] | 316 | 52.7571 | 0
[9 empty] | 317 | 52.0724 | 0
[9 empty] | 318 | 55.2788 | 0
[9 empty] | 319 | 49.8684 | 0
[9 empty] | 320 | 50.9484 | 0
[9 empty] | 321 | 52.4449 | 0
[9 empty] | 322 | 45.0437 | 1
[9 empty] | 323 | 51.894 | 0
[9 empty] | 324 | 49.267 | 0
[9 empty] | 325 | 52.4865 | 0
[9 empty] | 326 | 50.5338 | 0
[9 empty] | 327 | 52.9836 | 0
[9 empty] | 328 | 51.595 | 0
[9 empty] | 329 | 51.2584 | 0
[9 empty] | 330 | 49.7863 | 0
[9 empty] | 331 | 50.3544 | 0
[9 empty] | 332 | 50.8484 | 0
[9 empty] | 333 | 47.6348 | 0
[9 empty] | 334 | 50.5592 | 0
[9 empty] | 335 | 52.1709 | 0
[9 empty] | 336 | 51.5578 | 0
[9 empty] | 337 | 50.8735 | 0
[9 empty] | 338 | 47.8566 | 0
[9 empty] | 339 | 51.4543 | 0
[9 empty] | 340 | 51.8548 | 0
[9 empty] | 341 | 51.5557 | 0
[9 empty] | 342 | 46.98 | 0
[9 empty] | 343 | 49.7678 | 0
[9 empty] | 344 | 52.7486 | 0
[9 empty] | 345 | 45.4098 | 1
[9 empty] | 346 | 52.3836 | 0
[9 empty] | 347 | 51.7574 | 0
[9 empty] | 348 | 52.6707 | 0
[9 empty] | 349 | 48.1747 | 0
[9 empty] | 350 | 45.4356 | 1
[9 empty] | 351 | 48.9941 | 0
[9 empty] | 352 | 52.2022 | 0
[9 empty] | 353 | 49.5737 | 0
[9 empty] | 354 | 50.107 | 0
[9 empty] | 355 | 52.121 | 0
[9 empty] | 356 | 51.5245 | 0
[9 empty] | 357 | 52.2992 | 0
[9 empty] | 358 | 45.5574 | 1
[9 empty] | 359 | 50.4212 | 0
[9 empty] | 360 | 53.4025 | 0
[9 empty] | 361 | 51.7983 | 0
[9 empty] | 362 | 50.4986 | 0
[9 empty] | 363 | 49.0644 | 0
[9 empty] | 364 | 50.909 | 0
[9 empty] | 365 | 50.5714 | 0
[9 empty] | 366 | 51.0681 | 0
[9 empty] | 367 | 49.731 | 0
[9 empty] | 368 | 48.5138 | 0
[9 empty] | 369 | 46.0488 | 0
[9 empty] | 370 | 48.3686 | 0
[9 empty] | 371 | 47.7587 | 0
[9 empty] | 372 | 48.0264 | 0
[9 empty] | 373 | 52.502 | 0
[9 empty] | 374 | 52.1066 | 0
[9 empty] | 375 | 49.2048 | 0
[9 empty] | 376 | 49.6566 | 0
[9 empty] | 377 | 46.0118 | 0
[9 empty] | 378 | 50.1762 | 0
[9 empty] | 379 | 49.2846 | 0
[9 empty] | 380 | 51.1785 | 0
[9 empty] | 381 | 47.71 | 0
[9 empty] | 382 | 52.4799 | 0
[9 empty] | 383 | 47.8177 | 0
[9 empty] | 384 | 51.1343 | 0
[9 empty] | 385 | 50.8575 | 0
[9 empty] | 386 | 52.0131 | 0
[9 empty] | 387 | 48.0622 | 0
[9 empty] | 388 | 50.7716 | 0
[9 empty] | 389 | 48.0413 | 0
[9 empty] | 390 | 51.0288 | 0
[9 empty] | 391 | 46.69 | 0
[9 empty] | 392 | 49.7413 | 0
[9 empty] | 393 | 49.5106 | 0
[9 empty] | 394 | 51.2942 | 0
[9 empty] | 395 | 49.4675 | 0
[9 empty] | 396 | 49.203 | 0
[9 empty] | 397 | 53.4019 | 0
[9 empty] | 398 | 49.6642 | 0
[9 empty] | 399 | 49.3419 | 0
[9 empty] | 400 | 48.8247 | 0
[9 empty] | 401 | 48.4098 | 0
[9 empty] | 402 | 48.6859 | 0
[9 empty] | 403 | 48.8036 | 0
[9 empty] | 404 | 52.2314 | 0
[9 empty] | 405 | 51.6868 | 0
[9 empty] | 406 | 49.1622 | 0
[9 empty] | 407 | 51.3332 | 0
[9 empty] | 408 | 50.4158 | 0
[9 empty] | 409 | 51.0764 | 0
[9 empty] | 410 | 51.9836 | 0
[9 empty] | 411 | 52.014 | 0
[9 empty] | 412 | 51.8322 | 0
[9 empty] | 413 | 49.5641 | 0
[9 empty] | 414 | 50.2926 | 0
[9 empty] | 415 | 49.7027 | 0
[9 empty] | 416 | 49.8552 | 0
[9 empty] | 417 | 49.509 | 0
[9 empty] | 418 | 49.5036 | 0
[9 empty] | 419 | 51.4236 | 0
[9 empty] | 420 | 49.4072 | 0
[9 empty] | 421 | 52.6447 | 0
[9 empty] | 422 | 50.2823 | 0
[9 empty] | 423 | 52.7536 | 0
[9 empty] | 424 | 53.2388 | 0
[9 empty] | 425 | 49.1534 | 0
[9 empty] | 426 | 50.2439 | 0
[9 empty] | 427 | 50.9629 | 0
[9 empty] | 428 | 48.1845 | 0
[9 empty] | 429 | 51.6605 | 0
[9 empty] | 430 | 51.0171 | 0
[9 empty] | 431 | 50.734 | 0
[9 empty] | 432 | 50.1224 | 0
[9 empty] | 433 | 49.5323 | 0
[9 empty] | 434 | 52.0459 | 0
[9 empty] | 435 | 51.2724 | 0
[9 empty] | 436 | 51.7797 | 0
[9 empty] | 437 | 52.2257 | 0
[9 empty] | 438 | 48.5252 | 0
[9 empty] | 439 | 48.7127 | 0
[9 empty] | 440 | 47.8501 | 0
[9 empty] | 441 | 50.5176 | 0
[9 empty] | 442 | 49.5626 | 0
[9 empty] | 443 | 46.057 | 0
[9 empty] | 444 | 47.2932 | 0
[9 empty] | 445 | 49.6171 | 0
[9 empty] | 446 | 50.255 | 0
[9 empty] | 447 | 51.0762 | 0
[9 empty] | 448 | 51.4959 | 0
[9 empty] | 449 | 52.4891 | 0
[9 empty] | 450 | 50.6796 | 0
[9 empty] | 451 | 52.2848 | 0
[9 empty] | 452 | 48.4501 | 0
[9 empty] | 453 | 51.2827 | 0
[9 empty] | 454 | 50.8341 | 0
[9 empty] | 455 | 49.4195 | 0
[9 empty] | 456 | 48.3093 | 0
[9 empty] | 457 | 47.1913 | 0
[9 empty] | 458 | 51.1692 | 0
[9 empty] | 459 | 50.026 | 0
[9 empty] | 460 | 48.4723 | 0
[9 empty] | 461 | 49.1584 | 0
[9 empty] | 462 | 54.8177 | 0
[9 empty] | 463 | 50.3055 | 0
[9 empty] | 464 | 52.2216 | 0
[9 empty] | 465 | 47.5671 | 0
[9 empty] | 466 | 47.8496 | 0
[9 empty] | 467 | 53.8631 | 0
[9 empty] | 468 | 50.2915 | 0
[9 empty] | 469 | 53.1723 | 0
[9 empty] | 470 | 47.9499 | 0
[9 empty] | 471 | 48.4401 | 0
[9 empty] | 472 | 50.0849 | 0
[9 empty] | 473 | 51.1892 | 0
[9 empty] | 474 | 48.4168 | 0
[9 empty] | 475 | 54.6664 | 0
[9 empty] | 476 | 48.4743 | 0
[9 empty] | 477 | 50.5574 | 0
[9 empty] | 478 | 50.3308 | 0
[9 empty] | 479 | 48.9226 | 0
[9 empty] | 480 | 50.1709 | 0
[9 empty] | 481 | 52.1159 | 0
[9 empty] | 482 | 50.7861 | 0
[9 empty] | 483 | 50.2374 | 0
[9 empty] | 484 | 50.9325 | 0
[9 empty] | 485 | 51.8034 | 0
[9 empty] | 486 | 50.1411 | 0
[9 empty] | 487 | 51.81 | 0
[9 empty] | 488 | 48.6792 | 0
[9 empty] | 489 | 50.6523 | 0
[9 empty] | 490 | 48.7729 | 0
[9 empty] | 491 | 50.4579 | 0
[9 empty] | 492 | 48.695 | 0
[9 empty] | 493 | 46.5282 | 0
[9 empty] | 494 | 46.5704 | 0
[9 empty] | 495 | 52.2289 | 0
[9 empty] | 496 | 50.9991 | 0
[9 empty] | 497 | 47.8466 | 0
[9 empty] | 498 | 47.0041 | 0
[9 empty] | 499 | 52.9818 | 0
[9 empty] | 500 | 51.0228 | 0
[9 empty] | 501 | 48.225 | 0
[9 empty] | 502 | 47.6519 | 0
[9 empty] | 503 | 47.1067 | 0
[9 empty] | 504 | 51.1784 | 0
[9 empty] | 505 | 49.8818 | 0
[9 empty] | 506 | 51.2451 | 0
[9 empty] | 507 | 48.8708 | 0
[9 empty] | 508 | 49.6913 | 0
[9 empty] | 509 | 48.1908 | 0
[9 empty] | 510 | 51.7748 | 0
[9 empty] | 511 | 47.7123 | 0
[9 empty] | 512 | 51.8507 | 0
[9 empty] | 513 | 51.752 | 0
[9 empty] | 514 | 51.3366 | 0
[9 empty] | 515 | 49.0887 | 0
[9 empty] | 516 | 50.8164 | 0
[9 empty] | 517 | 50.2843 | 0
[9 empty] | 518 | 53.0001 | 0
[9 empty] | 519 | 50.183 | 0
[9 empty] | 520 | 50.2033 | 0
[9 empty] | 521 | 53.0404 | 0
[9 empty] | 522 | 51.6096 | 0
[9 empty] | 523 | 50.9596 | 0
[9 empty] | 524 | 49.4951 | 0
[9 empty] | 525 | 46.2028 | 0
[9 empty] | 526 | 52.4695 | 0
[9 empty] | 527 | 53.0182 | 0
[9 empty] | 528 | 48.2427 | 0
[9 empty] | 529 | 50.5529 | 0
[9 empty] | 530 | 51.8694 | 0
[9 empty] | 531 | 48.6019 | 0
[9 empty] | 532 | 48.4709 | 0
[9 empty] | 533 | 50.9067 | 0
[9 empty] | 534 | 51.0101 | 0
[9 empty] | 535 | 52.7899 | 0
[9 empty] | 536 | 49.3791 | 0
[9 empty] | 537 | 49.8426 | 0
[9 empty] | 538 | 52.3499 | 0
[9 empty] | 539 | 46.8905 | 0
[9 empty] | 540 | 50.934 | 0
[9 empty] | 541 | 50.1743 | 0
[9 empty] | 542 | 46.306 | 0
[9 empty] | 543 | 50.7856 | 0
[9 empty] | 544 | 49.6376 | 0
[9 empty] | 545 | 50.6889 | 0
[9 empty] | 546 | 51.3943 | 0
[9 empty] | 547 | 48.8019 | 0
[9 empty] | 548 | 50.8991 | 0
[9 empty] | 549 | 53.1212 | 0
[9 empty] | 550 | 51.5204 | 0
[9 empty] | 551 | 50.3349 | 0
[9 empty] | 552 | 47.8213 | 0
[9 empty] | 553 | 54.4205 | 0
[9 empty] | 554 | 48.8703 | 0
[9 empty] | 555 | 50.1992 | 0
[9 empty] | 556 | 50.377 | 0
[9 empty] | 557 | 50.558 | 0
[9 empty] | 558 | 51.7581 | 0
[9 empty] | 559 | 51.7679 | 0
[9 empty] | 560 | 52.8942 | 0
[9 empty] | 561 | 48.8041 | 0
[9 empty] | 562 | 50.4748 | 0
[9 empty] | 563 | 50.3443 | 0
[9 empty] | 564 | 48.8779 | 0
[9 empty] | 565 | 51.375 | 0
[9 empty] | 566 | 47.7204 | 0
[9 empty] | 567 | 51.1039 | 0
[9 empty] | 568 | 52.0623 | 0
[9 empty] | 569 | 46.6263 | 0
[9 empty] | 570 | 47.1436 | 0
[9 empty] | 571 | 48.0782 | 0
[9 empty] | 572 | 52.231 | 0
[9 empty] | 573 | 50.3556 | 0
[9 empty] | 574 | 48.1312 | 0
[9 empty] | 575 | 49.8982 | 0
[9 empty] | 576 | 51.7999 | 0
[9 empty] | 577 | 47.347 | 0
[9 empty] | 578 | 49.881 | 0
[9 empty] | 579 | 46.9699 | 0
[9 empty] | 580 | 49.5335 | 0
[9 empty] | 581 | 52.203 | 0
[9 empty] | 582 | 51.0349 | 0
[9 empty] | 583 | 49.3625 | 0
[9 empty] | 584 | 50.4091 | 0
[9 empty] | 585 | 54.2651 | 0
[9 empty] | 586 | 48.5191 | 0
[9 empty] | 587 | 49.8089 | 0
[9 empty] | 588 | 50.6964 | 0
[9 empty] | 589 | 46.3012 | 0
[9 empty] | 590 | 50.5198 | 0
[9 empty] | 591 | 50.5521 | 0
[9 empty] | 592 | 52.671 | 0
[9 empty] | 593 | 50.6978 | 0
[9 empty] | 594 | 53.5441 | 0
[9 empty] | 595 | 51.8477 | 0
[9 empty] | 596 | 51.2046 | 0
[9 empty] | 597 | 49.9963 | 0
[9 empty] | 598 | 50.2183 | 0
[9 empty] | 599 | 50.9133 | 0
[9 empty] | 600 | 49.0269 | 0
[9 empty] | 601 | 51.0737 | 0
[9 empty] | 602 | 47.9298 | 0
[9 empty] | 603 | 50.232 | 0
[9 empty] | 604 | 48.7574 | 0
[9 empty] | 605 | 50.8277 | 0
[9 empty] | 606 | 50.0806 | 0
[9 empty] | 607 | 52.0847 | 0
[9 empty] | 608 | 49.0682 | 0
[9 empty] | 609 | 50.0602 | 0
[9 empty] | 610 | 47.721 | 0
[9 empty] | 611 | 47.6794 | 0
[9 empty] | 612 | 49.0534 | 0
[9 empty] | 613 | 53.1089 | 0
[9 empty] | 614 | 50.9902 | 0
[9 empty] | 615 | 50.1167 | 0
[9 empty] | 616 | 54.3507 | 0
[9 empty] | 617 | 50.8502 | 0
[9 empty] | 618 | 50.7086 | 0
[9 empty] | 619 | 49.6666 | 0
[9 empty] | 620 | 51.7742 | 0
[9 empty] | 621 | 48.3579 | 0
[9 empty] | 622 | 50.1573 | 0
[9 empty] | 623 | 50.8573 | 0
[9 empty] | 624 | 50.1568 | 0
[9 empty] | 625 | 55.1728 | 0
[9 empty] | 626 | 52.3912 | 0
[9 empty] | 627 | 46.3491 | 0
[9 empty] | 628 | 48.176 | 0
[9 empty] | 629 | 53.0092 | 0
[9 empty] | 630 | 46.2081 | 0
[9 empty] | 631 | 48.5244 | 0
[9 empty] | 632 | 51.4479 | 0
[9 empty] | 633 | 51.5525 | 0
[9 empty] | 634 | 51.3152 | 0
[9 empty] | 635 | 50.6249 | 0
[9 empty] | 636 | 48.7979 | 0
[9 empty] | 637 | 51.2348 | 0
[9 empty] | 638 | 51.7077 | 0
[9 empty] | 639 | 50.8047 | 0
[9 empty] | 640 | 50.5598 | 0
[9 empty] | 641 | 49.5567 | 0
[9 empty] | 642 | 51.0153 | 0
[9 empty] | 643 | 47.5953 | 0
[9 empty] | 644 | 47.0152 | 0
[9 empty] | 645 | 50.0862 | 0
[9 empty] | 646 | 46.785 | 0
[9 empty] | 647 | 49.1439 | 0
[9 empty] | 648 | 50.1198 | 0
[9 empty] | 649 | 49.1025 | 0
[9 empty] | 650 | 48.3387 | 0
[9 empty] | 651 | 49.3541 | 0
[9 empty] | 652 | 49.4745 | 0
[9 empty] | 653 | 53.1094 | 0
[9 empty] | 654 | 50.7799 | 0
[9 empty] | 655 | 50.7234 | 0
[9 empty] | 656 | 51.7339 | 0
[9 empty] | 657 | 50.3238 | 0
[9 empty] | 658 | 48.9106 | 0
[9 empty] | 659 | 54.2583 | 0
[9 empty] | 660 | 49.5603 | 0
[9 empty] | 661 | 49.2392 | 0
[9 empty] | 662 | 48.9247 | 0
[9 empty] | 663 | 51.3645 | 0
[9 empty] | 664 | 49.7994 | 0
[9 empty] | 665 | 51.66 | 0
[9 empty] | 666 | 49.4821 | 0
[9 empty] | 667 | 50.9083 | 0
[9 empty] | 668 | 52.1723 | 0
[9 empty] | 669 | 47.7874 | 0
[9 empty] | 670 | 46.8661 | 0
[9 empty] | 671 | 53.4971 | 0
[9 empty] | 672 | 51.8942 | 0
[9 empty] | 673 | 51.5403 | 0
[9 empty] | 674 | 48.3267 | 0
[9 empty] | 675 | 51.4405 | 0
[9 empty] | 676 | 50.646 | 0
[9 empty] | 677 | 51.0656 | 0
[9 empty] | 678 | 48.6702 | 0
[9 empty] | 679 | 52.5878 | 0
[9 empty] | 680 | 48.3082 | 0
[9 empty] | 681 | 50.7988 | 0
[9 empty] | 682 | 48.5694 | 0
[9 empty] | 683 | 48.7809 | 0
[9 empty] | 684 | 47.5834 | 0
[9 empty] | 685 | 51.082 | 0
[9 empty] | 686 | 51.0503 | 0
[9 empty] | 687 | 52.9518 | 0
[9 empty] | 688 | 54.2118 | 0
[9 empty] | 689 | 53.235 | 0
[9 empty] | 690 | 51.6426 | 0
[9 empty] | 691 | 50.989 | 0
[9 empty] | 692 | 49.8243 | 0
[9 empty] | 693 | 47.8596 | 0
[9 empty] | 694 | 49.566 | 0
[9 empty] | 695 | 48.948 | 0
[9 empty] | 696 | 49.2206 | 0
[9 empty] | 697 | 52.0468 | 0
[9 empty] | 698 | 54.1857 | 0
[9 empty] | 699 | 51.2964 | 0
[9 empty] | 700 | 51.9506 | 0
[9 empty] | 701 | 48.4849 | 0
[9 empty] | 702 | 50.7919 | 0
[9 empty] | 703 | 52.577 | 0
[9 empty] | 704 | 49.3716 | 0
[9 empty] | 705 | 49.155 | 0
[9 empty] | 706 | 47.6026 | 0
[9 empty] | 707 | 49.1494 | 0
[9 empty] | 708 | 48.2984 | 0
[9 empty] | 709 | 47.8251 | 0
[9 empty] | 710 | 49.8826 | 0
[9 empty] | 711 | 50.1123 | 0
[9 empty] | 712 | 52.857 | 0
[9 empty] | 713 | 50.4922 | 0
[9 empty] | 714 | 49.9741 | 0
[9 empty] | 715 | 51.5569 | 0
[9 empty] | 716 | 48.6578 | 0
[9 empty] | 717 | 49.2149 | 0
[9 empty] | 718 | 50.6393 | 0
[9 empty] | 719 | 49.1683 | 0
[9 empty] | 720 | 49.9593 | 0
[9 empty] | 721 | 50.1517 | 0
[9 empty] | 722 | 48.204 | 0
[9 empty] | 723 | 49.585 | 0
[9 empty] | 724 | 54.2966 | 0
[9 empty] | 725 | 48.6954 | 0
[9 empty] | 726 | 53.4595 | 0
[9 empty] | 727 | 45.2864 | 1
[9 empty] | 728 | 51.0542 | 0
[9 empty] | 729 | 49.9 | 0
[9 empty] | 730 | 52.4019 | 0
[9 empty] | 731 | 49.0591 | 0
[9 empty] | 732 | 52.0869 | 0
[9 empty] | 733 | 47.6354 | 0
[9 empty] | 734 | 48.095 | 0
[9 empty] | 735 | 52.1771 | 0
[9 empty] | 736 | 53.0068 | 0
[9 empty] | 737 | 50.5076 | 0
[9 empty] | 738 | 46.7449 | 0
[9 empty] | 739 | 50.7373 | 0
[9 empty] | 740 | 50.4761 | 0
[9 empty] | 741 | 52.7086 | 0
[9 empty] | 742 | 54.0112 | 0
[9 empty] | 743 | 45.3833 | 1
[9 empty] | 744 | 50.7042 | 0
[9 empty] | 745 | 53.3684 | 0
[9 empty] | 746 | 50.6415 | 0
[9 empty] | 747 | 47.5598 | 0
[9 empty] | 748 | 49.3568 | 0
[9 empty] | 749 | 51.9994 | 0
[9 empty] | 750 | 53.5882 | 0
[9 empty] | 751 | 48.6355 | 0
[9 empty] | 752 | 48.7722 | 0
[9 empty] | 753 | 55.2362 | 0
[9 empty] | 754 | 51.9637 | 0
[9 empty] | 755 | 49.0698 | 0
[9 empty] | 756 | 48.6447 | 0
[9 empty] | 757 | 51.5334 | 0
[9 empty] | 758 | 49.5827 | 0
[9 empty] | 759 | 49.4656 | 0
[9 empty] | 760 | 50.7199 | 0
[9 empty] | 761 | 52.8503 | 0
[9 empty] | 762 | 47.8876 | 0
[9 empty] | 763 | 49.8454 | 0
[9 empty] | 764 | 47.0211 | 0
[9 empty] | 765 | 48.6243 | 0
[9 empty] | 766 | 51.8011 | 0
[9 empty] | 767 | 51.2491 | 0
[9 empty] | 768 | 49.7591 | 0
[9 empty] | 769 | 49.8956 | 0
[9 empty] | 770 | 49.6016 | 0
[9 empty] | 771 | 50.946 | 0
[9 empty] | 772 | 48.6639 | 0
[9 empty] | 773 | 48.1095 | 0
[9 empty] | 774 | 53.4101 | 0
[9 empty] | 775 | 52.9158 | 0
[9 empty] | 776 | 49.3747 | 0
[9 empty] | 777 | 52.5482 | 0
[9 empty] | 778 | 51.1674 | 0
[9 empty] | 779 | 50.6669 | 0
[9 empty] | 780 | 48.7075 | 0
[9 empty] | 781 | 48.4668 | 0
[9 empty] | 782 | 51.3799 | 0
[9 empty] | 783 | 46.6551 | 0
[9 empty] | 784 | 49.3646 | 0
[9 empty] | 785 | 51.7094 | 0
[9 empty] | 786 | 51.4314 | 0
[9 empty] | 787 | 54.772 | 0
[9 empty] | 788 | 49.1206 | 0
[9 empty] | 789 | 50.4592 | 0
[9 empty] | 790 | 50.2934 | 0
[9 empty] | 791 | 51.046 | 0
[9 empty] | 792 | 49.9326 | 0
[9 empty] | 793 | 49.8784 | 0
[9 empty] | 794 | 52.6148 | 0
[9 empty] | 795 | 48.0644 | 0
[9 empty] | 796 | 50.056 | 0
[9 empty] | 797 | 52.8788 | 0
[9 empty] | 798 | 50.337 | 0
[9 empty] | 799 | 52.2018 | 0
[9 empty] | 800 | 52.1471 | 0
[9 empty] | 801 | 49.7637 | 0
[9 empty] | 802 | 50.4777 | 0
[9 empty] | 803 | 47.0094 | 0
[9 empty] | 804 | 54.8468 | 0
[9 empty] | 805 | 50.6725 | 0
[9 empty] | 806 | 50.8778 | 0
[9 empty] | 807 | 49.7834 | 0
[9 empty] | 808 | 49.2398 | 0
[9 empty] | 809 | 47.5472 | 0
[9 empty] | 810 | 51.2494 | 0
[9 empty] | 811 | 49.8115 | 0
[9 empty] | 812 | 53.0087 | 0
[9 empty] | 813 | 47.5693 | 0
[9 empty] | 814 | 48.9487 | 0
[9 empty] | 815 | 53.1315 | 0
[9 empty] | 816 | 52.834 | 0
[9 empty] | 817 | 53.855 | 0
[9 empty] | 818 | 50.6155 | 0
[9 empty] | 819 | 47.3403 | 0
[9 empty] | 820 | 48.5921 | 0
[9 empty] | 821 | 53.9011 | 0
[9 empty] | 822 | 46.6147 | 0
[9 empty] | 823 | 52.1304 | 0
[9 empty] | 824 | 46.8339 | 0
[9 empty] | 825 | 49.7099 | 0
[9 empty] | 826 | 55.7064 | 0
[9 empty] | 827 | 51.1981 | 0
[9 empty] | 828 | 49.1765 | 0
[9 empty] | 829 | 52.4352 | 0
[9 empty] | 830 | 49.1113 | 0
[9 empty] | 831 | 50.0383 | 0
[9 empty] | 832 | 48.3879 | 0
[9 empty] | 833 | 51.5323 | 0
[9 empty] | 834 | 50.8789 | 0
[9 empty] | 835 | 50.6717 | 0
[9 empty] | 836 | 49.8872 | 0
[9 empty] | 837 | 53.5386 | 0
[9 empty] | 838 | 51.0605 | 0
[9 empty] | 839 | 50.5133 | 0
[9 empty] | 840 | 48.4426 | 0
[9 empty] | 841 | 49.4213 | 0
[9 empty] | 842 | 51.5643 | 0
[9 empty] | 843 | 49.2584 | 0
[9 empty] | 844 | 50.1393 | 0
[9 empty] | 845 | 52.7329 | 0
[9 empty] | 846 | 48.381 | 0
[9 empty] | 847 | 50.6633 | 0
[9 empty] | 848 | 51.6942 | 0
[9 empty] | 849 | 49.2615 | 0
[9 empty] | 850 | 46.3995 | 0
[9 empty] | 851 | 51.1677 | 0
[9 empty] | 852 | 49.4571 | 0
[9 empty] | 853 | 49.9316 | 0
[9 empty] | 854 | 49.7445 | 0
[9 empty] | 855 | 52.3582 | 0
[9 empty] | 856 | 49.4535 | 0
[9 empty] | 857 | 48.5771 | 0
[9 empty] | 858 | 52.8656 | 0
[9 empty] | 859 | 52.163 | 0
[9 empty] | 860 | 48.195 | 0
[9 empty] | 861 | 53.1524 | 0
[9 empty] | 862 | 51.2717 | 0
[9 empty] | 863 | 47.1644 | 0
[9 empty] | 864 | 49.9254 | 0
[9 empty] | 865 | 54.0995 | 0
[9 empty] | 866 | 51.7997 | 0
[9 empty] | 867 | 51.5454 | 0
[9 empty] | 868 | 47.5208 | 0
[9 empty] | 869 | 47.8855 | 0
[9 empty] | 870 | 48.196 | 0
[9 empty] | 871 | 48.2069 | 0
[9 empty] | 872 | 49.3944 | 0
[9 empty] | 873 | 50.6439 | 0
[9 empty] | 874 | 49.3031 | 0
[9 empty] | 875 | 51.7236 | 0
[9 empty] | 876 | 53.0879 | 0
[9 empty] | 877 | 48.1436 | 0
[9 empty] | 878 | 49.7007 | 0
[9 empty] | 879 | 49.7728 | 0
[9 empty] | 880 | 50.2649 | 0
[9 empty] | 881 | 54.7059 | 0
[9 empty] | 882 | 52.1586 | 0
[9 empty] | 883 | 49.0384 | 0
[9 empty] | 884 | 51.3627 | 0
[9 empty] | 885 | 50.2696 | 0
[9 empty] | 886 | 52.2557 | 0
[9 empty] | 887 | 50.4275 | 0
[9 empty] | 888 | 47.4919 | 0
[9 empty] | 889 | 53.6631 | 0
[9 empty] | 890 | 48.9544 | 0
[9 empty] | 891 | 50.5807 | 0
[9 empty] | 892 | 51.1616 | 0
[9 empty] | 893 | 47.605 | 0
[9 empty] | 894 | 52.5 | 0
[9 empty] | 895 | 47.7016 | 0
[9 empty] | 896 | 49.4726 | 0
[9 empty] | 897 | 52.3855 | 0
[9 empty] | 898 | 50.5788 | 0
[9 empty] | 899 | 50.2027 | 0
[9 empty] | 900 | 51.555 | 0
[9 empty] | 901 | 50.0963 | 0
[9 empty] | 902 | 50.8273 | 0
[9 empty] | 903 | 50.8207 | 0
[9 empty] | 904 | 47.1234 | 0
[9 empty] | 905 | 49.844 | 0
[9 empty] | 906 | 50.4515 | 0
[9 empty] | 907 | 48.9365 | 0
[9 empty] | 908 | 51.9835 | 0
[9 empty] | 909 | 49.0744 | 0
[9 empty] | 910 | 49.6606 | 0
[9 empty] | 911 | 53.1601 | 0
[9 empty] | 912 | 52.0031 | 0
[9 empty] | 913 | 51.521 | 0
[9 empty] | 914 | 47.9021 | 0
[9 empty] | 915 | 52.0558 | 0
[9 empty] | 916 | 49.1293 | 0
[9 empty] | 917 | 51.6698 | 0
[9 empty] | 918 | 51.9986 | 0
[9 empty] | 919 | 47.2647 | 0
[9 empty] | 920 | 50.0508 | 0
[9 empty] | 921 | 50.209 | 0
[9 empty] | 922 | 51.5601 | 0
[9 empty] | 923 | 49.7872 | 0
[9 empty] | 924 | 47.2106 | 0
[9 empty] | 925 | 50.0319 | 0
[9 empty] | 926 | 50.8724 | 0
[9 empty] | 927 | 52.122 | 0
[9 empty] | 928 | 53.4126 | 0
[9 empty] | 929 | 52.084 | 0
[9 empty] | 930 | 52.3541 | 0
[9 empty] | 931 | 53.0994 | 0
[9 empty] | 932 | 49.3271 | 0
[9 empty] | 933 | 48.2806 | 0
[9 empty] | 934 | 50.5879 | 0
[9 empty] | 935 | 49.9108 | 0
[9 empty] | 936 | 49.5894 | 0
[9 empty] | 937 | 51.2569 | 0
[9 empty] | 938 | 49.3827 | 0
[9 empty] | 939 | 49.0694 | 0
[9 empty] | 940 | 48.3756 | 0
[9 empty] | 941 | 49.1955 | 0
[9 empty] | 942 | 49.5701 | 0
[9 empty] | 943 | 49.2401 | 0
[9 empty] | 944 | 52.4435 | 0
[9 empty] | 945 | 47.4314 | 0
[9 empty] | 946 | 56.2625 | 0
[9 empty] | 947 | 53.0736 | 0
[9 empty] | 948 | 49.8872 | 0
[9 empty] | 949 | 53.0252 | 0
[9 empty] | 950 | 51.7395 | 0
[9 empty] | 951 | 52.8426 | 0
[9 empty] | 952 | 49.6105 | 0
[9 empty] | 953 | 49.3022 | 0
[9 empty] | 954 | 49.5846 | 0
[9 empty] | 955 | 47.6243 | 0
[9 empty] | 956 | 47.57 | 0
[9 empty] | 957 | 52.1458 | 0
[9 empty] | 958 | 50.8504 | 0
[9 empty] | 959 | 51.0545 | 0
[9 empty] | 960 | 53.1822 | 0
[9 empty] | 961 | 52.192 | 0
[9 empty] | 962 | 50.89 | 0
[9 empty] | 963 | 51.8472 | 0
[9 empty] | 964 | 51.3483 | 0
[9 empty] | 965 | 48.8555 | 0
[9 empty] | 966 | 46.8837 | 0
[9 empty] | 967 | 54.0677 | 0
[9 empty] | 968 | 49.2017 | 0
[9 empty] | 969 | 47.4326 | 0
[9 empty] | 970 | 48.532 | 0
[9 empty] | 971 | 50.7439 | 0
[9 empty] | 972 | 51.6366 | 0
[9 empty] | 973 | 49.6586 | 0
[9 empty] | 974 | 47.6968 | 0
[9 empty] | 975 | 48.6106 | 0
[9 empty] | 976 | 51.4051 | 0
[9 empty] | 977 | 52.149 | 0
[9 empty] | 978 | 51.1227 | 0
[9 empty] | 979 | 47.3855 | 0
[9 empty] | 980 | 50.3236 | 0
[9 empty] | 981 | 51.4947 | 0
[9 empty] | 982 | 48.9967 | 0
[9 empty] | 983 | 49.99 | 0
[9 empty] | 984 | 51.9708 | 0
[9 empty] | 985 | 53.2322 | 0
[9 empty] | 986 | 51.8519 | 0
[9 empty] | 987 | 50.4727 | 0
[9 empty] | 988 | 51.3604 | 0
[9 empty] | 989 | 46.1625 | 0
[9 empty] | 990 | 53.2561 | 0
[9 empty] | 991 | 50.6641 | 0
[9 empty] | 992 | 49.5798 | 0
[9 empty] | 993 | 46.833 | 0
[9 empty] | 994 | 46.9732 | 0
[9 empty] | 995 | 51.8451 | 0
[9 empty] | 996 | 48.2926 | 0
[9 empty] | 997 | 48.5396 | 0
[9 empty] | 998 | 46.4623 | 0
[9 empty] | 999 | 47.3526 | 0
[9 empty] | 1000 | 53.9788 | 0

## Project1_LeftTrigangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.97857 | 2.0429 | 2.0429 |  | 40.9089 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.0429 | 0.16475 | 5 | 7.0429 | 1 | 41.5835 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.0429 | 0.61562 | 5.1916 | 7.2344 | 2 | 42.9906 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.0429 | 0.98606 | 1.1533 | 3.1962 | 3 | 47.5034 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.0429 | 0.56053 | 6.0139 | 13.0568 | 4 | 43.0661 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 7.2344 | 0.12371 | 6.5404 | 13.7748 | 5 | 43.9 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 13.0568 | 0.68916 | 8.0868 | 21.1436 | 6 | 45.4658 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 13.7748 | 0.70831 | 3 | 16.7748 | 7 | 45.4739 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 13.7748 | 0.79717 | 10.0142 | 23.789 | 8 | 43.4777 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 21.1436 | 0.46287 | 7.3882 | 28.5318 | 9 | 42.1126 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 23.789 | 0.065548 | 2.9674 | 26.7564 | 10 | 44.5357 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 28.5318 | 0.058411 | 12.3771 | 40.9089 | 11 | 40.6993 | 1
[9 empty] | 12 | 43.174 | 1
[9 empty] | 13 | 46.9603 | 0
[9 empty] | 14 | 43.8323 | 1
[9 empty] | 15 | 41.4055 | 1
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 41.3756 | 1
46 | 43.7148 | 0.875 | [6 empty] | 17 | 43.6298 | 1
[9 empty] | 18 | 46.4744 | 0
[9 empty] | 19 | 40.6615 | 1
[9 empty] | 20 | 41.5565 | 1
[9 empty] | 21 | 46.0975 | 0
[9 empty] | 22 | 44.8708 | 1
[9 empty] | 23 | 41.3428 | 1
[9 empty] | 24 | 43.6267 | 1
|  | LEFT TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 46.2925 | 0
[9 empty] | 26 | 42.4127 | 1
[9 empty] | 27 | 44.367 | 1
[9 empty] | 28 | 41.1993 | 1
[9 empty] | 29 | 45.3364 | 1
[9 empty] | 30 | 40.2305 | 1
[9 empty] | 31 | 47.0131 | 0
[9 empty] | 32 | 41.6602 | 1
[9 empty] | 33 | 42.5203 | 1
[9 empty] | 34 | 42.8936 | 1
[9 empty] | 35 | 45.0102 | 1
[9 empty] | 36 | 40.8138 | 1
[9 empty] | 37 | 44.708 | 1
[9 empty] | 38 | 45.7317 | 1
[9 empty] | 39 | 40.8376 | 1
[9 empty] | 40 | 44.3632 | 1
[9 empty] | 41 | 43.059 | 1
[9 empty] | 42 | 42.1902 | 1
[9 empty] | 43 | 45.0163 | 1
[9 empty] | 44 | 40.5401 | 1
[9 empty] | 45 | 42.9002 | 1
[9 empty] | 46 | 47.6262 | 0
[9 empty] | 47 | 42.6689 | 1
[9 empty] | 48 | 42.1804 | 1
[9 empty] | 49 | 46.8795 | 0
[9 empty] | 50 | 42.6571 | 1
[9 empty] | 51 | 41.2087 | 1
[9 empty] | 52 | 45.553 | 1
[9 empty] | 53 | 46.335 | 0
[9 empty] | 54 | 44.3287 | 1
[9 empty] | 55 | 44.195 | 1
[9 empty] | 56 | 47.616 | 0
[9 empty] | 57 | 42.2891 | 1
[9 empty] | 58 | 42.7698 | 1
[9 empty] | 59 | 43.3742 | 1
[9 empty] | 60 | 43.3543 | 1
[9 empty] | 61 | 44.6145 | 1
[9 empty] | 62 | 45.3726 | 1
[9 empty] | 63 | 43.4222 | 1
[9 empty] | 64 | 41.7219 | 1
[9 empty] | 65 | 43.2577 | 1
[9 empty] | 66 | 44.1591 | 1
[9 empty] | 67 | 40.0556 | 1
[9 empty] | 68 | 41.0816 | 1
[9 empty] | 69 | 43.447 | 1
[9 empty] | 70 | 46.6666 | 0
[9 empty] | 71 | 44.6287 | 1
[9 empty] | 72 | 43.0768 | 1
[9 empty] | 73 | 43.7093 | 1
[9 empty] | 74 | 44.2072 | 1
[9 empty] | 75 | 43.6833 | 1
[9 empty] | 76 | 43.3734 | 1
[9 empty] | 77 | 40.8497 | 1
[9 empty] | 78 | 43.8995 | 1
[9 empty] | 79 | 45.2675 | 1
[9 empty] | 80 | 42.0625 | 1
[9 empty] | 81 | 41.4048 | 1
[9 empty] | 82 | 42.4263 | 1
[9 empty] | 83 | 44.7252 | 1
[9 empty] | 84 | 41.9857 | 1
[9 empty] | 85 | 43.3513 | 1
[9 empty] | 86 | 47.1368 | 0
[9 empty] | 87 | 43.3564 | 1
[9 empty] | 88 | 46.3624 | 0
[9 empty] | 89 | 45.1409 | 1
[9 empty] | 90 | 46.5219 | 0
[9 empty] | 91 | 46.4061 | 0
[9 empty] | 92 | 42.9134 | 1
[9 empty] | 93 | 46.7047 | 0
[9 empty] | 94 | 44.4947 | 1
[9 empty] | 95 | 45.4643 | 1
[9 empty] | 96 | 41.4441 | 1
[9 empty] | 97 | 41.886 | 1
[9 empty] | 98 | 44.5539 | 1
[9 empty] | 99 | 44.972 | 1
[9 empty] | 100 | 44.2621 | 1
[9 empty] | 101 | 43.5929 | 1
[9 empty] | 102 | 43.8898 | 1
[9 empty] | 103 | 43.5514 | 1
[9 empty] | 104 | 39.4961 | 1
[9 empty] | 105 | 43.4205 | 1
[9 empty] | 106 | 48.9241 | 0
[9 empty] | 107 | 45.501 | 1
[9 empty] | 108 | 42.1081 | 1
[9 empty] | 109 | 42.4463 | 1
[9 empty] | 110 | 41.4818 | 1
[9 empty] | 111 | 42.7176 | 1
[9 empty] | 112 | 44.4526 | 1
[9 empty] | 113 | 44.8696 | 1
[9 empty] | 114 | 42.2441 | 1
[9 empty] | 115 | 43.1558 | 1
[9 empty] | 116 | 41.922 | 1
[9 empty] | 117 | 43.011 | 1
[9 empty] | 118 | 43.4166 | 1
[9 empty] | 119 | 41.8507 | 1
[9 empty] | 120 | 45.6631 | 1
[9 empty] | 121 | 41.2886 | 1
[9 empty] | 122 | 42.7392 | 1
[9 empty] | 123 | 43.3604 | 1
[9 empty] | 124 | 44.0339 | 1
[9 empty] | 125 | 44.407 | 1
[9 empty] | 126 | 47.49 | 0
[9 empty] | 127 | 43.7964 | 1
[9 empty] | 128 | 42.4841 | 1
[9 empty] | 129 | 43.0935 | 1
[9 empty] | 130 | 42.8376 | 1
[9 empty] | 131 | 40.4236 | 1
[9 empty] | 132 | 41.2311 | 1
[9 empty] | 133 | 43.7365 | 1
[9 empty] | 134 | 43.8768 | 1
[9 empty] | 135 | 43.0301 | 1
[9 empty] | 136 | 46.8447 | 0
[9 empty] | 137 | 43.1342 | 1
[9 empty] | 138 | 43.2137 | 1
[9 empty] | 139 | 45.1796 | 1
[9 empty] | 140 | 43.678 | 1
[9 empty] | 141 | 46.5767 | 0
[9 empty] | 142 | 40.8485 | 1
[9 empty] | 143 | 47.2226 | 0
[9 empty] | 144 | 44.7346 | 1
[9 empty] | 145 | 43.0691 | 1
[9 empty] | 146 | 46.1641 | 0
[9 empty] | 147 | 43.2787 | 1
[9 empty] | 148 | 44.5679 | 1
[9 empty] | 149 | 46.344 | 0
[9 empty] | 150 | 43.11 | 1
[9 empty] | 151 | 40.9037 | 1
[9 empty] | 152 | 42.2274 | 1
[9 empty] | 153 | 49.0979 | 0
[9 empty] | 154 | 45.1368 | 1
[9 empty] | 155 | 48.7096 | 0
[9 empty] | 156 | 42.4784 | 1
[9 empty] | 157 | 41.5388 | 1
[9 empty] | 158 | 42.6156 | 1
[9 empty] | 159 | 45.15 | 1
[9 empty] | 160 | 41.8208 | 1
[9 empty] | 161 | 43.7189 | 1
[9 empty] | 162 | 41.6456 | 1
[9 empty] | 163 | 45.0788 | 1
[9 empty] | 164 | 43.8579 | 1
[9 empty] | 165 | 41.6741 | 1
[9 empty] | 166 | 44.2605 | 1
[9 empty] | 167 | 43.9796 | 1
[9 empty] | 168 | 41.1966 | 1
[9 empty] | 169 | 42.6108 | 1
[9 empty] | 170 | 48.6111 | 0
[9 empty] | 171 | 45.058 | 1
[9 empty] | 172 | 43.6826 | 1
[9 empty] | 173 | 43.5966 | 1
[9 empty] | 174 | 44.0576 | 1
[9 empty] | 175 | 40.8352 | 1
[9 empty] | 176 | 45.239 | 1
[9 empty] | 177 | 47.2338 | 0
[9 empty] | 178 | 41.7752 | 1
[9 empty] | 179 | 46.5402 | 0
[9 empty] | 180 | 46.4776 | 0
[9 empty] | 181 | 43.1024 | 1
[9 empty] | 182 | 40.5502 | 1
[9 empty] | 183 | 42.7768 | 1
[9 empty] | 184 | 44.9678 | 1
[9 empty] | 185 | 44.6213 | 1
[9 empty] | 186 | 41.6162 | 1
[9 empty] | 187 | 43.8738 | 1
[9 empty] | 188 | 43.4026 | 1
[9 empty] | 189 | 46.9512 | 0
[9 empty] | 190 | 45.0788 | 1
[9 empty] | 191 | 39.4229 | 1
[9 empty] | 192 | 44.7471 | 1
[9 empty] | 193 | 44.8943 | 1
[9 empty] | 194 | 46.0662 | 0
[9 empty] | 195 | 44.22 | 1
[9 empty] | 196 | 46.066 | 0
[9 empty] | 197 | 41.0048 | 1
[9 empty] | 198 | 44.379 | 1
[9 empty] | 199 | 43.5226 | 1
[9 empty] | 200 | 44.1517 | 1
[9 empty] | 201 | 43.5429 | 1
[9 empty] | 202 | 40.3775 | 1
[9 empty] | 203 | 44.6258 | 1
[9 empty] | 204 | 43.826 | 1
[9 empty] | 205 | 42.5347 | 1
[9 empty] | 206 | 44.492 | 1
[9 empty] | 207 | 43.6303 | 1
[9 empty] | 208 | 42.6124 | 1
[9 empty] | 209 | 41.0763 | 1
[9 empty] | 210 | 45.5622 | 1
[9 empty] | 211 | 46.7549 | 0
[9 empty] | 212 | 49.137 | 0
[9 empty] | 213 | 45.5851 | 1
[9 empty] | 214 | 44.8692 | 1
[9 empty] | 215 | 40.7258 | 1
[9 empty] | 216 | 47.3192 | 0
[9 empty] | 217 | 43.0436 | 1
[9 empty] | 218 | 43.5099 | 1
[9 empty] | 219 | 43.5781 | 1
[9 empty] | 220 | 43.7566 | 1
[9 empty] | 221 | 46.2186 | 0
[9 empty] | 222 | 43.2186 | 1
[9 empty] | 223 | 48.3184 | 0
[9 empty] | 224 | 46.8763 | 0
[9 empty] | 225 | 44.1052 | 1
[9 empty] | 226 | 41.1206 | 1
[9 empty] | 227 | 42.2592 | 1
[9 empty] | 228 | 42.2505 | 1
[9 empty] | 229 | 44.6211 | 1
[9 empty] | 230 | 44.0561 | 1
[9 empty] | 231 | 41.4643 | 1
[9 empty] | 232 | 42.8627 | 1
[9 empty] | 233 | 44.9701 | 1
[9 empty] | 234 | 48.0642 | 0
[9 empty] | 235 | 45.0869 | 1
[9 empty] | 236 | 44.4824 | 1
[9 empty] | 237 | 42.6255 | 1
[9 empty] | 238 | 44.9394 | 1
[9 empty] | 239 | 43.648 | 1
[9 empty] | 240 | 44.4383 | 1
[9 empty] | 241 | 43.1553 | 1
[9 empty] | 242 | 44.2843 | 1
[9 empty] | 243 | 48.6457 | 0
[9 empty] | 244 | 41.7956 | 1
[9 empty] | 245 | 44.974 | 1
[9 empty] | 246 | 43.072 | 1
[9 empty] | 247 | 43.7804 | 1
[9 empty] | 248 | 41.9848 | 1
[9 empty] | 249 | 42.224 | 1
[9 empty] | 250 | 42.6084 | 1
[9 empty] | 251 | 43.5461 | 1
[9 empty] | 252 | 42.9268 | 1
[9 empty] | 253 | 40.6364 | 1
[9 empty] | 254 | 43.5235 | 1
[9 empty] | 255 | 43.3822 | 1
[9 empty] | 256 | 44.5689 | 1
[9 empty] | 257 | 45.0511 | 1
[9 empty] | 258 | 43.3236 | 1
[9 empty] | 259 | 41.85 | 1
[9 empty] | 260 | 46.0323 | 0
[9 empty] | 261 | 42.2804 | 1
[9 empty] | 262 | 45.4874 | 1
[9 empty] | 263 | 41.4677 | 1
[9 empty] | 264 | 44.538 | 1
[9 empty] | 265 | 43.839 | 1
[9 empty] | 266 | 45.7642 | 1
[9 empty] | 267 | 44.3841 | 1
[9 empty] | 268 | 46.4061 | 0
[9 empty] | 269 | 45.0448 | 1
[9 empty] | 270 | 47.4876 | 0
[9 empty] | 271 | 42.7076 | 1
[9 empty] | 272 | 41.4438 | 1
[9 empty] | 273 | 48.7288 | 0
[9 empty] | 274 | 45.4533 | 1
[9 empty] | 275 | 45.2618 | 1
[9 empty] | 276 | 44.7844 | 1
[9 empty] | 277 | 41.1305 | 1
[9 empty] | 278 | 45.7803 | 1
[9 empty] | 279 | 41.4101 | 1
[9 empty] | 280 | 43.2335 | 1
[9 empty] | 281 | 44.637 | 1
[9 empty] | 282 | 47.709 | 0
[9 empty] | 283 | 44.4839 | 1
[9 empty] | 284 | 41.2053 | 1
[9 empty] | 285 | 42.7397 | 1
[9 empty] | 286 | 47.716 | 0
[9 empty] | 287 | 42.0304 | 1
[9 empty] | 288 | 42.4826 | 1
[9 empty] | 289 | 44.4718 | 1
[9 empty] | 290 | 42.0161 | 1
[9 empty] | 291 | 40.9524 | 1
[9 empty] | 292 | 44.2255 | 1
[9 empty] | 293 | 43.9136 | 1
[9 empty] | 294 | 42.5388 | 1
[9 empty] | 295 | 42.1215 | 1
[9 empty] | 296 | 42.9074 | 1
[9 empty] | 297 | 44.2014 | 1
[9 empty] | 298 | 43.9122 | 1
[9 empty] | 299 | 45.5374 | 1
[9 empty] | 300 | 43.3072 | 1
[9 empty] | 301 | 44.3952 | 1
[9 empty] | 302 | 42.9018 | 1
[9 empty] | 303 | 44.0222 | 1
[9 empty] | 304 | 43.195 | 1
[9 empty] | 305 | 41.17 | 1
[9 empty] | 306 | 41.2942 | 1
[9 empty] | 307 | 41.9586 | 1
[9 empty] | 308 | 40.5301 | 1
[9 empty] | 309 | 41.8494 | 1
[9 empty] | 310 | 44.5191 | 1
[9 empty] | 311 | 41.5711 | 1
[9 empty] | 312 | 45.7433 | 1
[9 empty] | 313 | 45.1717 | 1
[9 empty] | 314 | 44.0478 | 1
[9 empty] | 315 | 45.1973 | 1
[9 empty] | 316 | 46.3804 | 0
[9 empty] | 317 | 45.2901 | 1
[9 empty] | 318 | 40.9473 | 1
[9 empty] | 319 | 44.649 | 1
[9 empty] | 320 | 45.2674 | 1
[9 empty] | 321 | 40.8961 | 1
[9 empty] | 322 | 43.107 | 1
[9 empty] | 323 | 42.7015 | 1
[9 empty] | 324 | 42.1382 | 1
[9 empty] | 325 | 44.0114 | 1
[9 empty] | 326 | 43.841 | 1
[9 empty] | 327 | 39.4873 | 1
[9 empty] | 328 | 45.3822 | 1
[9 empty] | 329 | 42.512 | 1
[9 empty] | 330 | 42.3952 | 1
[9 empty] | 331 | 44.6964 | 1
[9 empty] | 332 | 45.4262 | 1
[9 empty] | 333 | 42.8483 | 1
[9 empty] | 334 | 45.8703 | 1
[9 empty] | 335 | 44.0067 | 1
[9 empty] | 336 | 44.4863 | 1
[9 empty] | 337 | 45.3279 | 1
[9 empty] | 338 | 41.2767 | 1
[9 empty] | 339 | 43.0179 | 1
[9 empty] | 340 | 45.5099 | 1
[9 empty] | 341 | 47.8865 | 0
[9 empty] | 342 | 41.9748 | 1
[9 empty] | 343 | 41.5351 | 1
[9 empty] | 344 | 40.8089 | 1
[9 empty] | 345 | 39.0386 | 1
[9 empty] | 346 | 47.1311 | 0
[9 empty] | 347 | 46.1231 | 0
[9 empty] | 348 | 45.1325 | 1
[9 empty] | 349 | 42.6079 | 1
[9 empty] | 350 | 44.0334 | 1
[9 empty] | 351 | 41.9055 | 1
[9 empty] | 352 | 43.3652 | 1
[9 empty] | 353 | 44.6307 | 1
[9 empty] | 354 | 41.543 | 1
[9 empty] | 355 | 47.7067 | 0
[9 empty] | 356 | 43.2282 | 1
[9 empty] | 357 | 41.7275 | 1
[9 empty] | 358 | 44.9401 | 1
[9 empty] | 359 | 43.2705 | 1
[9 empty] | 360 | 41.6752 | 1
[9 empty] | 361 | 46.0737 | 0
[9 empty] | 362 | 45.5946 | 1
[9 empty] | 363 | 44.3572 | 1
[9 empty] | 364 | 45.3389 | 1
[9 empty] | 365 | 43.7271 | 1
[9 empty] | 366 | 43.3012 | 1
[9 empty] | 367 | 41.6988 | 1
[9 empty] | 368 | 42.682 | 1
[9 empty] | 369 | 42.7765 | 1
[9 empty] | 370 | 42.4228 | 1
[9 empty] | 371 | 41.7699 | 1
[9 empty] | 372 | 42.6641 | 1
[9 empty] | 373 | 46.5267 | 0
[9 empty] | 374 | 44.1949 | 1
[9 empty] | 375 | 45.7736 | 1
[9 empty] | 376 | 44.7606 | 1
[9 empty] | 377 | 42.5878 | 1
[9 empty] | 378 | 44.0992 | 1
[9 empty] | 379 | 42.5876 | 1
[9 empty] | 380 | 42.0664 | 1
[9 empty] | 381 | 44.7807 | 1
[9 empty] | 382 | 39.6407 | 1
[9 empty] | 383 | 45.6876 | 1
[9 empty] | 384 | 43.4706 | 1
[9 empty] | 385 | 41.4464 | 1
[9 empty] | 386 | 44.5121 | 1
[9 empty] | 387 | 42.8208 | 1
[9 empty] | 388 | 44.9687 | 1
[9 empty] | 389 | 47.6951 | 0
[9 empty] | 390 | 45.2724 | 1
[9 empty] | 391 | 41.7203 | 1
[9 empty] | 392 | 44.4251 | 1
[9 empty] | 393 | 41.6812 | 1
[9 empty] | 394 | 40.2485 | 1
[9 empty] | 395 | 42.0382 | 1
[9 empty] | 396 | 43.2286 | 1
[9 empty] | 397 | 43.4315 | 1
[9 empty] | 398 | 42.3579 | 1
[9 empty] | 399 | 42.506 | 1
[9 empty] | 400 | 42.932 | 1
[9 empty] | 401 | 41.9852 | 1
[9 empty] | 402 | 44.795 | 1
[9 empty] | 403 | 41.554 | 1
[9 empty] | 404 | 43.3543 | 1
[9 empty] | 405 | 41.4307 | 1
[9 empty] | 406 | 49.8348 | 0
[9 empty] | 407 | 45.2317 | 1
[9 empty] | 408 | 42.119 | 1
[9 empty] | 409 | 45.6913 | 1
[9 empty] | 410 | 43.7159 | 1
[9 empty] | 411 | 43.7825 | 1
[9 empty] | 412 | 43.5189 | 1
[9 empty] | 413 | 42.9093 | 1
[9 empty] | 414 | 45.3671 | 1
[9 empty] | 415 | 42.0395 | 1
[9 empty] | 416 | 39.9215 | 1
[9 empty] | 417 | 42.0166 | 1
[9 empty] | 418 | 43.734 | 1
[9 empty] | 419 | 44.8766 | 1
[9 empty] | 420 | 42.1099 | 1
[9 empty] | 421 | 41.0571 | 1
[9 empty] | 422 | 44.0841 | 1
[9 empty] | 423 | 44.3867 | 1
[9 empty] | 424 | 40.8358 | 1
[9 empty] | 425 | 42.9416 | 1
[9 empty] | 426 | 42.4932 | 1
[9 empty] | 427 | 42.1707 | 1
[9 empty] | 428 | 43.8914 | 1
[9 empty] | 429 | 45.3736 | 1
[9 empty] | 430 | 44.151 | 1
[9 empty] | 431 | 46.8313 | 0
[9 empty] | 432 | 42.9089 | 1
[9 empty] | 433 | 41.691 | 1
[9 empty] | 434 | 42.4308 | 1
[9 empty] | 435 | 43.2945 | 1
[9 empty] | 436 | 43.9125 | 1
[9 empty] | 437 | 44.2372 | 1
[9 empty] | 438 | 44.4974 | 1
[9 empty] | 439 | 45.8908 | 1
[9 empty] | 440 | 46.4646 | 0
[9 empty] | 441 | 40.7216 | 1
[9 empty] | 442 | 46.2283 | 0
[9 empty] | 443 | 44.3597 | 1
[9 empty] | 444 | 45.3228 | 1
[9 empty] | 445 | 42.4113 | 1
[9 empty] | 446 | 44.7411 | 1
[9 empty] | 447 | 41.8429 | 1
[9 empty] | 448 | 40.024 | 1
[9 empty] | 449 | 40.4274 | 1
[9 empty] | 450 | 42.8909 | 1
[9 empty] | 451 | 46.0655 | 0
[9 empty] | 452 | 39.6632 | 1
[9 empty] | 453 | 40.4354 | 1
[9 empty] | 454 | 44.3864 | 1
[9 empty] | 455 | 45.1901 | 1
[9 empty] | 456 | 45.2673 | 1
[9 empty] | 457 | 44.2064 | 1
[9 empty] | 458 | 46.9557 | 0
[9 empty] | 459 | 45.6589 | 1
[9 empty] | 460 | 41.2536 | 1
[9 empty] | 461 | 43.5059 | 1
[9 empty] | 462 | 42.1699 | 1
[9 empty] | 463 | 43.983 | 1
[9 empty] | 464 | 41.0312 | 1
[9 empty] | 465 | 48.4273 | 0
[9 empty] | 466 | 41.8773 | 1
[9 empty] | 467 | 41.2478 | 1
[9 empty] | 468 | 42.847 | 1
[9 empty] | 469 | 40.4694 | 1
[9 empty] | 470 | 48.2392 | 0
[9 empty] | 471 | 47.1136 | 0
[9 empty] | 472 | 41.8123 | 1
[9 empty] | 473 | 44.5702 | 1
[9 empty] | 474 | 44.4767 | 1
[9 empty] | 475 | 43.6542 | 1
[9 empty] | 476 | 41.9184 | 1
[9 empty] | 477 | 46.2124 | 0
[9 empty] | 478 | 43.4205 | 1
[9 empty] | 479 | 42.9732 | 1
[9 empty] | 480 | 46.3444 | 0
[9 empty] | 481 | 43.9297 | 1
[9 empty] | 482 | 42.4286 | 1
[9 empty] | 483 | 44.9536 | 1
[9 empty] | 484 | 43.63 | 1
[9 empty] | 485 | 42.6687 | 1
[9 empty] | 486 | 42.0833 | 1
[9 empty] | 487 | 46.4746 | 0
[9 empty] | 488 | 45.7395 | 1
[9 empty] | 489 | 43.5389 | 1
[9 empty] | 490 | 44.5826 | 1
[9 empty] | 491 | 48.2269 | 0
[9 empty] | 492 | 43.8273 | 1
[9 empty] | 493 | 43.3331 | 1
[9 empty] | 494 | 41.9267 | 1
[9 empty] | 495 | 43.1688 | 1
[9 empty] | 496 | 42.1202 | 1
[9 empty] | 497 | 44.3617 | 1
[9 empty] | 498 | 44.4838 | 1
[9 empty] | 499 | 45.8984 | 1
[9 empty] | 500 | 41.981 | 1
[9 empty] | 501 | 43.8654 | 1
[9 empty] | 502 | 45.1889 | 1
[9 empty] | 503 | 44.3588 | 1
[9 empty] | 504 | 44.287 | 1
[9 empty] | 505 | 42.5071 | 1
[9 empty] | 506 | 47.7963 | 0
[9 empty] | 507 | 45.116 | 1
[9 empty] | 508 | 44.3946 | 1
[9 empty] | 509 | 42.3562 | 1
[9 empty] | 510 | 43.4357 | 1
[9 empty] | 511 | 43.604 | 1
[9 empty] | 512 | 44.8957 | 1
[9 empty] | 513 | 41.5243 | 1
[9 empty] | 514 | 41.737 | 1
[9 empty] | 515 | 48.0576 | 0
[9 empty] | 516 | 45.3738 | 1
[9 empty] | 517 | 44.0305 | 1
[9 empty] | 518 | 43.4358 | 1
[9 empty] | 519 | 42.7233 | 1
[9 empty] | 520 | 46.1698 | 0
[9 empty] | 521 | 41.3431 | 1
[9 empty] | 522 | 45.2732 | 1
[9 empty] | 523 | 41.5907 | 1
[9 empty] | 524 | 40.7044 | 1
[9 empty] | 525 | 42.1349 | 1
[9 empty] | 526 | 48.0965 | 0
[9 empty] | 527 | 40.3255 | 1
[9 empty] | 528 | 43.8139 | 1
[9 empty] | 529 | 46.7295 | 0
[9 empty] | 530 | 42.443 | 1
[9 empty] | 531 | 45.3664 | 1
[9 empty] | 532 | 43.5084 | 1
[9 empty] | 533 | 44.3133 | 1
[9 empty] | 534 | 42.8591 | 1
[9 empty] | 535 | 42.1317 | 1
[9 empty] | 536 | 44.2092 | 1
[9 empty] | 537 | 43.9171 | 1
[9 empty] | 538 | 42.213 | 1
[9 empty] | 539 | 42.3187 | 1
[9 empty] | 540 | 41.7748 | 1
[9 empty] | 541 | 43.5117 | 1
[9 empty] | 542 | 44.5103 | 1
[9 empty] | 543 | 44.2632 | 1
[9 empty] | 544 | 42.8085 | 1
[9 empty] | 545 | 46.4402 | 0
[9 empty] | 546 | 42.3522 | 1
[9 empty] | 547 | 41.3366 | 1
[9 empty] | 548 | 42.9855 | 1
[9 empty] | 549 | 42.3042 | 1
[9 empty] | 550 | 44.4116 | 1
[9 empty] | 551 | 43.0849 | 1
[9 empty] | 552 | 45.7376 | 1
[9 empty] | 553 | 40.1625 | 1
[9 empty] | 554 | 46.3298 | 0
[9 empty] | 555 | 41.6947 | 1
[9 empty] | 556 | 39.4431 | 1
[9 empty] | 557 | 43.2316 | 1
[9 empty] | 558 | 47.7512 | 0
[9 empty] | 559 | 43.389 | 1
[9 empty] | 560 | 45.3513 | 1
[9 empty] | 561 | 42.3949 | 1
[9 empty] | 562 | 41.2247 | 1
[9 empty] | 563 | 46.5393 | 0
[9 empty] | 564 | 46.1737 | 0
[9 empty] | 565 | 42.139 | 1
[9 empty] | 566 | 46.5956 | 0
[9 empty] | 567 | 40.9892 | 1
[9 empty] | 568 | 40.1501 | 1
[9 empty] | 569 | 43.2107 | 1
[9 empty] | 570 | 41.0457 | 1
[9 empty] | 571 | 40.9914 | 1
[9 empty] | 572 | 42.9559 | 1
[9 empty] | 573 | 42.4698 | 1
[9 empty] | 574 | 47.2261 | 0
[9 empty] | 575 | 43.2434 | 1
[9 empty] | 576 | 43.4673 | 1
[9 empty] | 577 | 42.2585 | 1
[9 empty] | 578 | 46.2166 | 0
[9 empty] | 579 | 41.978 | 1
[9 empty] | 580 | 47.8678 | 0
[9 empty] | 581 | 48.4282 | 0
[9 empty] | 582 | 43.2235 | 1
[9 empty] | 583 | 41.8497 | 1
[9 empty] | 584 | 45.0027 | 1
[9 empty] | 585 | 42.302 | 1
[9 empty] | 586 | 43.4356 | 1
[9 empty] | 587 | 44.5807 | 1
[9 empty] | 588 | 45.8529 | 1
[9 empty] | 589 | 46.2028 | 0
[9 empty] | 590 | 50.243 | 0
[9 empty] | 591 | 42.9679 | 1
[9 empty] | 592 | 43.0327 | 1
[9 empty] | 593 | 44.0632 | 1
[9 empty] | 594 | 41.0356 | 1
[9 empty] | 595 | 41.8004 | 1
[9 empty] | 596 | 45.5216 | 1
[9 empty] | 597 | 42.2701 | 1
[9 empty] | 598 | 44.5444 | 1
[9 empty] | 599 | 41.694 | 1
[9 empty] | 600 | 46.4918 | 0
[9 empty] | 601 | 41.4245 | 1
[9 empty] | 602 | 43.0832 | 1
[9 empty] | 603 | 42.7669 | 1
[9 empty] | 604 | 42.906 | 1
[9 empty] | 605 | 42.9255 | 1
[9 empty] | 606 | 42.3522 | 1
[9 empty] | 607 | 43.8347 | 1
[9 empty] | 608 | 43.1175 | 1
[9 empty] | 609 | 43.9582 | 1
[9 empty] | 610 | 44.7052 | 1
[9 empty] | 611 | 43.0311 | 1
[9 empty] | 612 | 44.2209 | 1
[9 empty] | 613 | 43.3607 | 1
[9 empty] | 614 | 43.5261 | 1
[9 empty] | 615 | 48.8591 | 0
[9 empty] | 616 | 43.3324 | 1
[9 empty] | 617 | 40.9698 | 1
[9 empty] | 618 | 42.427 | 1
[9 empty] | 619 | 44.2677 | 1
[9 empty] | 620 | 42.5766 | 1
[9 empty] | 621 | 42.7861 | 1
[9 empty] | 622 | 42.3658 | 1
[9 empty] | 623 | 43.9693 | 1
[9 empty] | 624 | 44.9618 | 1
[9 empty] | 625 | 42.9618 | 1
[9 empty] | 626 | 45.6911 | 1
[9 empty] | 627 | 43.06 | 1
[9 empty] | 628 | 44.2585 | 1
[9 empty] | 629 | 47.4848 | 0
[9 empty] | 630 | 43.5331 | 1
[9 empty] | 631 | 44.7262 | 1
[9 empty] | 632 | 44.001 | 1
[9 empty] | 633 | 43.2712 | 1
[9 empty] | 634 | 43.9354 | 1
[9 empty] | 635 | 45.1487 | 1
[9 empty] | 636 | 43.9926 | 1
[9 empty] | 637 | 45.5626 | 1
[9 empty] | 638 | 42.5666 | 1
[9 empty] | 639 | 44.2577 | 1
[9 empty] | 640 | 48.0868 | 0
[9 empty] | 641 | 41.9653 | 1
[9 empty] | 642 | 45.367 | 1
[9 empty] | 643 | 41.382 | 1
[9 empty] | 644 | 42.8462 | 1
[9 empty] | 645 | 44.43 | 1
[9 empty] | 646 | 46.5669 | 0
[9 empty] | 647 | 49.2232 | 0
[9 empty] | 648 | 45.2952 | 1
[9 empty] | 649 | 44.6785 | 1
[9 empty] | 650 | 43.2655 | 1
[9 empty] | 651 | 41.6927 | 1
[9 empty] | 652 | 42.1889 | 1
[9 empty] | 653 | 45.3497 | 1
[9 empty] | 654 | 41.8822 | 1
[9 empty] | 655 | 43.9891 | 1
[9 empty] | 656 | 45.0336 | 1
[9 empty] | 657 | 44.2192 | 1
[9 empty] | 658 | 42.2121 | 1
[9 empty] | 659 | 48.2724 | 0
[9 empty] | 660 | 42.9434 | 1
[9 empty] | 661 | 43.1985 | 1
[9 empty] | 662 | 43.8501 | 1
[9 empty] | 663 | 47.8496 | 0
[9 empty] | 664 | 48.5947 | 0
[9 empty] | 665 | 43.9978 | 1
[9 empty] | 666 | 42.98 | 1
[9 empty] | 667 | 43.4658 | 1
[9 empty] | 668 | 45.3425 | 1
[9 empty] | 669 | 41.4627 | 1
[9 empty] | 670 | 39.1551 | 1
[9 empty] | 671 | 42.2329 | 1
[9 empty] | 672 | 48.0289 | 0
[9 empty] | 673 | 42.6957 | 1
[9 empty] | 674 | 40.6583 | 1
[9 empty] | 675 | 41.7973 | 1
[9 empty] | 676 | 43.4947 | 1
[9 empty] | 677 | 43.061 | 1
[9 empty] | 678 | 42.6679 | 1
[9 empty] | 679 | 43.9298 | 1
[9 empty] | 680 | 40.39 | 1
[9 empty] | 681 | 43.5136 | 1
[9 empty] | 682 | 43.1853 | 1
[9 empty] | 683 | 42.4406 | 1
[9 empty] | 684 | 41.7989 | 1
[9 empty] | 685 | 44.1029 | 1
[9 empty] | 686 | 44.8665 | 1
[9 empty] | 687 | 44.2156 | 1
[9 empty] | 688 | 42.9983 | 1
[9 empty] | 689 | 42.4027 | 1
[9 empty] | 690 | 40.9289 | 1
[9 empty] | 691 | 45.0512 | 1
[9 empty] | 692 | 42.6528 | 1
[9 empty] | 693 | 40.957 | 1
[9 empty] | 694 | 45.1157 | 1
[9 empty] | 695 | 46.4287 | 0
[9 empty] | 696 | 40.8525 | 1
[9 empty] | 697 | 44.6386 | 1
[9 empty] | 698 | 45.8229 | 1
[9 empty] | 699 | 44.1884 | 1
[9 empty] | 700 | 44.5224 | 1
[9 empty] | 701 | 42.0793 | 1
[9 empty] | 702 | 41.7382 | 1
[9 empty] | 703 | 43.95 | 1
[9 empty] | 704 | 44.364 | 1
[9 empty] | 705 | 45.6708 | 1
[9 empty] | 706 | 41.9968 | 1
[9 empty] | 707 | 42.3984 | 1
[9 empty] | 708 | 47.4905 | 0
[9 empty] | 709 | 44.3173 | 1
[9 empty] | 710 | 44.8189 | 1
[9 empty] | 711 | 42.4793 | 1
[9 empty] | 712 | 45.0292 | 1
[9 empty] | 713 | 41.6464 | 1
[9 empty] | 714 | 42.3583 | 1
[9 empty] | 715 | 44.5892 | 1
[9 empty] | 716 | 46.6617 | 0
[9 empty] | 717 | 48.1815 | 0
[9 empty] | 718 | 44.2719 | 1
[9 empty] | 719 | 42.6719 | 1
[9 empty] | 720 | 43.9494 | 1
[9 empty] | 721 | 41.4068 | 1
[9 empty] | 722 | 43.6695 | 1
[9 empty] | 723 | 45.4401 | 1
[9 empty] | 724 | 45.527 | 1
[9 empty] | 725 | 41.5734 | 1
[9 empty] | 726 | 43.9954 | 1
[9 empty] | 727 | 50.2169 | 0
[9 empty] | 728 | 41.6039 | 1
[9 empty] | 729 | 47.5211 | 0
[9 empty] | 730 | 40.4892 | 1
[9 empty] | 731 | 45.9937 | 1
[9 empty] | 732 | 43.0934 | 1
[9 empty] | 733 | 40.9827 | 1
[9 empty] | 734 | 43.3256 | 1
[9 empty] | 735 | 42.4146 | 1
[9 empty] | 736 | 46.4056 | 0
[9 empty] | 737 | 45.4832 | 1
[9 empty] | 738 | 42.3455 | 1
[9 empty] | 739 | 40.7096 | 1
[9 empty] | 740 | 43.2567 | 1
[9 empty] | 741 | 45.2311 | 1
[9 empty] | 742 | 43.1837 | 1
[9 empty] | 743 | 41.0045 | 1
[9 empty] | 744 | 43.5197 | 1
[9 empty] | 745 | 41.4415 | 1
[9 empty] | 746 | 41.8394 | 1
[9 empty] | 747 | 41.2028 | 1
[9 empty] | 748 | 45.1759 | 1
[9 empty] | 749 | 44.8624 | 1
[9 empty] | 750 | 43.7001 | 1
[9 empty] | 751 | 42.3163 | 1
[9 empty] | 752 | 41.4016 | 1
[9 empty] | 753 | 41.6541 | 1
[9 empty] | 754 | 45.9683 | 1
[9 empty] | 755 | 42.4112 | 1
[9 empty] | 756 | 42.8591 | 1
[9 empty] | 757 | 44.6375 | 1
[9 empty] | 758 | 46.3631 | 0
[9 empty] | 759 | 40.9358 | 1
[9 empty] | 760 | 41.9812 | 1
[9 empty] | 761 | 40.8883 | 1
[9 empty] | 762 | 45.2086 | 1
[9 empty] | 763 | 42.9796 | 1
[9 empty] | 764 | 46.6712 | 0
[9 empty] | 765 | 45.5983 | 1
[9 empty] | 766 | 44.2202 | 1
[9 empty] | 767 | 43.0418 | 1
[9 empty] | 768 | 42.2172 | 1
[9 empty] | 769 | 42.1378 | 1
[9 empty] | 770 | 43.552 | 1
[9 empty] | 771 | 44.078 | 1
[9 empty] | 772 | 44.443 | 1
[9 empty] | 773 | 41.3539 | 1
[9 empty] | 774 | 42.7857 | 1
[9 empty] | 775 | 41.6003 | 1
[9 empty] | 776 | 44.16 | 1
[9 empty] | 777 | 42.4043 | 1
[9 empty] | 778 | 42.0602 | 1
[9 empty] | 779 | 46.7347 | 0
[9 empty] | 780 | 43.8363 | 1
[9 empty] | 781 | 44.8927 | 1
[9 empty] | 782 | 42.9299 | 1
[9 empty] | 783 | 45.5 | 1
[9 empty] | 784 | 42.2862 | 1
[9 empty] | 785 | 43.1799 | 1
[9 empty] | 786 | 42.7502 | 1
[9 empty] | 787 | 42.9598 | 1
[9 empty] | 788 | 42.3523 | 1
[9 empty] | 789 | 44.5762 | 1
[9 empty] | 790 | 43.9873 | 1
[9 empty] | 791 | 43.553 | 1
[9 empty] | 792 | 42.1014 | 1
[9 empty] | 793 | 48.0996 | 0
[9 empty] | 794 | 45.3451 | 1
[9 empty] | 795 | 42.0097 | 1
[9 empty] | 796 | 44.9762 | 1
[9 empty] | 797 | 46.434 | 0
[9 empty] | 798 | 44.849 | 1
[9 empty] | 799 | 45.9588 | 1
[9 empty] | 800 | 42.5069 | 1
[9 empty] | 801 | 44.4247 | 1
[9 empty] | 802 | 41.7005 | 1
[9 empty] | 803 | 46.8232 | 0
[9 empty] | 804 | 44.7132 | 1
[9 empty] | 805 | 40.9038 | 1
[9 empty] | 806 | 42.462 | 1
[9 empty] | 807 | 43.8789 | 1
[9 empty] | 808 | 42.5167 | 1
[9 empty] | 809 | 43.0036 | 1
[9 empty] | 810 | 46.7238 | 0
[9 empty] | 811 | 43.183 | 1
[9 empty] | 812 | 43.3587 | 1
[9 empty] | 813 | 44.2505 | 1
[9 empty] | 814 | 43.3225 | 1
[9 empty] | 815 | 42.9308 | 1
[9 empty] | 816 | 44.3163 | 1
[9 empty] | 817 | 44.3305 | 1
[9 empty] | 818 | 43.6436 | 1
[9 empty] | 819 | 44.8709 | 1
[9 empty] | 820 | 44.8809 | 1
[9 empty] | 821 | 43.5219 | 1
[9 empty] | 822 | 44.0635 | 1
[9 empty] | 823 | 41.7609 | 1
[9 empty] | 824 | 41.7964 | 1
[9 empty] | 825 | 41.9922 | 1
[9 empty] | 826 | 42.0347 | 1
[9 empty] | 827 | 46.0498 | 0
[9 empty] | 828 | 43.721 | 1
[9 empty] | 829 | 42.6661 | 1
[9 empty] | 830 | 41.4666 | 1
[9 empty] | 831 | 43.7853 | 1
[9 empty] | 832 | 41.7894 | 1
[9 empty] | 833 | 44.6649 | 1
[9 empty] | 834 | 41.3989 | 1
[9 empty] | 835 | 45.0242 | 1
[9 empty] | 836 | 46.6479 | 0
[9 empty] | 837 | 42.7228 | 1
[9 empty] | 838 | 40.9392 | 1
[9 empty] | 839 | 43.1992 | 1
[9 empty] | 840 | 45.2207 | 1
[9 empty] | 841 | 41.1756 | 1
[9 empty] | 842 | 43.149 | 1
[9 empty] | 843 | 41.5818 | 1
[9 empty] | 844 | 42.9862 | 1
[9 empty] | 845 | 39.8783 | 1
[9 empty] | 846 | 45.9051 | 1
[9 empty] | 847 | 43.8137 | 1
[9 empty] | 848 | 45.5548 | 1
[9 empty] | 849 | 44.5319 | 1
[9 empty] | 850 | 42.2599 | 1
[9 empty] | 851 | 44.2589 | 1
[9 empty] | 852 | 46.4817 | 0
[9 empty] | 853 | 43.4635 | 1
[9 empty] | 854 | 45.3938 | 1
[9 empty] | 855 | 43.8127 | 1
[9 empty] | 856 | 47.6005 | 0
[9 empty] | 857 | 42.3464 | 1
[9 empty] | 858 | 42.4107 | 1
[9 empty] | 859 | 43.6534 | 1
[9 empty] | 860 | 43.4269 | 1
[9 empty] | 861 | 43.734 | 1
[9 empty] | 862 | 44.0637 | 1
[9 empty] | 863 | 40.9838 | 1
[9 empty] | 864 | 42.6348 | 1
[9 empty] | 865 | 43.7029 | 1
[9 empty] | 866 | 43.0024 | 1
[9 empty] | 867 | 43.2963 | 1
[9 empty] | 868 | 43.2428 | 1
[9 empty] | 869 | 46.0534 | 0
[9 empty] | 870 | 40.1979 | 1
[9 empty] | 871 | 43.3861 | 1
[9 empty] | 872 | 44.1832 | 1
[9 empty] | 873 | 42.0011 | 1
[9 empty] | 874 | 44.3716 | 1
[9 empty] | 875 | 43.8197 | 1
[9 empty] | 876 | 45.721 | 1
[9 empty] | 877 | 44.9018 | 1
[9 empty] | 878 | 41.4686 | 1
[9 empty] | 879 | 44.7148 | 1
[9 empty] | 880 | 41.1073 | 1
[9 empty] | 881 | 42.5691 | 1
[9 empty] | 882 | 45.8374 | 1
[9 empty] | 883 | 41.1415 | 1
[9 empty] | 884 | 47.0969 | 0
[9 empty] | 885 | 42.2671 | 1
[9 empty] | 886 | 40.9133 | 1
[9 empty] | 887 | 43.9608 | 1
[9 empty] | 888 | 41.9903 | 1
[9 empty] | 889 | 41.5351 | 1
[9 empty] | 890 | 44.5701 | 1
[9 empty] | 891 | 40.7826 | 1
[9 empty] | 892 | 46.1513 | 0
[9 empty] | 893 | 44.1479 | 1
[9 empty] | 894 | 44.3182 | 1
[9 empty] | 895 | 44.359 | 1
[9 empty] | 896 | 47.5176 | 0
[9 empty] | 897 | 43.374 | 1
[9 empty] | 898 | 44.9222 | 1
[9 empty] | 899 | 43.0666 | 1
[9 empty] | 900 | 43.4735 | 1
[9 empty] | 901 | 46.1586 | 0
[9 empty] | 902 | 43.2416 | 1
[9 empty] | 903 | 42.6836 | 1
[9 empty] | 904 | 42.5043 | 1
[9 empty] | 905 | 44.7287 | 1
[9 empty] | 906 | 40.1066 | 1
[9 empty] | 907 | 42.3003 | 1
[9 empty] | 908 | 45.143 | 1
[9 empty] | 909 | 45.1133 | 1
[9 empty] | 910 | 42.2358 | 1
[9 empty] | 911 | 44.2126 | 1
[9 empty] | 912 | 42.7041 | 1
[9 empty] | 913 | 44.4121 | 1
[9 empty] | 914 | 43.4033 | 1
[9 empty] | 915 | 43.9948 | 1
[9 empty] | 916 | 48.4486 | 0
[9 empty] | 917 | 41.3371 | 1
[9 empty] | 918 | 43.5069 | 1
[9 empty] | 919 | 42.7387 | 1
[9 empty] | 920 | 43.8256 | 1
[9 empty] | 921 | 43.3185 | 1
[9 empty] | 922 | 45.2369 | 1
[9 empty] | 923 | 42.0319 | 1
[9 empty] | 924 | 43.1492 | 1
[9 empty] | 925 | 41.1587 | 1
[9 empty] | 926 | 44.9636 | 1
[9 empty] | 927 | 44.9402 | 1
[9 empty] | 928 | 40.7901 | 1
[9 empty] | 929 | 45.5583 | 1
[9 empty] | 930 | 41.0396 | 1
[9 empty] | 931 | 44.2641 | 1
[9 empty] | 932 | 44.586 | 1
[9 empty] | 933 | 44.8764 | 1
[9 empty] | 934 | 42.2767 | 1
[9 empty] | 935 | 47.3854 | 0
[9 empty] | 936 | 43.8757 | 1
[9 empty] | 937 | 45.7359 | 1
[9 empty] | 938 | 43.4116 | 1
[9 empty] | 939 | 41.4406 | 1
[9 empty] | 940 | 40.4799 | 1
[9 empty] | 941 | 44.2702 | 1
[9 empty] | 942 | 43.9046 | 1
[9 empty] | 943 | 43.4933 | 1
[9 empty] | 944 | 44.8108 | 1
[9 empty] | 945 | 42.2943 | 1
[9 empty] | 946 | 44.6205 | 1
[9 empty] | 947 | 43.7608 | 1
[9 empty] | 948 | 44.8712 | 1
[9 empty] | 949 | 42.7718 | 1
[9 empty] | 950 | 40.6716 | 1
[9 empty] | 951 | 44.9906 | 1
[9 empty] | 952 | 45.6074 | 1
[9 empty] | 953 | 41.9816 | 1
[9 empty] | 954 | 46.1021 | 0
[9 empty] | 955 | 43.9759 | 1
[9 empty] | 956 | 42.5569 | 1
[9 empty] | 957 | 40.2628 | 1
[9 empty] | 958 | 42.0758 | 1
[9 empty] | 959 | 44.5375 | 1
[9 empty] | 960 | 43.1946 | 1
[9 empty] | 961 | 45.062 | 1
[9 empty] | 962 | 42.3209 | 1
[9 empty] | 963 | 44.4788 | 1
[9 empty] | 964 | 43.7477 | 1
[9 empty] | 965 | 42.7132 | 1
[9 empty] | 966 | 41.6725 | 1
[9 empty] | 967 | 44.1147 | 1
[9 empty] | 968 | 47.3883 | 0
[9 empty] | 969 | 42.8391 | 1
[9 empty] | 970 | 43.1329 | 1
[9 empty] | 971 | 45.1108 | 1
[9 empty] | 972 | 47.278 | 0
[9 empty] | 973 | 45.9863 | 1
[9 empty] | 974 | 47.9163 | 0
[9 empty] | 975 | 42.2417 | 1
[9 empty] | 976 | 44.0603 | 1
[9 empty] | 977 | 45.7615 | 1
[9 empty] | 978 | 46.7044 | 0
[9 empty] | 979 | 45.9102 | 1
[9 empty] | 980 | 41.7829 | 1
[9 empty] | 981 | 44.6126 | 1
[9 empty] | 982 | 42.8275 | 1
[9 empty] | 983 | 44.5297 | 1
[9 empty] | 984 | 40.4019 | 1
[9 empty] | 985 | 40.2034 | 1
[9 empty] | 986 | 44.1038 | 1
[9 empty] | 987 | 42.0965 | 1
[9 empty] | 988 | 42.7295 | 1
[9 empty] | 989 | 40.0029 | 1
[9 empty] | 990 | 45.6216 | 1
[9 empty] | 991 | 45.6971 | 1
[9 empty] | 992 | 42.0612 | 1
[9 empty] | 993 | 43.9322 | 1
[9 empty] | 994 | 44.7095 | 1
[9 empty] | 995 | 45.6783 | 1
[9 empty] | 996 | 43.0874 | 1
[9 empty] | 997 | 44.0738 | 1
[9 empty] | 998 | 47.1821 | 0
[9 empty] | 999 | 40.7718 | 1
[9 empty] | 1000 | 45.452 | 1

## PROJECT2_TRIANGLE
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.18024 | 2.2871 | 2.2871 |  | 25.1667 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.2871 | 0.041809 | 3.2892 | 5.5763 | 1 | 23.2364 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2871 | 0.2818 | 2.3 | 4.5871 | 2 | 23.6331 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 2.2871 | 0.82908 | 2.9873 | 5.2744 | 3 | 22.1674 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 5.5763 | 0.018486 | 5.6299 | 11.2062 | 4 | 26.9837 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.2744 | 0.90856 | 8.1447 | 13.4191 | 5 | 23.6903 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 11.2062 | 0.12449 | 1.7988 | 13.005 | 6 | 22.5962 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.4191 | 0.085679 | 4.0512 | 17.4703 | 7 | 23.9063 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.4191 | 0.40419 | 6.8991 | 20.3182 | 8 | 24.3068 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.005 | 0.27579 | 0.4 | 13.405 | 9 | 22.4713 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.3182 | 0.24569 | 0.86954 | 21.1878 | 10 | 25.736 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.1878 | 0.67956 | 3.9789 | 25.1667 | 11 | 25.1029 | 0
[9 empty] | 12 | 26.8725 | 0
[9 empty] | 13 | 24.8207 | 0
[9 empty] | 14 | 24.5365 | 0
[9 empty] | 15 | 26.7948 | 0
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 24.8596 | 0
24 | 24.3653 | 0.431 | [6 empty] | 17 | 23.5054 | 1
[9 empty] | 18 | 22.9723 | 1
[9 empty] | 19 | 24.796 | 0
[9 empty] | 20 | 22.6571 | 1
[9 empty] | 21 | 26.4043 | 0
[9 empty] | 22 | 28.3035 | 0
[9 empty] | 23 | 24.0121 | 0
[9 empty] | 24 | 24.0281 | 0
|  | TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 25.3906 | 0
[9 empty] | 26 | 25.2375 | 0
[9 empty] | 27 | 24.1427 | 0
[9 empty] | 28 | 25.9248 | 0
[9 empty] | 29 | 26.3293 | 0
[9 empty] | 30 | 23.5187 | 1
[9 empty] | 31 | 21.4128 | 1
[9 empty] | 32 | 21.4241 | 1
[9 empty] | 33 | 22.2022 | 1
[9 empty] | 34 | 24.8257 | 0
[9 empty] | 35 | 23.8347 | 1
[9 empty] | 36 | 25.2638 | 0
[9 empty] | 37 | 27.1198 | 0
[9 empty] | 38 | 22.7385 | 1
[9 empty] | 39 | 21.8682 | 1
[9 empty] | 40 | 22.7132 | 1
[9 empty] | 41 | 23.3697 | 1
[9 empty] | 42 | 25.3587 | 0
[9 empty] | 43 | 21.5761 | 1
[9 empty] | 44 | 23.8774 | 1
[9 empty] | 45 | 25.6841 | 0
[9 empty] | 46 | 23.2124 | 1
[9 empty] | 47 | 23.26 | 1
[9 empty] | 48 | 23.8209 | 1
[9 empty] | 49 | 25.1445 | 0
[9 empty] | 50 | 22.397 | 1
[9 empty] | 51 | 26.1721 | 0
[9 empty] | 52 | 25.6922 | 0
[9 empty] | 53 | 24.7231 | 0
[9 empty] | 54 | 24.6163 | 0
[9 empty] | 55 | 26.5497 | 0
[9 empty] | 56 | 21.3941 | 1
[9 empty] | 57 | 22.3375 | 1
[9 empty] | 58 | 22.5746 | 1
[9 empty] | 59 | 25.1219 | 0
[9 empty] | 60 | 25.0262 | 0
[9 empty] | 61 | 24.2784 | 0
[9 empty] | 62 | 24.639 | 0
[9 empty] | 63 | 24.8311 | 0
[9 empty] | 64 | 26.0015 | 0
[9 empty] | 65 | 26.9353 | 0
[9 empty] | 66 | 24.0742 | 0
[9 empty] | 67 | 21.9863 | 1
[9 empty] | 68 | 23.2854 | 1
[9 empty] | 69 | 22.7115 | 1
[9 empty] | 70 | 22.6093 | 1
[9 empty] | 71 | 23.8094 | 1
[9 empty] | 72 | 23.2391 | 1
[9 empty] | 73 | 26.2622 | 0
[9 empty] | 74 | 23.1696 | 1
[9 empty] | 75 | 25.3881 | 0
[9 empty] | 76 | 28.2662 | 0
[9 empty] | 77 | 25.6059 | 0
[9 empty] | 78 | 23.7873 | 1
[9 empty] | 79 | 23.7914 | 1
[9 empty] | 80 | 24.4191 | 0
[9 empty] | 81 | 24.4577 | 0
[9 empty] | 82 | 23.0325 | 1
[9 empty] | 83 | 24.9703 | 0
[9 empty] | 84 | 23.5021 | 1
[9 empty] | 85 | 25.0948 | 0
[9 empty] | 86 | 24.3709 | 0
[9 empty] | 87 | 25.7589 | 0
[9 empty] | 88 | 22.9347 | 1
[9 empty] | 89 | 25.0867 | 0
[9 empty] | 90 | 23.6548 | 1
[9 empty] | 91 | 24.4535 | 0
[9 empty] | 92 | 22.2337 | 1
[9 empty] | 93 | 22.7126 | 1
[9 empty] | 94 | 21.6069 | 1
[9 empty] | 95 | 23.3034 | 1
[9 empty] | 96 | 24.35 | 0
[9 empty] | 97 | 27.771 | 0
[9 empty] | 98 | 23.5775 | 1
[9 empty] | 99 | 28.1604 | 0
[9 empty] | 100 | 24.5209 | 0
[9 empty] | 101 | 25.1487 | 0
[9 empty] | 102 | 25.186 | 0
[9 empty] | 103 | 24.0195 | 0
[9 empty] | 104 | 22.6196 | 1
[9 empty] | 105 | 24.4343 | 0
[9 empty] | 106 | 22.3829 | 1
[9 empty] | 107 | 23.9038 | 1
[9 empty] | 108 | 24.6932 | 0
[9 empty] | 109 | 24.9166 | 0
[9 empty] | 110 | 26.6012 | 0
[9 empty] | 111 | 24.9902 | 0
[9 empty] | 112 | 27.1925 | 0
[9 empty] | 113 | 22.1759 | 1
[9 empty] | 114 | 24.4948 | 0
[9 empty] | 115 | 23.75 | 1
[9 empty] | 116 | 23.3655 | 1
[9 empty] | 117 | 26.6069 | 0
[9 empty] | 118 | 25.4119 | 0
[9 empty] | 119 | 23.8364 | 1
[9 empty] | 120 | 23.1426 | 1
[9 empty] | 121 | 24.0617 | 0
[9 empty] | 122 | 25.276 | 0
[9 empty] | 123 | 21.6953 | 1
[9 empty] | 124 | 22.5972 | 1
[9 empty] | 125 | 26.3263 | 0
[9 empty] | 126 | 24.1986 | 0
[9 empty] | 127 | 25.3047 | 0
[9 empty] | 128 | 24.4099 | 0
[9 empty] | 129 | 28.2366 | 0
[9 empty] | 130 | 25.2983 | 0
[9 empty] | 131 | 22.8645 | 1
[9 empty] | 132 | 23.813 | 1
[9 empty] | 133 | 23.0022 | 1
[9 empty] | 134 | 27.2807 | 0
[9 empty] | 135 | 23.297 | 1
[9 empty] | 136 | 25.0111 | 0
[9 empty] | 137 | 24.6504 | 0
[9 empty] | 138 | 22.7689 | 1
[9 empty] | 139 | 26.5225 | 0
[9 empty] | 140 | 24.4219 | 0
[9 empty] | 141 | 22.9534 | 1
[9 empty] | 142 | 25.0235 | 0
[9 empty] | 143 | 24.8757 | 0
[9 empty] | 144 | 23.0124 | 1
[9 empty] | 145 | 22.326 | 1
[9 empty] | 146 | 26.1558 | 0
[9 empty] | 147 | 23.1318 | 1
[9 empty] | 148 | 23.5365 | 1
[9 empty] | 149 | 24.9714 | 0
[9 empty] | 150 | 22.0459 | 1
[9 empty] | 151 | 25.4098 | 0
[9 empty] | 152 | 20.9643 | 1
[9 empty] | 153 | 25.7845 | 0
[9 empty] | 154 | 23.0319 | 1
[9 empty] | 155 | 24.5044 | 0
[9 empty] | 156 | 30.1589 | 0
[9 empty] | 157 | 27.7949 | 0
[9 empty] | 158 | 23.0247 | 1
[9 empty] | 159 | 25.22 | 0
[9 empty] | 160 | 25.175 | 0
[9 empty] | 161 | 22.5179 | 1
[9 empty] | 162 | 24.9289 | 0
[9 empty] | 163 | 26.3132 | 0
[9 empty] | 164 | 23.5417 | 1
[9 empty] | 165 | 22.2919 | 1
[9 empty] | 166 | 23.0321 | 1
[9 empty] | 167 | 23.6712 | 1
[9 empty] | 168 | 23.0864 | 1
[9 empty] | 169 | 24.7909 | 0
[9 empty] | 170 | 26.6375 | 0
[9 empty] | 171 | 24.6253 | 0
[9 empty] | 172 | 21.986 | 1
[9 empty] | 173 | 26.5122 | 0
[9 empty] | 174 | 23.0962 | 1
[9 empty] | 175 | 23.6068 | 1
[9 empty] | 176 | 25.3921 | 0
[9 empty] | 177 | 23.1499 | 1
[9 empty] | 178 | 25.2395 | 0
[9 empty] | 179 | 26.4929 | 0
[9 empty] | 180 | 22.7436 | 1
[9 empty] | 181 | 24.4685 | 0
[9 empty] | 182 | 24.1392 | 0
[9 empty] | 183 | 23.9568 | 1
[9 empty] | 184 | 26.6158 | 0
[9 empty] | 185 | 21.3003 | 1
[9 empty] | 186 | 23.3144 | 1
[9 empty] | 187 | 23.108 | 1
[9 empty] | 188 | 22.5069 | 1
[9 empty] | 189 | 22.6008 | 1
[9 empty] | 190 | 26.1404 | 0
[9 empty] | 191 | 21.6706 | 1
[9 empty] | 192 | 24.8031 | 0
[9 empty] | 193 | 26.4004 | 0
[9 empty] | 194 | 25.3053 | 0
[9 empty] | 195 | 24.6695 | 0
[9 empty] | 196 | 23.0715 | 1
[9 empty] | 197 | 21.7214 | 1
[9 empty] | 198 | 23.8877 | 1
[9 empty] | 199 | 26.3545 | 0
[9 empty] | 200 | 25.3497 | 0
[9 empty] | 201 | 22.6292 | 1
[9 empty] | 202 | 23.3863 | 1
[9 empty] | 203 | 23.661 | 1
[9 empty] | 204 | 26.2033 | 0
[9 empty] | 205 | 21.9283 | 1
[9 empty] | 206 | 23.8702 | 1
[9 empty] | 207 | 21.5809 | 1
[9 empty] | 208 | 25.847 | 0
[9 empty] | 209 | 26.5848 | 0
[9 empty] | 210 | 24.8331 | 0
[9 empty] | 211 | 26.0123 | 0
[9 empty] | 212 | 27.4066 | 0
[9 empty] | 213 | 22.218 | 1
[9 empty] | 214 | 25.7455 | 0
[9 empty] | 215 | 25.724 | 0
[9 empty] | 216 | 25.5282 | 0
[9 empty] | 217 | 23.8802 | 1
[9 empty] | 218 | 20.9319 | 1
[9 empty] | 219 | 25.2939 | 0
[9 empty] | 220 | 26.1691 | 0
[9 empty] | 221 | 26.9958 | 0
[9 empty] | 222 | 25.3038 | 0
[9 empty] | 223 | 25.7456 | 0
[9 empty] | 224 | 23.1346 | 1
[9 empty] | 225 | 23.8625 | 1
[9 empty] | 226 | 25.2594 | 0
[9 empty] | 227 | 22.5118 | 1
[9 empty] | 228 | 24.7247 | 0
[9 empty] | 229 | 21.9292 | 1
[9 empty] | 230 | 21.1308 | 1
[9 empty] | 231 | 25.3829 | 0
[9 empty] | 232 | 24.3759 | 0
[9 empty] | 233 | 22.8213 | 1
[9 empty] | 234 | 26.5608 | 0
[9 empty] | 235 | 26.3738 | 0
[9 empty] | 236 | 23.0549 | 1
[9 empty] | 237 | 24.6028 | 0
[9 empty] | 238 | 23.456 | 1
[9 empty] | 239 | 23.7239 | 1
[9 empty] | 240 | 24.5286 | 0
[9 empty] | 241 | 23.1057 | 1
[9 empty] | 242 | 23.6817 | 1
[9 empty] | 243 | 22.7233 | 1
[9 empty] | 244 | 24.1317 | 0
[9 empty] | 245 | 23.9779 | 1
[9 empty] | 246 | 25.8769 | 0
[9 empty] | 247 | 24.876 | 0
[9 empty] | 248 | 24.6819 | 0
[9 empty] | 249 | 25.1208 | 0
[9 empty] | 250 | 25.3091 | 0
[9 empty] | 251 | 23.1055 | 1
[9 empty] | 252 | 24.9956 | 0
[9 empty] | 253 | 23.9409 | 1
[9 empty] | 254 | 24.0987 | 0
[9 empty] | 255 | 25.0491 | 0
[9 empty] | 256 | 27.0878 | 0
[9 empty] | 257 | 24.7539 | 0
[9 empty] | 258 | 25.9041 | 0
[9 empty] | 259 | 21.6301 | 1
[9 empty] | 260 | 23.6276 | 1
[9 empty] | 261 | 23.3026 | 1
[9 empty] | 262 | 21.8593 | 1
[9 empty] | 263 | 23.6876 | 1
[9 empty] | 264 | 22.0409 | 1
[9 empty] | 265 | 22.7552 | 1
[9 empty] | 266 | 22.004 | 1
[9 empty] | 267 | 22.1563 | 1
[9 empty] | 268 | 22.9377 | 1
[9 empty] | 269 | 23.3207 | 1
[9 empty] | 270 | 24.8704 | 0
[9 empty] | 271 | 25.0095 | 0
[9 empty] | 272 | 24.1539 | 0
[9 empty] | 273 | 26.5412 | 0
[9 empty] | 274 | 24.801 | 0
[9 empty] | 275 | 22.5101 | 1
[9 empty] | 276 | 26.8326 | 0
[9 empty] | 277 | 24.0714 | 0
[9 empty] | 278 | 27.0296 | 0
[9 empty] | 279 | 24.7456 | 0
[9 empty] | 280 | 24.8206 | 0
[9 empty] | 281 | 21.3391 | 1
[9 empty] | 282 | 24.1769 | 0
[9 empty] | 283 | 24.6083 | 0
[9 empty] | 284 | 23.6149 | 1
[9 empty] | 285 | 26.6344 | 0
[9 empty] | 286 | 20.8492 | 1
[9 empty] | 287 | 23.7918 | 1
[9 empty] | 288 | 24.7253 | 0
[9 empty] | 289 | 24.2515 | 0
[9 empty] | 290 | 23.4378 | 1
[9 empty] | 291 | 22.0932 | 1
[9 empty] | 292 | 24.0411 | 0
[9 empty] | 293 | 28.1965 | 0
[9 empty] | 294 | 25.5598 | 0
[9 empty] | 295 | 25.3167 | 0
[9 empty] | 296 | 23.6824 | 1
[9 empty] | 297 | 24.2969 | 0
[9 empty] | 298 | 26.748 | 0
[9 empty] | 299 | 23.8461 | 1
[9 empty] | 300 | 25.9957 | 0
[9 empty] | 301 | 23.3653 | 1
[9 empty] | 302 | 26.2239 | 0
[9 empty] | 303 | 24.5246 | 0
[9 empty] | 304 | 24.841 | 0
[9 empty] | 305 | 24.4282 | 0
[9 empty] | 306 | 23.4157 | 1
[9 empty] | 307 | 24.0249 | 0
[9 empty] | 308 | 24.1938 | 0
[9 empty] | 309 | 23.7527 | 1
[9 empty] | 310 | 23.8393 | 1
[9 empty] | 311 | 21.534 | 1
[9 empty] | 312 | 23.4267 | 1
[9 empty] | 313 | 24.5154 | 0
[9 empty] | 314 | 21.6099 | 1
[9 empty] | 315 | 23.8781 | 1
[9 empty] | 316 | 23.1922 | 1
[9 empty] | 317 | 25.7838 | 0
[9 empty] | 318 | 26.0262 | 0
[9 empty] | 319 | 24.9535 | 0
[9 empty] | 320 | 21.2135 | 1
[9 empty] | 321 | 24.7957 | 0
[9 empty] | 322 | 27.0708 | 0
[9 empty] | 323 | 22.8015 | 1
[9 empty] | 324 | 21.3434 | 1
[9 empty] | 325 | 24.5554 | 0
[9 empty] | 326 | 24.1832 | 0
[9 empty] | 327 | 22.4701 | 1
[9 empty] | 328 | 25.2575 | 0
[9 empty] | 329 | 26.2636 | 0
[9 empty] | 330 | 26.3386 | 0
[9 empty] | 331 | 24.2883 | 0
[9 empty] | 332 | 25.8009 | 0
[9 empty] | 333 | 25.7247 | 0
[9 empty] | 334 | 20.0631 | 1
[9 empty] | 335 | 24.5927 | 0
[9 empty] | 336 | 27.076 | 0
[9 empty] | 337 | 23.8277 | 1
[9 empty] | 338 | 22.8369 | 1
[9 empty] | 339 | 23.3647 | 1
[9 empty] | 340 | 25.0148 | 0
[9 empty] | 341 | 25.5689 | 0
[9 empty] | 342 | 21.6206 | 1
[9 empty] | 343 | 25.079 | 0
[9 empty] | 344 | 23.995 | 1
[9 empty] | 345 | 23.9787 | 1
[9 empty] | 346 | 24.5717 | 0
[9 empty] | 347 | 24.2357 | 0
[9 empty] | 348 | 23.4075 | 1
[9 empty] | 349 | 23.476 | 1
[9 empty] | 350 | 25.2121 | 0
[9 empty] | 351 | 24.0139 | 0
[9 empty] | 352 | 25.0777 | 0
[9 empty] | 353 | 25.7369 | 0
[9 empty] | 354 | 24.2072 | 0
[9 empty] | 355 | 23.3499 | 1
[9 empty] | 356 | 24.9046 | 0
[9 empty] | 357 | 24.3648 | 0
[9 empty] | 358 | 28.0249 | 0
[9 empty] | 359 | 24.0852 | 0
[9 empty] | 360 | 22.079 | 1
[9 empty] | 361 | 23.6368 | 1
[9 empty] | 362 | 25.2066 | 0
[9 empty] | 363 | 23.4762 | 1
[9 empty] | 364 | 25.8153 | 0
[9 empty] | 365 | 21.9271 | 1
[9 empty] | 366 | 23.6163 | 1
[9 empty] | 367 | 24.6949 | 0
[9 empty] | 368 | 25.0587 | 0
[9 empty] | 369 | 21.4286 | 1
[9 empty] | 370 | 24.9459 | 0
[9 empty] | 371 | 27.0204 | 0
[9 empty] | 372 | 26.0375 | 0
[9 empty] | 373 | 24.2677 | 0
[9 empty] | 374 | 24.7433 | 0
[9 empty] | 375 | 20.2773 | 1
[9 empty] | 376 | 23.0505 | 1
[9 empty] | 377 | 24.3534 | 0
[9 empty] | 378 | 24.9894 | 0
[9 empty] | 379 | 24.3535 | 0
[9 empty] | 380 | 22.2048 | 1
[9 empty] | 381 | 25.2035 | 0
[9 empty] | 382 | 25.5148 | 0
[9 empty] | 383 | 21.7219 | 1
[9 empty] | 384 | 24.7243 | 0
[9 empty] | 385 | 27.105 | 0
[9 empty] | 386 | 23.3068 | 1
[9 empty] | 387 | 25.2108 | 0
[9 empty] | 388 | 26.9937 | 0
[9 empty] | 389 | 21.736 | 1
[9 empty] | 390 | 24.305 | 0
[9 empty] | 391 | 24.7067 | 0
[9 empty] | 392 | 25.8305 | 0
[9 empty] | 393 | 24.7843 | 0
[9 empty] | 394 | 25.3854 | 0
[9 empty] | 395 | 25.7282 | 0
[9 empty] | 396 | 24.5247 | 0
[9 empty] | 397 | 26.5958 | 0
[9 empty] | 398 | 26.9591 | 0
[9 empty] | 399 | 25.042 | 0
[9 empty] | 400 | 23.0956 | 1
[9 empty] | 401 | 26.7085 | 0
[9 empty] | 402 | 25.2482 | 0
[9 empty] | 403 | 24.0906 | 0
[9 empty] | 404 | 25.5716 | 0
[9 empty] | 405 | 26.3192 | 0
[9 empty] | 406 | 23.8012 | 1
[9 empty] | 407 | 23.3452 | 1
[9 empty] | 408 | 24.951 | 0
[9 empty] | 409 | 26.6125 | 0
[9 empty] | 410 | 25.4331 | 0
[9 empty] | 411 | 23.5526 | 1
[9 empty] | 412 | 25.577 | 0
[9 empty] | 413 | 26.1282 | 0
[9 empty] | 414 | 25.3984 | 0
[9 empty] | 415 | 23.6688 | 1
[9 empty] | 416 | 23.0689 | 1
[9 empty] | 417 | 24.4138 | 0
[9 empty] | 418 | 24.7843 | 0
[9 empty] | 419 | 25.9934 | 0
[9 empty] | 420 | 23.9223 | 1
[9 empty] | 421 | 25.8045 | 0
[9 empty] | 422 | 25.5304 | 0
[9 empty] | 423 | 21.9195 | 1
[9 empty] | 424 | 25.2023 | 0
[9 empty] | 425 | 24.1482 | 0
[9 empty] | 426 | 24.6096 | 0
[9 empty] | 427 | 23.5591 | 1
[9 empty] | 428 | 26.0322 | 0
[9 empty] | 429 | 24.1022 | 0
[9 empty] | 430 | 23.6622 | 1
[9 empty] | 431 | 24.0074 | 0
[9 empty] | 432 | 22.3177 | 1
[9 empty] | 433 | 23.8113 | 1
[9 empty] | 434 | 26.8391 | 0
[9 empty] | 435 | 25.1647 | 0
[9 empty] | 436 | 23.6989 | 1
[9 empty] | 437 | 23.8915 | 1
[9 empty] | 438 | 24.9559 | 0
[9 empty] | 439 | 24.8609 | 0
[9 empty] | 440 | 22.5041 | 1
[9 empty] | 441 | 24.2626 | 0
[9 empty] | 442 | 22.2302 | 1
[9 empty] | 443 | 23.6659 | 1
[9 empty] | 444 | 25.6702 | 0
[9 empty] | 445 | 23.636 | 1
[9 empty] | 446 | 24.5754 | 0
[9 empty] | 447 | 27.5641 | 0
[9 empty] | 448 | 24.8827 | 0
[9 empty] | 449 | 24.8744 | 0
[9 empty] | 450 | 22.7868 | 1
[9 empty] | 451 | 26.0659 | 0
[9 empty] | 452 | 27.2866 | 0
[9 empty] | 453 | 27.7522 | 0
[9 empty] | 454 | 22.7053 | 1
[9 empty] | 455 | 23.2777 | 1
[9 empty] | 456 | 22.9701 | 1
[9 empty] | 457 | 23.4257 | 1
[9 empty] | 458 | 26.0612 | 0
[9 empty] | 459 | 25.8323 | 0
[9 empty] | 460 | 23.2353 | 1
[9 empty] | 461 | 22.6378 | 1
[9 empty] | 462 | 23.5379 | 1
[9 empty] | 463 | 26.6837 | 0
[9 empty] | 464 | 27.2766 | 0
[9 empty] | 465 | 26.0883 | 0
[9 empty] | 466 | 23.756 | 1
[9 empty] | 467 | 23.6234 | 1
[9 empty] | 468 | 25.6861 | 0
[9 empty] | 469 | 22.4909 | 1
[9 empty] | 470 | 25.154 | 0
[9 empty] | 471 | 27.4777 | 0
[9 empty] | 472 | 21.9972 | 1
[9 empty] | 473 | 25.2029 | 0
[9 empty] | 474 | 21.8166 | 1
[9 empty] | 475 | 26.6585 | 0
[9 empty] | 476 | 22.6969 | 1
[9 empty] | 477 | 23.1565 | 1
[9 empty] | 478 | 25.1594 | 0
[9 empty] | 479 | 20.6594 | 1
[9 empty] | 480 | 25.198 | 0
[9 empty] | 481 | 23.4368 | 1
[9 empty] | 482 | 26.5796 | 0
[9 empty] | 483 | 25.9192 | 0
[9 empty] | 484 | 24.8007 | 0
[9 empty] | 485 | 21.273 | 1
[9 empty] | 486 | 23.8724 | 1
[9 empty] | 487 | 25.3583 | 0
[9 empty] | 488 | 23.6542 | 1
[9 empty] | 489 | 23.69 | 1
[9 empty] | 490 | 25.1152 | 0
[9 empty] | 491 | 21.4791 | 1
[9 empty] | 492 | 22.6351 | 1
[9 empty] | 493 | 21.1072 | 1
[9 empty] | 494 | 30.0117 | 0
[9 empty] | 495 | 21.8309 | 1
[9 empty] | 496 | 21.6873 | 1
[9 empty] | 497 | 23.7855 | 1
[9 empty] | 498 | 24.3275 | 0
[9 empty] | 499 | 23.6487 | 1
[9 empty] | 500 | 23.9956 | 1
[9 empty] | 501 | 26.8878 | 0
[9 empty] | 502 | 27.1565 | 0
[9 empty] | 503 | 22.9285 | 1
[9 empty] | 504 | 26.6663 | 0
[9 empty] | 505 | 23.222 | 1
[9 empty] | 506 | 23.3181 | 1
[9 empty] | 507 | 22.6616 | 1
[9 empty] | 508 | 25.6616 | 0
[9 empty] | 509 | 23.9669 | 1
[9 empty] | 510 | 23.4179 | 1
[9 empty] | 511 | 23.2815 | 1
[9 empty] | 512 | 25.0337 | 0
[9 empty] | 513 | 23.2195 | 1
[9 empty] | 514 | 24.5637 | 0
[9 empty] | 515 | 24.9526 | 0
[9 empty] | 516 | 24.3204 | 0
[9 empty] | 517 | 23.3426 | 1
[9 empty] | 518 | 25.7922 | 0
[9 empty] | 519 | 25.3801 | 0
[9 empty] | 520 | 24.7766 | 0
[9 empty] | 521 | 25.2618 | 0
[9 empty] | 522 | 22.23 | 1
[9 empty] | 523 | 22.6565 | 1
[9 empty] | 524 | 26.0167 | 0
[9 empty] | 525 | 23.7759 | 1
[9 empty] | 526 | 23.7724 | 1
[9 empty] | 527 | 21.3906 | 1
[9 empty] | 528 | 22.8241 | 1
[9 empty] | 529 | 26.15 | 0
[9 empty] | 530 | 27.096 | 0
[9 empty] | 531 | 22.3094 | 1
[9 empty] | 532 | 26.8606 | 0
[9 empty] | 533 | 23.3201 | 1
[9 empty] | 534 | 25.0217 | 0
[9 empty] | 535 | 22.3498 | 1
[9 empty] | 536 | 23.3053 | 1
[9 empty] | 537 | 22.0005 | 1
[9 empty] | 538 | 23.3086 | 1
[9 empty] | 539 | 24.6535 | 0
[9 empty] | 540 | 23.7981 | 1
[9 empty] | 541 | 23.5975 | 1
[9 empty] | 542 | 24.1558 | 0
[9 empty] | 543 | 22.6355 | 1
[9 empty] | 544 | 21.9326 | 1
[9 empty] | 545 | 22.9905 | 1
[9 empty] | 546 | 25.4757 | 0
[9 empty] | 547 | 23.4286 | 1
[9 empty] | 548 | 26.383 | 0
[9 empty] | 549 | 22.9383 | 1
[9 empty] | 550 | 23.6174 | 1
[9 empty] | 551 | 21.8917 | 1
[9 empty] | 552 | 24.3259 | 0
[9 empty] | 553 | 25.3874 | 0
[9 empty] | 554 | 26.2315 | 0
[9 empty] | 555 | 27.3963 | 0
[9 empty] | 556 | 26.252 | 0
[9 empty] | 557 | 25.305 | 0
[9 empty] | 558 | 24.9995 | 0
[9 empty] | 559 | 26.3514 | 0
[9 empty] | 560 | 27.2634 | 0
[9 empty] | 561 | 25.3127 | 0
[9 empty] | 562 | 28.6664 | 0
[9 empty] | 563 | 24.6706 | 0
[9 empty] | 564 | 23.261 | 1
[9 empty] | 565 | 26.8319 | 0
[9 empty] | 566 | 22.4087 | 1
[9 empty] | 567 | 28.4383 | 0
[9 empty] | 568 | 27.5871 | 0
[9 empty] | 569 | 29.0796 | 0
[9 empty] | 570 | 22.4455 | 1
[9 empty] | 571 | 25.7259 | 0
[9 empty] | 572 | 26.4223 | 0
[9 empty] | 573 | 22.5481 | 1
[9 empty] | 574 | 27.0059 | 0
[9 empty] | 575 | 23.135 | 1
[9 empty] | 576 | 24.9371 | 0
[9 empty] | 577 | 24.1571 | 0
[9 empty] | 578 | 28.3577 | 0
[9 empty] | 579 | 25.1609 | 0
[9 empty] | 580 | 25.9792 | 0
[9 empty] | 581 | 26.4724 | 0
[9 empty] | 582 | 24.0731 | 0
[9 empty] | 583 | 21.3164 | 1
[9 empty] | 584 | 22.7042 | 1
[9 empty] | 585 | 24.4252 | 0
[9 empty] | 586 | 20.9867 | 1
[9 empty] | 587 | 25.7268 | 0
[9 empty] | 588 | 25.4354 | 0
[9 empty] | 589 | 24.4292 | 0
[9 empty] | 590 | 22.2737 | 1
[9 empty] | 591 | 25.8484 | 0
[9 empty] | 592 | 24.0591 | 0
[9 empty] | 593 | 23.839 | 1
[9 empty] | 594 | 24.6953 | 0
[9 empty] | 595 | 25.2869 | 0
[9 empty] | 596 | 23.6067 | 1
[9 empty] | 597 | 24.5411 | 0
[9 empty] | 598 | 23.3193 | 1
[9 empty] | 599 | 22.586 | 1
[9 empty] | 600 | 27.1364 | 0
[9 empty] | 601 | 24.8072 | 0
[9 empty] | 602 | 25.6639 | 0
[9 empty] | 603 | 23.3544 | 1
[9 empty] | 604 | 25 | 0
[9 empty] | 605 | 24.4556 | 0
[9 empty] | 606 | 24.4206 | 0
[9 empty] | 607 | 25.1117 | 0
[9 empty] | 608 | 23.9775 | 1
[9 empty] | 609 | 25.3843 | 0
[9 empty] | 610 | 24.6795 | 0
[9 empty] | 611 | 24.2645 | 0
[9 empty] | 612 | 24.6682 | 0
[9 empty] | 613 | 23.3943 | 1
[9 empty] | 614 | 24.0942 | 0
[9 empty] | 615 | 24.1699 | 0
[9 empty] | 616 | 27.0715 | 0
[9 empty] | 617 | 24.4791 | 0
[9 empty] | 618 | 24.9169 | 0
[9 empty] | 619 | 20.8854 | 1
[9 empty] | 620 | 21.2128 | 1
[9 empty] | 621 | 23.2747 | 1
[9 empty] | 622 | 26.0472 | 0
[9 empty] | 623 | 23.885 | 1
[9 empty] | 624 | 24.1257 | 0
[9 empty] | 625 | 24.5256 | 0
[9 empty] | 626 | 23.5517 | 1
[9 empty] | 627 | 26.4677 | 0
[9 empty] | 628 | 24.2456 | 0
[9 empty] | 629 | 21.9796 | 1
[9 empty] | 630 | 25.9379 | 0
[9 empty] | 631 | 26.3524 | 0
[9 empty] | 632 | 25.3208 | 0
[9 empty] | 633 | 25.623 | 0
[9 empty] | 634 | 24.2008 | 0
[9 empty] | 635 | 23.5613 | 1
[9 empty] | 636 | 25.6129 | 0
[9 empty] | 637 | 24.3607 | 0
[9 empty] | 638 | 26.9368 | 0
[9 empty] | 639 | 22.3189 | 1
[9 empty] | 640 | 25.5558 | 0
[9 empty] | 641 | 22.9863 | 1
[9 empty] | 642 | 25.277 | 0
[9 empty] | 643 | 26.3081 | 0
[9 empty] | 644 | 23.3344 | 1
[9 empty] | 645 | 24.4839 | 0
[9 empty] | 646 | 25.8114 | 0
[9 empty] | 647 | 20.4513 | 1
[9 empty] | 648 | 23.8786 | 1
[9 empty] | 649 | 24.0749 | 0
[9 empty] | 650 | 25.8089 | 0
[9 empty] | 651 | 26.1695 | 0
[9 empty] | 652 | 23.6142 | 1
[9 empty] | 653 | 23.7388 | 1
[9 empty] | 654 | 22.808 | 1
[9 empty] | 655 | 25.753 | 0
[9 empty] | 656 | 25.6016 | 0
[9 empty] | 657 | 24.4888 | 0
[9 empty] | 658 | 23.1769 | 1
[9 empty] | 659 | 22.9861 | 1
[9 empty] | 660 | 22.3022 | 1
[9 empty] | 661 | 24.7509 | 0
[9 empty] | 662 | 25.5184 | 0
[9 empty] | 663 | 22.7145 | 1
[9 empty] | 664 | 23.0135 | 1
[9 empty] | 665 | 24.9669 | 0
[9 empty] | 666 | 21.2123 | 1
[9 empty] | 667 | 23.5186 | 1
[9 empty] | 668 | 20.4299 | 1
[9 empty] | 669 | 26.5501 | 0
[9 empty] | 670 | 22.9836 | 1
[9 empty] | 671 | 24.5135 | 0
[9 empty] | 672 | 21.4307 | 1
[9 empty] | 673 | 24.8087 | 0
[9 empty] | 674 | 21.6359 | 1
[9 empty] | 675 | 24.3222 | 0
[9 empty] | 676 | 22.1184 | 1
[9 empty] | 677 | 25.3038 | 0
[9 empty] | 678 | 27.0926 | 0
[9 empty] | 679 | 24.4452 | 0
[9 empty] | 680 | 23.7132 | 1
[9 empty] | 681 | 25.3047 | 0
[9 empty] | 682 | 21.9026 | 1
[9 empty] | 683 | 23.7176 | 1
[9 empty] | 684 | 23.2954 | 1
[9 empty] | 685 | 22.746 | 1
[9 empty] | 686 | 23.6 | 1
[9 empty] | 687 | 26.2006 | 0
[9 empty] | 688 | 24.3325 | 0
[9 empty] | 689 | 23.9105 | 1
[9 empty] | 690 | 23.8369 | 1
[9 empty] | 691 | 25.1102 | 0
[9 empty] | 692 | 25.7868 | 0
[9 empty] | 693 | 24.6049 | 0
[9 empty] | 694 | 21.7089 | 1
[9 empty] | 695 | 25.2679 | 0
[9 empty] | 696 | 24.5416 | 0
[9 empty] | 697 | 24.0425 | 0
[9 empty] | 698 | 24.9302 | 0
[9 empty] | 699 | 23.2172 | 1
[9 empty] | 700 | 24.9892 | 0
[9 empty] | 701 | 24.4003 | 0
[9 empty] | 702 | 23.6441 | 1
[9 empty] | 703 | 26.5 | 0
[9 empty] | 704 | 26.0812 | 0
[9 empty] | 705 | 22.7353 | 1
[9 empty] | 706 | 26.5873 | 0
[9 empty] | 707 | 24.8739 | 0
[9 empty] | 708 | 26.6809 | 0
[9 empty] | 709 | 24.65 | 0
[9 empty] | 710 | 22.582 | 1
[9 empty] | 711 | 22.1605 | 1
[9 empty] | 712 | 26.0255 | 0
[9 empty] | 713 | 23.8864 | 1
[9 empty] | 714 | 23.1473 | 1
[9 empty] | 715 | 22.158 | 1
[9 empty] | 716 | 23.8925 | 1
[9 empty] | 717 | 23.0302 | 1
[9 empty] | 718 | 23.6633 | 1
[9 empty] | 719 | 23.7044 | 1
[9 empty] | 720 | 23.3703 | 1
[9 empty] | 721 | 23.8701 | 1
[9 empty] | 722 | 24.3541 | 0
[9 empty] | 723 | 26.5208 | 0
[9 empty] | 724 | 21.0375 | 1
[9 empty] | 725 | 23.9537 | 1
[9 empty] | 726 | 27.9398 | 0
[9 empty] | 727 | 22.2533 | 1
[9 empty] | 728 | 24.1535 | 0
[9 empty] | 729 | 25.8927 | 0
[9 empty] | 730 | 23.7131 | 1
[9 empty] | 731 | 24.861 | 0
[9 empty] | 732 | 23.1881 | 1
[9 empty] | 733 | 24.3235 | 0
[9 empty] | 734 | 24.8404 | 0
[9 empty] | 735 | 24.5721 | 0
[9 empty] | 736 | 22.2427 | 1
[9 empty] | 737 | 27.6466 | 0
[9 empty] | 738 | 25.9628 | 0
[9 empty] | 739 | 24.6247 | 0
[9 empty] | 740 | 24.7681 | 0
[9 empty] | 741 | 23.6608 | 1
[9 empty] | 742 | 24.8003 | 0
[9 empty] | 743 | 25.6781 | 0
[9 empty] | 744 | 25.5108 | 0
[9 empty] | 745 | 26.7189 | 0
[9 empty] | 746 | 25.4599 | 0
[9 empty] | 747 | 26.8309 | 0
[9 empty] | 748 | 24.4568 | 0
[9 empty] | 749 | 22.9099 | 1
[9 empty] | 750 | 23.5978 | 1
[9 empty] | 751 | 22.8378 | 1
[9 empty] | 752 | 27.9479 | 0
[9 empty] | 753 | 25.2957 | 0
[9 empty] | 754 | 25.3064 | 0
[9 empty] | 755 | 24.366 | 0
[9 empty] | 756 | 22.8072 | 1
[9 empty] | 757 | 26.2627 | 0
[9 empty] | 758 | 24.0654 | 0
[9 empty] | 759 | 24.1871 | 0
[9 empty] | 760 | 25.6503 | 0
[9 empty] | 761 | 26.7459 | 0
[9 empty] | 762 | 24.6134 | 0
[9 empty] | 763 | 26.9781 | 0
[9 empty] | 764 | 23.2898 | 1
[9 empty] | 765 | 24.3854 | 0
[9 empty] | 766 | 24.1035 | 0
[9 empty] | 767 | 23.1498 | 1
[9 empty] | 768 | 23.1003 | 1
[9 empty] | 769 | 24.9226 | 0
[9 empty] | 770 | 23.7487 | 1
[9 empty] | 771 | 25.1199 | 0
[9 empty] | 772 | 25.4118 | 0
[9 empty] | 773 | 24.8411 | 0
[9 empty] | 774 | 25.1507 | 0
[9 empty] | 775 | 26.1494 | 0
[9 empty] | 776 | 23.0785 | 1
[9 empty] | 777 | 22.0341 | 1
[9 empty] | 778 | 23.4726 | 1
[9 empty] | 779 | 22.4656 | 1
[9 empty] | 780 | 26.1971 | 0
[9 empty] | 781 | 23.8228 | 1
[9 empty] | 782 | 24.0141 | 0
[9 empty] | 783 | 24.8758 | 0
[9 empty] | 784 | 24.2392 | 0
[9 empty] | 785 | 24.9493 | 0
[9 empty] | 786 | 27.182 | 0
[9 empty] | 787 | 25.5612 | 0
[9 empty] | 788 | 22.7162 | 1
[9 empty] | 789 | 26.3821 | 0
[9 empty] | 790 | 23.9529 | 1
[9 empty] | 791 | 26.6416 | 0
[9 empty] | 792 | 21.8829 | 1
[9 empty] | 793 | 25.2516 | 0
[9 empty] | 794 | 21.4644 | 1
[9 empty] | 795 | 26.9106 | 0
[9 empty] | 796 | 26.7413 | 0
[9 empty] | 797 | 26.4196 | 0
[9 empty] | 798 | 25.7065 | 0
[9 empty] | 799 | 23.2551 | 1
[9 empty] | 800 | 23.4602 | 1
[9 empty] | 801 | 22.1249 | 1
[9 empty] | 802 | 21.1477 | 1
[9 empty] | 803 | 22.173 | 1
[9 empty] | 804 | 23.4712 | 1
[9 empty] | 805 | 23.8559 | 1
[9 empty] | 806 | 23.1556 | 1
[9 empty] | 807 | 23.5272 | 1
[9 empty] | 808 | 23.103 | 1
[9 empty] | 809 | 22.5161 | 1
[9 empty] | 810 | 22.0242 | 1
[9 empty] | 811 | 24.5499 | 0
[9 empty] | 812 | 21.7425 | 1
[9 empty] | 813 | 25.1106 | 0
[9 empty] | 814 | 24.2547 | 0
[9 empty] | 815 | 22.204 | 1
[9 empty] | 816 | 23.5343 | 1
[9 empty] | 817 | 24.6949 | 0
[9 empty] | 818 | 25.9355 | 0
[9 empty] | 819 | 26.8384 | 0
[9 empty] | 820 | 21.7357 | 1
[9 empty] | 821 | 28.3851 | 0
[9 empty] | 822 | 26.3723 | 0
[9 empty] | 823 | 23.8229 | 1
[9 empty] | 824 | 25.5482 | 0
[9 empty] | 825 | 24.8284 | 0
[9 empty] | 826 | 21.487 | 1
[9 empty] | 827 | 23.9657 | 1
[9 empty] | 828 | 22.2607 | 1
[9 empty] | 829 | 22.9901 | 1
[9 empty] | 830 | 24.6279 | 0
[9 empty] | 831 | 22.9437 | 1
[9 empty] | 832 | 23.2998 | 1
[9 empty] | 833 | 23.8734 | 1
[9 empty] | 834 | 24.9176 | 0
[9 empty] | 835 | 24.0891 | 0
[9 empty] | 836 | 25.3723 | 0
[9 empty] | 837 | 23.8861 | 1
[9 empty] | 838 | 24.5124 | 0
[9 empty] | 839 | 26.1864 | 0
[9 empty] | 840 | 23.4666 | 1
[9 empty] | 841 | 24.8202 | 0
[9 empty] | 842 | 23.6528 | 1
[9 empty] | 843 | 23.6299 | 1
[9 empty] | 844 | 24.9491 | 0
[9 empty] | 845 | 23.6691 | 1
[9 empty] | 846 | 25.2969 | 0
[9 empty] | 847 | 25.8493 | 0
[9 empty] | 848 | 23.8744 | 1
[9 empty] | 849 | 23.3011 | 1
[9 empty] | 850 | 25.7533 | 0
[9 empty] | 851 | 26.6772 | 0
[9 empty] | 852 | 21.1195 | 1
[9 empty] | 853 | 24.7806 | 0
[9 empty] | 854 | 24.1322 | 0
[9 empty] | 855 | 24.9355 | 0
[9 empty] | 856 | 24.5853 | 0
[9 empty] | 857 | 25.0929 | 0
[9 empty] | 858 | 24.48 | 0
[9 empty] | 859 | 23.9714 | 1
[9 empty] | 860 | 24.0311 | 0
[9 empty] | 861 | 22.4698 | 1
[9 empty] | 862 | 23.4231 | 1
[9 empty] | 863 | 21.9014 | 1
[9 empty] | 864 | 21.8865 | 1
[9 empty] | 865 | 26.5415 | 0
[9 empty] | 866 | 26.8192 | 0
[9 empty] | 867 | 22.7327 | 1
[9 empty] | 868 | 22.6163 | 1
[9 empty] | 869 | 27.384 | 0
[9 empty] | 870 | 26.8085 | 0
[9 empty] | 871 | 26.3263 | 0
[9 empty] | 872 | 24.5084 | 0
[9 empty] | 873 | 22.6354 | 1
[9 empty] | 874 | 23.3455 | 1
[9 empty] | 875 | 21.5587 | 1
[9 empty] | 876 | 27.4688 | 0
[9 empty] | 877 | 23.9393 | 1
[9 empty] | 878 | 22.3518 | 1
[9 empty] | 879 | 22.8428 | 1
[9 empty] | 880 | 25.2361 | 0
[9 empty] | 881 | 23.0834 | 1
[9 empty] | 882 | 27.6557 | 0
[9 empty] | 883 | 23.6621 | 1
[9 empty] | 884 | 23.4511 | 1
[9 empty] | 885 | 24.2543 | 0
[9 empty] | 886 | 23.0342 | 1
[9 empty] | 887 | 23.0385 | 1
[9 empty] | 888 | 27.117 | 0
[9 empty] | 889 | 25.072 | 0
[9 empty] | 890 | 26.9975 | 0
[9 empty] | 891 | 26.076 | 0
[9 empty] | 892 | 22.5775 | 1
[9 empty] | 893 | 25.3173 | 0
[9 empty] | 894 | 24.4939 | 0
[9 empty] | 895 | 25.3703 | 0
[9 empty] | 896 | 25.2289 | 0
[9 empty] | 897 | 24.2644 | 0
[9 empty] | 898 | 25.6893 | 0
[9 empty] | 899 | 25.7713 | 0
[9 empty] | 900 | 23.437 | 1
[9 empty] | 901 | 23.8918 | 1
[9 empty] | 902 | 23.2644 | 1
[9 empty] | 903 | 23.9349 | 1
[9 empty] | 904 | 24.204 | 0
[9 empty] | 905 | 25.0608 | 0
[9 empty] | 906 | 23.7121 | 1
[9 empty] | 907 | 26.5283 | 0
[9 empty] | 908 | 23.8987 | 1
[9 empty] | 909 | 24.2522 | 0
[9 empty] | 910 | 24.0232 | 0
[9 empty] | 911 | 27.9968 | 0
[9 empty] | 912 | 24.6436 | 0
[9 empty] | 913 | 25.7609 | 0
[9 empty] | 914 | 24.3823 | 0
[9 empty] | 915 | 24.3444 | 0
[9 empty] | 916 | 23.9437 | 1
[9 empty] | 917 | 26.6541 | 0
[9 empty] | 918 | 25.4123 | 0
[9 empty] | 919 | 22.7636 | 1
[9 empty] | 920 | 26.0769 | 0
[9 empty] | 921 | 22.0139 | 1
[9 empty] | 922 | 23.3734 | 1
[9 empty] | 923 | 24.8468 | 0
[9 empty] | 924 | 25.2049 | 0
[9 empty] | 925 | 25.7536 | 0
[9 empty] | 926 | 26.6834 | 0
[9 empty] | 927 | 25.3218 | 0
[9 empty] | 928 | 25.7321 | 0
[9 empty] | 929 | 26.3112 | 0
[9 empty] | 930 | 24.6989 | 0
[9 empty] | 931 | 24.6659 | 0
[9 empty] | 932 | 25.7632 | 0
[9 empty] | 933 | 23.0528 | 1
[9 empty] | 934 | 24.169 | 0
[9 empty] | 935 | 23.8732 | 1
[9 empty] | 936 | 22.5386 | 1
[9 empty] | 937 | 22.9727 | 1
[9 empty] | 938 | 22.3473 | 1
[9 empty] | 939 | 25.625 | 0
[9 empty] | 940 | 23.1279 | 1
[9 empty] | 941 | 24.37 | 0
[9 empty] | 942 | 20.4692 | 1
[9 empty] | 943 | 22.4355 | 1
[9 empty] | 944 | 23.887 | 1
[9 empty] | 945 | 27.2625 | 0
[9 empty] | 946 | 24.6234 | 0
[9 empty] | 947 | 24.274 | 0
[9 empty] | 948 | 26.0465 | 0
[9 empty] | 949 | 26.205 | 0
[9 empty] | 950 | 23.0888 | 1
[9 empty] | 951 | 23.9445 | 1
[9 empty] | 952 | 23.639 | 1
[9 empty] | 953 | 22.5194 | 1
[9 empty] | 954 | 24.3273 | 0
[9 empty] | 955 | 25.7096 | 0
[9 empty] | 956 | 24.0639 | 0
[9 empty] | 957 | 22.7676 | 1
[9 empty] | 958 | 23.5149 | 1
[9 empty] | 959 | 24.326 | 0
[9 empty] | 960 | 25.3734 | 0
[9 empty] | 961 | 20.4938 | 1
[9 empty] | 962 | 27.8386 | 0
[9 empty] | 963 | 26.3371 | 0
[9 empty] | 964 | 25.9636 | 0
[9 empty] | 965 | 25.0023 | 0
[9 empty] | 966 | 22.8117 | 1
[9 empty] | 967 | 26.5737 | 0
[9 empty] | 968 | 22.794 | 1
[9 empty] | 969 | 25.2374 | 0
[9 empty] | 970 | 22.4783 | 1
[9 empty] | 971 | 23.4945 | 1
[9 empty] | 972 | 25.8205 | 0
[9 empty] | 973 | 23.6859 | 1
[9 empty] | 974 | 26.4332 | 0
[9 empty] | 975 | 24.2404 | 0
[9 empty] | 976 | 25.1677 | 0
[9 empty] | 977 | 23.4853 | 1
[9 empty] | 978 | 23.5902 | 1
[9 empty] | 979 | 25.0357 | 0
[9 empty] | 980 | 22.7489 | 1
[9 empty] | 981 | 23.641 | 1
[9 empty] | 982 | 23.8965 | 1
[9 empty] | 983 | 22.7541 | 1
[9 empty] | 984 | 22.4109 | 1
[9 empty] | 985 | 23.4382 | 1
[9 empty] | 986 | 27.428 | 0
[9 empty] | 987 | 26.1138 | 0
[9 empty] | 988 | 24.5024 | 0
[9 empty] | 989 | 25.9584 | 0
[9 empty] | 990 | 26.5122 | 0
[9 empty] | 991 | 23.2658 | 1
[9 empty] | 992 | 24.3359 | 0
[9 empty] | 993 | 24.3462 | 0
[9 empty] | 994 | 22.3976 | 1
[9 empty] | 995 | 24.0431 | 0
[9 empty] | 996 | 23.9452 | 1
[9 empty] | 997 | 24.8581 | 0
[9 empty] | 998 | 22.5778 | 1
[9 empty] | 999 | 24.1551 | 0
[9 empty] | 1000 | 25.6053 | 0

## Project2_RightTriangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.4497 | 4.2018 | 4.2018 |  | 30.1834 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 4.2018 | 0.62319 | 4.6227 | 8.8245 | 1 | 25.9662 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.2018 | 0.79859 | 2.3 | 6.5018 | 2 | 28.913 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 4.2018 | 0.42294 | 2.2688 | 6.4706 | 3 | 29.7703 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.8245 | 0.13475 | 6.1615 | 14.986 | 4 | 30.4932 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 6.5018 | 0.99801 | 8.992 | 15.4939 | 5 | 21.916 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 14.986 | 0.015815 | 3.4517 | 18.4377 | 6 | 29.414 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 15.4939 | 0.49693 | 6.727 | 22.2209 | 7 | 23.7197 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 15.4939 | 0.38377 | 6.7675 | 22.2614 | 8 | 28.012 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.4377 | 0.55939 | 0.4 | 18.8377 | 9 | 25.2017 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 22.2614 | 0.73865 | 2.4159 | 24.6774 | 10 | 25.1115 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 24.6774 | 0.93468 | 5.5061 | 30.1834 | 11 | 27.8831 | 0
[9 empty] | 12 | 27.4951 | 0
[9 empty] | 13 | 29.1365 | 0
[9 empty] | 14 | 25.3118 | 0
[9 empty] | 15 | 26.6139 | 0
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 30.5364 | 0
24 | 27.8939 | 0.022 | [6 empty] | 17 | 31.9891 | 0
[9 empty] | 18 | 29.6307 | 0
[9 empty] | 19 | 27.8615 | 0
[9 empty] | 20 | 29.3201 | 0
[9 empty] | 21 | 29.2388 | 0
[9 empty] | 22 | 27.4212 | 0
[9 empty] | 23 | 26.7116 | 0
[9 empty] | 24 | 27.7664 | 0
|  | PRJECT2 RIGHT TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 30.6887 | 0
[9 empty] | 26 | 29.6069 | 0
[9 empty] | 27 | 25.878 | 0
[9 empty] | 28 | 26.8206 | 0
[9 empty] | 29 | 27.9973 | 0
[9 empty] | 30 | 26.8835 | 0
[9 empty] | 31 | 28.2965 | 0
[9 empty] | 32 | 27.7556 | 0
[9 empty] | 33 | 30.443 | 0
[9 empty] | 34 | 27.614 | 0
[9 empty] | 35 | 28.2034 | 0
[9 empty] | 36 | 27.9981 | 0
[9 empty] | 37 | 30.2834 | 0
[9 empty] | 38 | 26.0155 | 0
[9 empty] | 39 | 31.1681 | 0
[9 empty] | 40 | 26.6828 | 0
[9 empty] | 41 | 28.3799 | 0
[9 empty] | 42 | 26.0601 | 0
[9 empty] | 43 | 29.7506 | 0
[9 empty] | 44 | 27.8123 | 0
[9 empty] | 45 | 30.1558 | 0
[9 empty] | 46 | 26.4263 | 0
[9 empty] | 47 | 28.5985 | 0
[9 empty] | 48 | 26.7279 | 0
[9 empty] | 49 | 30.3322 | 0
[9 empty] | 50 | 30.1594 | 0
[9 empty] | 51 | 30.034 | 0
[9 empty] | 52 | 31.1047 | 0
[9 empty] | 53 | 30.6481 | 0
[9 empty] | 54 | 27.9119 | 0
[9 empty] | 55 | 28.9863 | 0
[9 empty] | 56 | 24.7975 | 0
[9 empty] | 57 | 27.5259 | 0
[9 empty] | 58 | 26.4677 | 0
[9 empty] | 59 | 26.3184 | 0
[9 empty] | 60 | 29.4343 | 0
[9 empty] | 61 | 26.7188 | 0
[9 empty] | 62 | 26.2049 | 0
[9 empty] | 63 | 28.8943 | 0
[9 empty] | 64 | 28.7094 | 0
[9 empty] | 65 | 28.5746 | 0
[9 empty] | 66 | 30.5567 | 0
[9 empty] | 67 | 29.433 | 0
[9 empty] | 68 | 27.7097 | 0
[9 empty] | 69 | 27.8245 | 0
[9 empty] | 70 | 25.0931 | 0
[9 empty] | 71 | 28.7744 | 0
[9 empty] | 72 | 27.3069 | 0
[9 empty] | 73 | 28.8652 | 0
[9 empty] | 74 | 27.5739 | 0
[9 empty] | 75 | 26.6051 | 0
[9 empty] | 76 | 28.7625 | 0
[9 empty] | 77 | 29.1163 | 0
[9 empty] | 78 | 28.16 | 0
[9 empty] | 79 | 28.8148 | 0
[9 empty] | 80 | 28.1616 | 0
[9 empty] | 81 | 25.48 | 0
[9 empty] | 82 | 28.3339 | 0
[9 empty] | 83 | 30.0419 | 0
[9 empty] | 84 | 30.9289 | 0
[9 empty] | 85 | 28.8265 | 0
[9 empty] | 86 | 31.3295 | 0
[9 empty] | 87 | 25.2893 | 0
[9 empty] | 88 | 27.8981 | 0
[9 empty] | 89 | 30.1712 | 0
[9 empty] | 90 | 26.4295 | 0
[9 empty] | 91 | 27.9661 | 0
[9 empty] | 92 | 30.0819 | 0
[9 empty] | 93 | 23.5042 | 1
[9 empty] | 94 | 28.8068 | 0
[9 empty] | 95 | 29.6699 | 0
[9 empty] | 96 | 28.6255 | 0
[9 empty] | 97 | 30.1574 | 0
[9 empty] | 98 | 28.352 | 0
[9 empty] | 99 | 29.4312 | 0
[9 empty] | 100 | 28.1748 | 0
[9 empty] | 101 | 25.8335 | 0
[9 empty] | 102 | 26.9753 | 0
[9 empty] | 103 | 28.7647 | 0
[9 empty] | 104 | 28.1063 | 0
[9 empty] | 105 | 26.2935 | 0
[9 empty] | 106 | 26.9952 | 0
[9 empty] | 107 | 31.6416 | 0
[9 empty] | 108 | 30.0857 | 0
[9 empty] | 109 | 28.5707 | 0
[9 empty] | 110 | 27.926 | 0
[9 empty] | 111 | 29.8211 | 0
[9 empty] | 112 | 26.895 | 0
[9 empty] | 113 | 27.9308 | 0
[9 empty] | 114 | 26.9023 | 0
[9 empty] | 115 | 28.7407 | 0
[9 empty] | 116 | 27.5762 | 0
[9 empty] | 117 | 29.8409 | 0
[9 empty] | 118 | 24.4817 | 0
[9 empty] | 119 | 29.1109 | 0
[9 empty] | 120 | 28.1768 | 0
[9 empty] | 121 | 25.6728 | 0
[9 empty] | 122 | 27.5408 | 0
[9 empty] | 123 | 27.699 | 0
[9 empty] | 124 | 30.5181 | 0
[9 empty] | 125 | 27.4881 | 0
[9 empty] | 126 | 26.5995 | 0
[9 empty] | 127 | 28.0396 | 0
[9 empty] | 128 | 29.8015 | 0
[9 empty] | 129 | 25.0967 | 0
[9 empty] | 130 | 30.3826 | 0
[9 empty] | 131 | 29.4694 | 0
[9 empty] | 132 | 30.0886 | 0
[9 empty] | 133 | 27.6449 | 0
[9 empty] | 134 | 25.7284 | 0
[9 empty] | 135 | 26.3 | 0
[9 empty] | 136 | 27.9753 | 0
[9 empty] | 137 | 29.1325 | 0
[9 empty] | 138 | 30.3109 | 0
[9 empty] | 139 | 27.6097 | 0
[9 empty] | 140 | 26.8351 | 0
[9 empty] | 141 | 28.4581 | 0
[9 empty] | 142 | 25.9989 | 0
[9 empty] | 143 | 28.5992 | 0
[9 empty] | 144 | 28.852 | 0
[9 empty] | 145 | 27.7145 | 0
[9 empty] | 146 | 28.3711 | 0
[9 empty] | 147 | 29.4815 | 0
[9 empty] | 148 | 27.1923 | 0
[9 empty] | 149 | 28.3198 | 0
[9 empty] | 150 | 22.5221 | 1
[9 empty] | 151 | 30.7583 | 0
[9 empty] | 152 | 28.1826 | 0
[9 empty] | 153 | 26.9916 | 0
[9 empty] | 154 | 26.5128 | 0
[9 empty] | 155 | 30.5751 | 0
[9 empty] | 156 | 30.2778 | 0
[9 empty] | 157 | 26.619 | 0
[9 empty] | 158 | 27.4976 | 0
[9 empty] | 159 | 28.2355 | 0
[9 empty] | 160 | 31.0075 | 0
[9 empty] | 161 | 26.9835 | 0
[9 empty] | 162 | 30.2121 | 0
[9 empty] | 163 | 27.2318 | 0
[9 empty] | 164 | 28.8962 | 0
[9 empty] | 165 | 29.4933 | 0
[9 empty] | 166 | 30.0202 | 0
[9 empty] | 167 | 27.6795 | 0
[9 empty] | 168 | 25.9552 | 0
[9 empty] | 169 | 29.2062 | 0
[9 empty] | 170 | 27.0458 | 0
[9 empty] | 171 | 28.784 | 0
[9 empty] | 172 | 27.5362 | 0
[9 empty] | 173 | 27.7248 | 0
[9 empty] | 174 | 28.2153 | 0
[9 empty] | 175 | 27.4502 | 0
[9 empty] | 176 | 28.488 | 0
[9 empty] | 177 | 29.291 | 0
[9 empty] | 178 | 29.8162 | 0
[9 empty] | 179 | 25.0324 | 0
[9 empty] | 180 | 25.4787 | 0
[9 empty] | 181 | 23.3884 | 1
[9 empty] | 182 | 28.957 | 0
[9 empty] | 183 | 32.1485 | 0
[9 empty] | 184 | 24.9017 | 0
[9 empty] | 185 | 26.1232 | 0
[9 empty] | 186 | 26.668 | 0
[9 empty] | 187 | 27.8897 | 0
[9 empty] | 188 | 29.944 | 0
[9 empty] | 189 | 27.2071 | 0
[9 empty] | 190 | 27.7287 | 0
[9 empty] | 191 | 29.9595 | 0
[9 empty] | 192 | 25.447 | 0
[9 empty] | 193 | 30.5706 | 0
[9 empty] | 194 | 25.9816 | 0
[9 empty] | 195 | 27.8693 | 0
[9 empty] | 196 | 28.5602 | 0
[9 empty] | 197 | 31.0297 | 0
[9 empty] | 198 | 28.0679 | 0
[9 empty] | 199 | 26.4105 | 0
[9 empty] | 200 | 27.2011 | 0
[9 empty] | 201 | 27.3142 | 0
[9 empty] | 202 | 31.0173 | 0
[9 empty] | 203 | 27.5393 | 0
[9 empty] | 204 | 24.462 | 0
[9 empty] | 205 | 26.8648 | 0
[9 empty] | 206 | 24.518 | 0
[9 empty] | 207 | 24.7192 | 0
[9 empty] | 208 | 27.6704 | 0
[9 empty] | 209 | 24.6101 | 0
[9 empty] | 210 | 26.6829 | 0
[9 empty] | 211 | 29.2335 | 0
[9 empty] | 212 | 28.7546 | 0
[9 empty] | 213 | 29.6602 | 0
[9 empty] | 214 | 28.1297 | 0
[9 empty] | 215 | 27.994 | 0
[9 empty] | 216 | 26.7232 | 0
[9 empty] | 217 | 27.0429 | 0
[9 empty] | 218 | 28.6933 | 0
[9 empty] | 219 | 28.3491 | 0
[9 empty] | 220 | 27.0498 | 0
[9 empty] | 221 | 26.7964 | 0
[9 empty] | 222 | 31.9228 | 0
[9 empty] | 223 | 33.076 | 0
[9 empty] | 224 | 27.9097 | 0
[9 empty] | 225 | 25.9583 | 0
[9 empty] | 226 | 28.9312 | 0
[9 empty] | 227 | 27.5202 | 0
[9 empty] | 228 | 27.605 | 0
[9 empty] | 229 | 29.2657 | 0
[9 empty] | 230 | 27.9916 | 0
[9 empty] | 231 | 28.2651 | 0
[9 empty] | 232 | 29.8757 | 0
[9 empty] | 233 | 27.6931 | 0
[9 empty] | 234 | 28.3572 | 0
[9 empty] | 235 | 30.8219 | 0
[9 empty] | 236 | 25.1628 | 0
[9 empty] | 237 | 28.8061 | 0
[9 empty] | 238 | 27.751 | 0
[9 empty] | 239 | 27.012 | 0
[9 empty] | 240 | 28.5561 | 0
[9 empty] | 241 | 24.0321 | 0
[9 empty] | 242 | 30.7089 | 0
[9 empty] | 243 | 26.3432 | 0
[9 empty] | 244 | 28.0911 | 0
[9 empty] | 245 | 29.8412 | 0
[9 empty] | 246 | 28.3839 | 0
[9 empty] | 247 | 24.8871 | 0
[9 empty] | 248 | 28.2277 | 0
[9 empty] | 249 | 28.4668 | 0
[9 empty] | 250 | 30.369 | 0
[9 empty] | 251 | 27.2642 | 0
[9 empty] | 252 | 27.066 | 0
[9 empty] | 253 | 29.132 | 0
[9 empty] | 254 | 29.5248 | 0
[9 empty] | 255 | 26.9595 | 0
[9 empty] | 256 | 27.4502 | 0
[9 empty] | 257 | 28.6144 | 0
[9 empty] | 258 | 26.5865 | 0
[9 empty] | 259 | 27.3832 | 0
[9 empty] | 260 | 29.4864 | 0
[9 empty] | 261 | 26.3113 | 0
[9 empty] | 262 | 26.0182 | 0
[9 empty] | 263 | 26.6478 | 0
[9 empty] | 264 | 28.6864 | 0
[9 empty] | 265 | 27.7175 | 0
[9 empty] | 266 | 26.7933 | 0
[9 empty] | 267 | 26.8484 | 0
[9 empty] | 268 | 28.5204 | 0
[9 empty] | 269 | 27.4065 | 0
[9 empty] | 270 | 28.6113 | 0
[9 empty] | 271 | 27.7217 | 0
[9 empty] | 272 | 29.9342 | 0
[9 empty] | 273 | 26.8407 | 0
[9 empty] | 274 | 30.5054 | 0
[9 empty] | 275 | 30.5654 | 0
[9 empty] | 276 | 27.2212 | 0
[9 empty] | 277 | 26.9404 | 0
[9 empty] | 278 | 29.8078 | 0
[9 empty] | 279 | 26.7689 | 0
[9 empty] | 280 | 29.0465 | 0
[9 empty] | 281 | 25.6404 | 0
[9 empty] | 282 | 30.1417 | 0
[9 empty] | 283 | 25.961 | 0
[9 empty] | 284 | 24.8029 | 0
[9 empty] | 285 | 26.1069 | 0
[9 empty] | 286 | 26.7653 | 0
[9 empty] | 287 | 24.4293 | 0
[9 empty] | 288 | 29.5865 | 0
[9 empty] | 289 | 28.0568 | 0
[9 empty] | 290 | 27.9318 | 0
[9 empty] | 291 | 29.3734 | 0
[9 empty] | 292 | 27.0863 | 0
[9 empty] | 293 | 29.697 | 0
[9 empty] | 294 | 27.5285 | 0
[9 empty] | 295 | 24.0209 | 0
[9 empty] | 296 | 23.3619 | 1
[9 empty] | 297 | 30.2565 | 0
[9 empty] | 298 | 25.2956 | 0
[9 empty] | 299 | 28.0362 | 0
[9 empty] | 300 | 30.2457 | 0
[9 empty] | 301 | 30.015 | 0
[9 empty] | 302 | 25.0127 | 0
[9 empty] | 303 | 26.7655 | 0
[9 empty] | 304 | 28.0233 | 0
[9 empty] | 305 | 26.2853 | 0
[9 empty] | 306 | 25.035 | 0
[9 empty] | 307 | 27.8324 | 0
[9 empty] | 308 | 24.333 | 0
[9 empty] | 309 | 25.9718 | 0
[9 empty] | 310 | 28.9439 | 0
[9 empty] | 311 | 28.3333 | 0
[9 empty] | 312 | 26.4022 | 0
[9 empty] | 313 | 27.8424 | 0
[9 empty] | 314 | 27.2438 | 0
[9 empty] | 315 | 26.0453 | 0
[9 empty] | 316 | 27.7676 | 0
[9 empty] | 317 | 23.8292 | 1
[9 empty] | 318 | 23.9207 | 1
[9 empty] | 319 | 29.1418 | 0
[9 empty] | 320 | 28.7172 | 0
[9 empty] | 321 | 28.3511 | 0
[9 empty] | 322 | 29.846 | 0
[9 empty] | 323 | 30.566 | 0
[9 empty] | 324 | 29.2566 | 0
[9 empty] | 325 | 26.6557 | 0
[9 empty] | 326 | 28.0679 | 0
[9 empty] | 327 | 26.0306 | 0
[9 empty] | 328 | 28.6738 | 0
[9 empty] | 329 | 26.9895 | 0
[9 empty] | 330 | 26.0114 | 0
[9 empty] | 331 | 28.8339 | 0
[9 empty] | 332 | 26.3389 | 0
[9 empty] | 333 | 27.0847 | 0
[9 empty] | 334 | 26.4364 | 0
[9 empty] | 335 | 26.4674 | 0
[9 empty] | 336 | 30.1145 | 0
[9 empty] | 337 | 24.6661 | 0
[9 empty] | 338 | 25.9253 | 0
[9 empty] | 339 | 30.696 | 0
[9 empty] | 340 | 29.4156 | 0
[9 empty] | 341 | 27.2129 | 0
[9 empty] | 342 | 28.5036 | 0
[9 empty] | 343 | 26.9476 | 0
[9 empty] | 344 | 28.9836 | 0
[9 empty] | 345 | 25.0103 | 0
[9 empty] | 346 | 28.8396 | 0
[9 empty] | 347 | 26.4204 | 0
[9 empty] | 348 | 31.6421 | 0
[9 empty] | 349 | 28.3918 | 0
[9 empty] | 350 | 29.5873 | 0
[9 empty] | 351 | 28.9272 | 0
[9 empty] | 352 | 27.2892 | 0
[9 empty] | 353 | 24.9764 | 0
[9 empty] | 354 | 27.3137 | 0
[9 empty] | 355 | 28.2624 | 0
[9 empty] | 356 | 29.0063 | 0
[9 empty] | 357 | 25.0509 | 0
[9 empty] | 358 | 25.9716 | 0
[9 empty] | 359 | 28.5109 | 0
[9 empty] | 360 | 29.1557 | 0
[9 empty] | 361 | 24.7886 | 0
[9 empty] | 362 | 30.8599 | 0
[9 empty] | 363 | 28.542 | 0
[9 empty] | 364 | 28.9396 | 0
[9 empty] | 365 | 26.3446 | 0
[9 empty] | 366 | 26.9817 | 0
[9 empty] | 367 | 28.2826 | 0
[9 empty] | 368 | 26.5079 | 0
[9 empty] | 369 | 25.5767 | 0
[9 empty] | 370 | 29.136 | 0
[9 empty] | 371 | 25.6308 | 0
[9 empty] | 372 | 29.1046 | 0
[9 empty] | 373 | 30.1148 | 0
[9 empty] | 374 | 29.9885 | 0
[9 empty] | 375 | 26.5402 | 0
[9 empty] | 376 | 29.8606 | 0
[9 empty] | 377 | 26.6951 | 0
[9 empty] | 378 | 24.3312 | 0
[9 empty] | 379 | 28.597 | 0
[9 empty] | 380 | 27.22 | 0
[9 empty] | 381 | 29.0902 | 0
[9 empty] | 382 | 24.7687 | 0
[9 empty] | 383 | 30.5481 | 0
[9 empty] | 384 | 24.9646 | 0
[9 empty] | 385 | 25.6965 | 0
[9 empty] | 386 | 25.6663 | 0
[9 empty] | 387 | 28.1984 | 0
[9 empty] | 388 | 27.9239 | 0
[9 empty] | 389 | 29.8321 | 0
[9 empty] | 390 | 25.4537 | 0
[9 empty] | 391 | 31.0616 | 0
[9 empty] | 392 | 25.0447 | 0
[9 empty] | 393 | 25.8806 | 0
[9 empty] | 394 | 27.2752 | 0
[9 empty] | 395 | 25.7335 | 0
[9 empty] | 396 | 29.1777 | 0
[9 empty] | 397 | 30.4437 | 0
[9 empty] | 398 | 25.7272 | 0
[9 empty] | 399 | 27.4153 | 0
[9 empty] | 400 | 27.3631 | 0
[9 empty] | 401 | 26.8092 | 0
[9 empty] | 402 | 25.2332 | 0
[9 empty] | 403 | 28.385 | 0
[9 empty] | 404 | 26.3235 | 0
[9 empty] | 405 | 26.7515 | 0
[9 empty] | 406 | 30.2837 | 0
[9 empty] | 407 | 30.4052 | 0
[9 empty] | 408 | 26.6585 | 0
[9 empty] | 409 | 26.0744 | 0
[9 empty] | 410 | 28.1207 | 0
[9 empty] | 411 | 27.6079 | 0
[9 empty] | 412 | 26.5047 | 0
[9 empty] | 413 | 28.9363 | 0
[9 empty] | 414 | 29.7041 | 0
[9 empty] | 415 | 29.4328 | 0
[9 empty] | 416 | 27.8441 | 0
[9 empty] | 417 | 28.6608 | 0
[9 empty] | 418 | 27.7563 | 0
[9 empty] | 419 | 28.6051 | 0
[9 empty] | 420 | 27.0829 | 0
[9 empty] | 421 | 27.336 | 0
[9 empty] | 422 | 23.3724 | 1
[9 empty] | 423 | 25.8005 | 0
[9 empty] | 424 | 27.8754 | 0
[9 empty] | 425 | 26.685 | 0
[9 empty] | 426 | 30.5667 | 0
[9 empty] | 427 | 24.397 | 0
[9 empty] | 428 | 25.3612 | 0
[9 empty] | 429 | 29.8306 | 0
[9 empty] | 430 | 28.0357 | 0
[9 empty] | 431 | 27.6308 | 0
[9 empty] | 432 | 27.195 | 0
[9 empty] | 433 | 24.3796 | 0
[9 empty] | 434 | 26.5312 | 0
[9 empty] | 435 | 30.3883 | 0
[9 empty] | 436 | 27.7779 | 0
[9 empty] | 437 | 27.9868 | 0
[9 empty] | 438 | 31.3044 | 0
[9 empty] | 439 | 28.9116 | 0
[9 empty] | 440 | 26.2346 | 0
[9 empty] | 441 | 29.6785 | 0
[9 empty] | 442 | 27.4288 | 0
[9 empty] | 443 | 26.0318 | 0
[9 empty] | 444 | 27.1353 | 0
[9 empty] | 445 | 23.4616 | 1
[9 empty] | 446 | 26.6078 | 0
[9 empty] | 447 | 31.5509 | 0
[9 empty] | 448 | 29.174 | 0
[9 empty] | 449 | 28.481 | 0
[9 empty] | 450 | 29.24 | 0
[9 empty] | 451 | 31.3568 | 0
[9 empty] | 452 | 28.9451 | 0
[9 empty] | 453 | 27.2812 | 0
[9 empty] | 454 | 28.0787 | 0
[9 empty] | 455 | 29.4146 | 0
[9 empty] | 456 | 29.5749 | 0
[9 empty] | 457 | 30.8771 | 0
[9 empty] | 458 | 26.1326 | 0
[9 empty] | 459 | 31.1644 | 0
[9 empty] | 460 | 29.6896 | 0
[9 empty] | 461 | 27.3618 | 0
[9 empty] | 462 | 28.6183 | 0
[9 empty] | 463 | 27.2935 | 0
[9 empty] | 464 | 30.2193 | 0
[9 empty] | 465 | 30.9582 | 0
[9 empty] | 466 | 28.4626 | 0
[9 empty] | 467 | 24.5166 | 0
[9 empty] | 468 | 31.1783 | 0
[9 empty] | 469 | 29.4945 | 0
[9 empty] | 470 | 24.7374 | 0
[9 empty] | 471 | 28.5618 | 0
[9 empty] | 472 | 26.5873 | 0
[9 empty] | 473 | 28.3623 | 0
[9 empty] | 474 | 30.3582 | 0
[9 empty] | 475 | 29.0184 | 0
[9 empty] | 476 | 31.1683 | 0
[9 empty] | 477 | 29.5105 | 0
[9 empty] | 478 | 25.9168 | 0
[9 empty] | 479 | 25.8792 | 0
[9 empty] | 480 | 28.5947 | 0
[9 empty] | 481 | 30.2371 | 0
[9 empty] | 482 | 31.3039 | 0
[9 empty] | 483 | 26.2883 | 0
[9 empty] | 484 | 29.5562 | 0
[9 empty] | 485 | 28.9713 | 0
[9 empty] | 486 | 24.6646 | 0
[9 empty] | 487 | 29.7557 | 0
[9 empty] | 488 | 25.0835 | 0
[9 empty] | 489 | 29.6213 | 0
[9 empty] | 490 | 27.4347 | 0
[9 empty] | 491 | 27.8101 | 0
[9 empty] | 492 | 29.4636 | 0
[9 empty] | 493 | 32.2118 | 0
[9 empty] | 494 | 29.1888 | 0
[9 empty] | 495 | 25.9752 | 0
[9 empty] | 496 | 26.2806 | 0
[9 empty] | 497 | 29.5377 | 0
[9 empty] | 498 | 24.5955 | 0
[9 empty] | 499 | 27.5592 | 0
[9 empty] | 500 | 24.5786 | 0
[9 empty] | 501 | 25.834 | 0
[9 empty] | 502 | 31.4212 | 0
[9 empty] | 503 | 29.085 | 0
[9 empty] | 504 | 28.7507 | 0
[9 empty] | 505 | 25.5668 | 0
[9 empty] | 506 | 27.2994 | 0
[9 empty] | 507 | 28.0897 | 0
[9 empty] | 508 | 29.4727 | 0
[9 empty] | 509 | 25.8746 | 0
[9 empty] | 510 | 26.9857 | 0
[9 empty] | 511 | 29.4461 | 0
[9 empty] | 512 | 29.0057 | 0
[9 empty] | 513 | 29.9722 | 0
[9 empty] | 514 | 29.3858 | 0
[9 empty] | 515 | 27.9494 | 0
[9 empty] | 516 | 28.1135 | 0
[9 empty] | 517 | 26.7961 | 0
[9 empty] | 518 | 26.9155 | 0
[9 empty] | 519 | 28.9346 | 0
[9 empty] | 520 | 28.0898 | 0
[9 empty] | 521 | 29.1814 | 0
[9 empty] | 522 | 29.464 | 0
[9 empty] | 523 | 29.8936 | 0
[9 empty] | 524 | 28.6224 | 0
[9 empty] | 525 | 26.9663 | 0
[9 empty] | 526 | 28.3702 | 0
[9 empty] | 527 | 27.7467 | 0
[9 empty] | 528 | 29.9472 | 0
[9 empty] | 529 | 31.2313 | 0
[9 empty] | 530 | 27.6598 | 0
[9 empty] | 531 | 28.6944 | 0
[9 empty] | 532 | 26.2025 | 0
[9 empty] | 533 | 29.0022 | 0
[9 empty] | 534 | 29.9499 | 0
[9 empty] | 535 | 30.2309 | 0
[9 empty] | 536 | 26.4888 | 0
[9 empty] | 537 | 29.4528 | 0
[9 empty] | 538 | 28.0479 | 0
[9 empty] | 539 | 28.6868 | 0
[9 empty] | 540 | 23.615 | 1
[9 empty] | 541 | 27.6684 | 0
[9 empty] | 542 | 30.0727 | 0
[9 empty] | 543 | 24.4965 | 0
[9 empty] | 544 | 26.2438 | 0
[9 empty] | 545 | 27.5794 | 0
[9 empty] | 546 | 28.583 | 0
[9 empty] | 547 | 26.1356 | 0
[9 empty] | 548 | 27.3907 | 0
[9 empty] | 549 | 27.5069 | 0
[9 empty] | 550 | 29.4924 | 0
[9 empty] | 551 | 24.4813 | 0
[9 empty] | 552 | 28.267 | 0
[9 empty] | 553 | 25.7781 | 0
[9 empty] | 554 | 22.3697 | 1
[9 empty] | 555 | 30.5906 | 0
[9 empty] | 556 | 28.4969 | 0
[9 empty] | 557 | 30.1381 | 0
[9 empty] | 558 | 27.2599 | 0
[9 empty] | 559 | 27.7056 | 0
[9 empty] | 560 | 29.367 | 0
[9 empty] | 561 | 28.151 | 0
[9 empty] | 562 | 27.2577 | 0
[9 empty] | 563 | 29.4817 | 0
[9 empty] | 564 | 25.6392 | 0
[9 empty] | 565 | 28.3486 | 0
[9 empty] | 566 | 27.975 | 0
[9 empty] | 567 | 27.8399 | 0
[9 empty] | 568 | 30.5254 | 0
[9 empty] | 569 | 25.5017 | 0
[9 empty] | 570 | 29.7377 | 0
[9 empty] | 571 | 30.088 | 0
[9 empty] | 572 | 27.1375 | 0
[9 empty] | 573 | 29.4565 | 0
[9 empty] | 574 | 26.8205 | 0
[9 empty] | 575 | 28.2388 | 0
[9 empty] | 576 | 28.7966 | 0
[9 empty] | 577 | 28.376 | 0
[9 empty] | 578 | 27.2622 | 0
[9 empty] | 579 | 28.1524 | 0
[9 empty] | 580 | 27.1307 | 0
[9 empty] | 581 | 27.0877 | 0
[9 empty] | 582 | 27.9616 | 0
[9 empty] | 583 | 29.4065 | 0
[9 empty] | 584 | 30.2604 | 0
[9 empty] | 585 | 25.7244 | 0
[9 empty] | 586 | 26.7239 | 0
[9 empty] | 587 | 23.2951 | 1
[9 empty] | 588 | 31.1989 | 0
[9 empty] | 589 | 30.5461 | 0
[9 empty] | 590 | 25.2213 | 0
[9 empty] | 591 | 31.3098 | 0
[9 empty] | 592 | 27.5873 | 0
[9 empty] | 593 | 28.536 | 0
[9 empty] | 594 | 26.6211 | 0
[9 empty] | 595 | 30.3332 | 0
[9 empty] | 596 | 26.3894 | 0
[9 empty] | 597 | 26.4042 | 0
[9 empty] | 598 | 27.8761 | 0
[9 empty] | 599 | 22.3043 | 1
[9 empty] | 600 | 30.3772 | 0
[9 empty] | 601 | 29.0419 | 0
[9 empty] | 602 | 26.5593 | 0
[9 empty] | 603 | 29.7931 | 0
[9 empty] | 604 | 26.6029 | 0
[9 empty] | 605 | 29.5288 | 0
[9 empty] | 606 | 31.0911 | 0
[9 empty] | 607 | 25.2837 | 0
[9 empty] | 608 | 27.5752 | 0
[9 empty] | 609 | 29.2438 | 0
[9 empty] | 610 | 30.1114 | 0
[9 empty] | 611 | 25.3389 | 0
[9 empty] | 612 | 29.4267 | 0
[9 empty] | 613 | 24.7573 | 0
[9 empty] | 614 | 27.6448 | 0
[9 empty] | 615 | 27.3794 | 0
[9 empty] | 616 | 30.8082 | 0
[9 empty] | 617 | 31.1371 | 0
[9 empty] | 618 | 29.6963 | 0
[9 empty] | 619 | 28.4862 | 0
[9 empty] | 620 | 27.2198 | 0
[9 empty] | 621 | 30.6122 | 0
[9 empty] | 622 | 29.6795 | 0
[9 empty] | 623 | 24.223 | 0
[9 empty] | 624 | 27.957 | 0
[9 empty] | 625 | 30.2137 | 0
[9 empty] | 626 | 26.8618 | 0
[9 empty] | 627 | 28.4618 | 0
[9 empty] | 628 | 25.2585 | 0
[9 empty] | 629 | 25.7219 | 0
[9 empty] | 630 | 30.004 | 0
[9 empty] | 631 | 27.8087 | 0
[9 empty] | 632 | 26.5065 | 0
[9 empty] | 633 | 24.7125 | 0
[9 empty] | 634 | 28.6236 | 0
[9 empty] | 635 | 28.2861 | 0
[9 empty] | 636 | 29.7509 | 0
[9 empty] | 637 | 26.3069 | 0
[9 empty] | 638 | 26.752 | 0
[9 empty] | 639 | 24.3621 | 0
[9 empty] | 640 | 26.3806 | 0
[9 empty] | 641 | 26.6543 | 0
[9 empty] | 642 | 28.946 | 0
[9 empty] | 643 | 28.362 | 0
[9 empty] | 644 | 29.5096 | 0
[9 empty] | 645 | 29.3044 | 0
[9 empty] | 646 | 26.8781 | 0
[9 empty] | 647 | 28.3103 | 0
[9 empty] | 648 | 29.7656 | 0
[9 empty] | 649 | 26.8231 | 0
[9 empty] | 650 | 26.949 | 0
[9 empty] | 651 | 28.9343 | 0
[9 empty] | 652 | 29.2697 | 0
[9 empty] | 653 | 28.2861 | 0
[9 empty] | 654 | 31.6958 | 0
[9 empty] | 655 | 27.0277 | 0
[9 empty] | 656 | 25.9109 | 0
[9 empty] | 657 | 30.7092 | 0
[9 empty] | 658 | 30.1237 | 0
[9 empty] | 659 | 25.3298 | 0
[9 empty] | 660 | 25.6518 | 0
[9 empty] | 661 | 26.0056 | 0
[9 empty] | 662 | 28.6903 | 0
[9 empty] | 663 | 23.6586 | 1
[9 empty] | 664 | 27.9976 | 0
[9 empty] | 665 | 25.8948 | 0
[9 empty] | 666 | 28.754 | 0
[9 empty] | 667 | 27.4343 | 0
[9 empty] | 668 | 26.4179 | 0
[9 empty] | 669 | 27.4851 | 0
[9 empty] | 670 | 27.1473 | 0
[9 empty] | 671 | 25.7516 | 0
[9 empty] | 672 | 27.1697 | 0
[9 empty] | 673 | 23.2325 | 1
[9 empty] | 674 | 27.6771 | 0
[9 empty] | 675 | 30.3534 | 0
[9 empty] | 676 | 24.9996 | 0
[9 empty] | 677 | 24.8672 | 0
[9 empty] | 678 | 27.9509 | 0
[9 empty] | 679 | 28.8153 | 0
[9 empty] | 680 | 31.4834 | 0
[9 empty] | 681 | 29.2804 | 0
[9 empty] | 682 | 28.0398 | 0
[9 empty] | 683 | 26.3599 | 0
[9 empty] | 684 | 28.149 | 0
[9 empty] | 685 | 25.478 | 0
[9 empty] | 686 | 27.7819 | 0
[9 empty] | 687 | 27.8261 | 0
[9 empty] | 688 | 28.5074 | 0
[9 empty] | 689 | 26.837 | 0
[9 empty] | 690 | 26.8541 | 0
[9 empty] | 691 | 28.4749 | 0
[9 empty] | 692 | 25.5532 | 0
[9 empty] | 693 | 23.8425 | 1
[9 empty] | 694 | 29.6647 | 0
[9 empty] | 695 | 28.6445 | 0
[9 empty] | 696 | 28.5087 | 0
[9 empty] | 697 | 29.6097 | 0
[9 empty] | 698 | 30.4432 | 0
[9 empty] | 699 | 27.7695 | 0
[9 empty] | 700 | 28.8768 | 0
[9 empty] | 701 | 27.6513 | 0
[9 empty] | 702 | 29.7773 | 0
[9 empty] | 703 | 30.321 | 0
[9 empty] | 704 | 26.8277 | 0
[9 empty] | 705 | 21.1939 | 1
[9 empty] | 706 | 26.5673 | 0
[9 empty] | 707 | 27.0195 | 0
[9 empty] | 708 | 30.0474 | 0
[9 empty] | 709 | 30.9269 | 0
[9 empty] | 710 | 29.3496 | 0
[9 empty] | 711 | 28.6599 | 0
[9 empty] | 712 | 27.802 | 0
[9 empty] | 713 | 27.8146 | 0
[9 empty] | 714 | 27.6886 | 0
[9 empty] | 715 | 24.8821 | 0
[9 empty] | 716 | 30.5707 | 0
[9 empty] | 717 | 27.0412 | 0
[9 empty] | 718 | 26.8144 | 0
[9 empty] | 719 | 26.5593 | 0
[9 empty] | 720 | 25.9092 | 0
[9 empty] | 721 | 26.0195 | 0
[9 empty] | 722 | 30.9798 | 0
[9 empty] | 723 | 29.4887 | 0
[9 empty] | 724 | 28.5314 | 0
[9 empty] | 725 | 29.8078 | 0
[9 empty] | 726 | 28.0139 | 0
[9 empty] | 727 | 27.381 | 0
[9 empty] | 728 | 28.3502 | 0
[9 empty] | 729 | 32.6605 | 0
[9 empty] | 730 | 26.8065 | 0
[9 empty] | 731 | 25.6748 | 0
[9 empty] | 732 | 28.7362 | 0
[9 empty] | 733 | 27.9692 | 0
[9 empty] | 734 | 28.4706 | 0
[9 empty] | 735 | 27.9412 | 0
[9 empty] | 736 | 29.0656 | 0
[9 empty] | 737 | 29.8956 | 0
[9 empty] | 738 | 26.4617 | 0
[9 empty] | 739 | 29.7788 | 0
[9 empty] | 740 | 27.6425 | 0
[9 empty] | 741 | 28.4639 | 0
[9 empty] | 742 | 28.1828 | 0
[9 empty] | 743 | 27.3222 | 0
[9 empty] | 744 | 27.6922 | 0
[9 empty] | 745 | 31.0909 | 0
[9 empty] | 746 | 30.1757 | 0
[9 empty] | 747 | 29.5401 | 0
[9 empty] | 748 | 30.7862 | 0
[9 empty] | 749 | 27.3408 | 0
[9 empty] | 750 | 28.673 | 0
[9 empty] | 751 | 28.453 | 0
[9 empty] | 752 | 31.5701 | 0
[9 empty] | 753 | 25.6477 | 0
[9 empty] | 754 | 29.4365 | 0
[9 empty] | 755 | 30.4344 | 0
[9 empty] | 756 | 27.8852 | 0
[9 empty] | 757 | 25.9006 | 0
[9 empty] | 758 | 29.3996 | 0
[9 empty] | 759 | 26.1134 | 0
[9 empty] | 760 | 29.297 | 0
[9 empty] | 761 | 25.3432 | 0
[9 empty] | 762 | 27.0873 | 0
[9 empty] | 763 | 27.837 | 0
[9 empty] | 764 | 28.1347 | 0
[9 empty] | 765 | 27.6218 | 0
[9 empty] | 766 | 26.202 | 0
[9 empty] | 767 | 30.4531 | 0
[9 empty] | 768 | 29.6632 | 0
[9 empty] | 769 | 26.021 | 0
[9 empty] | 770 | 29.2932 | 0
[9 empty] | 771 | 29.9213 | 0
[9 empty] | 772 | 27.2574 | 0
[9 empty] | 773 | 26.9138 | 0
[9 empty] | 774 | 28.0282 | 0
[9 empty] | 775 | 26.797 | 0
[9 empty] | 776 | 25.5274 | 0
[9 empty] | 777 | 27.969 | 0
[9 empty] | 778 | 30.184 | 0
[9 empty] | 779 | 28.4 | 0
[9 empty] | 780 | 26.5342 | 0
[9 empty] | 781 | 27.7404 | 0
[9 empty] | 782 | 28.8172 | 0
[9 empty] | 783 | 27.8614 | 0
[9 empty] | 784 | 28.8983 | 0
[9 empty] | 785 | 28.8691 | 0
[9 empty] | 786 | 26.2704 | 0
[9 empty] | 787 | 29.8681 | 0
[9 empty] | 788 | 26.7505 | 0
[9 empty] | 789 | 25.46 | 0
[9 empty] | 790 | 28.7144 | 0
[9 empty] | 791 | 25.9329 | 0
[9 empty] | 792 | 27.1479 | 0
[9 empty] | 793 | 26.4132 | 0
[9 empty] | 794 | 28.0357 | 0
[9 empty] | 795 | 29.7905 | 0
[9 empty] | 796 | 29.5639 | 0
[9 empty] | 797 | 27.7215 | 0
[9 empty] | 798 | 29.756 | 0
[9 empty] | 799 | 29.3731 | 0
[9 empty] | 800 | 29.0642 | 0
[9 empty] | 801 | 26.5949 | 0
[9 empty] | 802 | 30.3887 | 0
[9 empty] | 803 | 27.7203 | 0
[9 empty] | 804 | 30.3245 | 0
[9 empty] | 805 | 30.745 | 0
[9 empty] | 806 | 27.6104 | 0
[9 empty] | 807 | 27.4354 | 0
[9 empty] | 808 | 28.1936 | 0
[9 empty] | 809 | 30.4786 | 0
[9 empty] | 810 | 30.2376 | 0
[9 empty] | 811 | 25.2289 | 0
[9 empty] | 812 | 26.5981 | 0
[9 empty] | 813 | 24.632 | 0
[9 empty] | 814 | 30.4839 | 0
[9 empty] | 815 | 31.0926 | 0
[9 empty] | 816 | 29.6162 | 0
[9 empty] | 817 | 24.8843 | 0
[9 empty] | 818 | 27.0883 | 0
[9 empty] | 819 | 28.7711 | 0
[9 empty] | 820 | 27.2414 | 0
[9 empty] | 821 | 25.1059 | 0
[9 empty] | 822 | 28.5857 | 0
[9 empty] | 823 | 25.7473 | 0
[9 empty] | 824 | 30.982 | 0
[9 empty] | 825 | 28.5856 | 0
[9 empty] | 826 | 30.7342 | 0
[9 empty] | 827 | 27.1382 | 0
[9 empty] | 828 | 25.8466 | 0
[9 empty] | 829 | 25.5086 | 0
[9 empty] | 830 | 27.887 | 0
[9 empty] | 831 | 26.0288 | 0
[9 empty] | 832 | 25.8504 | 0
[9 empty] | 833 | 28.5371 | 0
[9 empty] | 834 | 31.3313 | 0
[9 empty] | 835 | 28.9631 | 0
[9 empty] | 836 | 29.4494 | 0
[9 empty] | 837 | 30.0051 | 0
[9 empty] | 838 | 29.6594 | 0
[9 empty] | 839 | 28.5258 | 0
[9 empty] | 840 | 28.2097 | 0
[9 empty] | 841 | 28.0887 | 0
[9 empty] | 842 | 28.8115 | 0
[9 empty] | 843 | 27.4412 | 0
[9 empty] | 844 | 27.097 | 0
[9 empty] | 845 | 30.1421 | 0
[9 empty] | 846 | 26.4074 | 0
[9 empty] | 847 | 30.1126 | 0
[9 empty] | 848 | 27.4178 | 0
[9 empty] | 849 | 28.86 | 0
[9 empty] | 850 | 24.8744 | 0
[9 empty] | 851 | 27.9145 | 0
[9 empty] | 852 | 24.9519 | 0
[9 empty] | 853 | 28.0525 | 0
[9 empty] | 854 | 25.222 | 0
[9 empty] | 855 | 27.4859 | 0
[9 empty] | 856 | 28.6516 | 0
[9 empty] | 857 | 28.2137 | 0
[9 empty] | 858 | 24.5917 | 0
[9 empty] | 859 | 26.1617 | 0
[9 empty] | 860 | 28.8812 | 0
[9 empty] | 861 | 26.2374 | 0
[9 empty] | 862 | 27.8725 | 0
[9 empty] | 863 | 26.9159 | 0
[9 empty] | 864 | 25.5792 | 0
[9 empty] | 865 | 26.5901 | 0
[9 empty] | 866 | 22.8634 | 1
[9 empty] | 867 | 25.4449 | 0
[9 empty] | 868 | 28.7813 | 0
[9 empty] | 869 | 30.7193 | 0
[9 empty] | 870 | 28.374 | 0
[9 empty] | 871 | 25.2908 | 0
[9 empty] | 872 | 27.4816 | 0
[9 empty] | 873 | 27.7668 | 0
[9 empty] | 874 | 26.9985 | 0
[9 empty] | 875 | 29.1602 | 0
[9 empty] | 876 | 27.5138 | 0
[9 empty] | 877 | 27.946 | 0
[9 empty] | 878 | 30.5268 | 0
[9 empty] | 879 | 28.7374 | 0
[9 empty] | 880 | 28.4332 | 0
[9 empty] | 881 | 24.9049 | 0
[9 empty] | 882 | 28.2903 | 0
[9 empty] | 883 | 29.8904 | 0
[9 empty] | 884 | 24.0405 | 0
[9 empty] | 885 | 26.2941 | 0
[9 empty] | 886 | 27.9317 | 0
[9 empty] | 887 | 28.1647 | 0
[9 empty] | 888 | 28.8186 | 0
[9 empty] | 889 | 24.796 | 0
[9 empty] | 890 | 29.2477 | 0
[9 empty] | 891 | 24.1195 | 0
[9 empty] | 892 | 30.4382 | 0
[9 empty] | 893 | 30.6395 | 0
[9 empty] | 894 | 28.5139 | 0
[9 empty] | 895 | 27.5616 | 0
[9 empty] | 896 | 25.4091 | 0
[9 empty] | 897 | 28.2491 | 0
[9 empty] | 898 | 30.3945 | 0
[9 empty] | 899 | 27.0753 | 0
[9 empty] | 900 | 28.8496 | 0
[9 empty] | 901 | 28.2009 | 0
[9 empty] | 902 | 27.0329 | 0
[9 empty] | 903 | 28.3062 | 0
[9 empty] | 904 | 26.7966 | 0
[9 empty] | 905 | 26.1493 | 0
[9 empty] | 906 | 27.3219 | 0
[9 empty] | 907 | 28.7372 | 0
[9 empty] | 908 | 28.2593 | 0
[9 empty] | 909 | 24.8312 | 0
[9 empty] | 910 | 28.1064 | 0
[9 empty] | 911 | 29.7823 | 0
[9 empty] | 912 | 28.9666 | 0
[9 empty] | 913 | 24.7274 | 0
[9 empty] | 914 | 26.9111 | 0
[9 empty] | 915 | 29.2779 | 0
[9 empty] | 916 | 28.2731 | 0
[9 empty] | 917 | 30.9338 | 0
[9 empty] | 918 | 25.0965 | 0
[9 empty] | 919 | 24.7813 | 0
[9 empty] | 920 | 26.3565 | 0
[9 empty] | 921 | 27.3205 | 0
[9 empty] | 922 | 26.8754 | 0
[9 empty] | 923 | 23.7843 | 1
[9 empty] | 924 | 28.7262 | 0
[9 empty] | 925 | 30.8165 | 0
[9 empty] | 926 | 25.8237 | 0
[9 empty] | 927 | 28.5917 | 0
[9 empty] | 928 | 27.4643 | 0
[9 empty] | 929 | 25.8893 | 0
[9 empty] | 930 | 25.4026 | 0
[9 empty] | 931 | 27.5517 | 0
[9 empty] | 932 | 28.2228 | 0
[9 empty] | 933 | 32.6072 | 0
[9 empty] | 934 | 28.7952 | 0
[9 empty] | 935 | 28.6385 | 0
[9 empty] | 936 | 30.192 | 0
[9 empty] | 937 | 31.7369 | 0
[9 empty] | 938 | 30.7456 | 0
[9 empty] | 939 | 32.1531 | 0
[9 empty] | 940 | 27.8882 | 0
[9 empty] | 941 | 23.3753 | 1
[9 empty] | 942 | 26.2651 | 0
[9 empty] | 943 | 25.5991 | 0
[9 empty] | 944 | 26.4719 | 0
[9 empty] | 945 | 25.6518 | 0
[9 empty] | 946 | 28.9098 | 0
[9 empty] | 947 | 29.4078 | 0
[9 empty] | 948 | 30.1352 | 0
[9 empty] | 949 | 29.4685 | 0
[9 empty] | 950 | 26.7657 | 0
[9 empty] | 951 | 25.4776 | 0
[9 empty] | 952 | 25.9564 | 0
[9 empty] | 953 | 28.8598 | 0
[9 empty] | 954 | 24.4024 | 0
[9 empty] | 955 | 31.6147 | 0
[9 empty] | 956 | 23.9289 | 1
[9 empty] | 957 | 27.8348 | 0
[9 empty] | 958 | 25.9517 | 0
[9 empty] | 959 | 25.2686 | 0
[9 empty] | 960 | 29.1489 | 0
[9 empty] | 961 | 28.2572 | 0
[9 empty] | 962 | 26.5832 | 0
[9 empty] | 963 | 29.9778 | 0
[9 empty] | 964 | 25.5284 | 0
[9 empty] | 965 | 27.5373 | 0
[9 empty] | 966 | 25.7786 | 0
[9 empty] | 967 | 24.2594 | 0
[9 empty] | 968 | 24.151 | 0
[9 empty] | 969 | 27.6923 | 0
[9 empty] | 970 | 24.6652 | 0
[9 empty] | 971 | 28.6512 | 0
[9 empty] | 972 | 29.742 | 0
[9 empty] | 973 | 25.7331 | 0
[9 empty] | 974 | 31.0327 | 0
[9 empty] | 975 | 28.6427 | 0
[9 empty] | 976 | 29.2104 | 0
[9 empty] | 977 | 29.6426 | 0
[9 empty] | 978 | 32.3169 | 0
[9 empty] | 979 | 28.9416 | 0
[9 empty] | 980 | 29.3331 | 0
[9 empty] | 981 | 28.7411 | 0
[9 empty] | 982 | 28.6319 | 0
[9 empty] | 983 | 27.392 | 0
[9 empty] | 984 | 28.5704 | 0
[9 empty] | 985 | 27.2693 | 0
[9 empty] | 986 | 25.969 | 0
[9 empty] | 987 | 31.2055 | 0
[9 empty] | 988 | 28.0647 | 0
[9 empty] | 989 | 28.0605 | 0
[9 empty] | 990 | 29.3884 | 0
[9 empty] | 991 | 26.5858 | 0
[9 empty] | 992 | 24.2929 | 0
[9 empty] | 993 | 26.309 | 0
[9 empty] | 994 | 27.7494 | 0
[9 empty] | 995 | 27.9139 | 0
[9 empty] | 996 | 31.1527 | 0
[9 empty] | 997 | 28.2533 | 0
[9 empty] | 998 | 27.0061 | 0
[9 empty] | 999 | 26.624 | 0
[9 empty] | 1000 | 28.6405 | 0

## Project2_LeftTriangle
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.26536 | 3.5203 | 3.5203 |  | 22.6084 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.5203 | 0.4472 | 3.0397 | 6.56 | 1 | 22.8301 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5203 | 0.91199 | 2.3 | 5.8203 | 2 | 18.9795 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 3.5203 | 0.052669 | 3.6846 | 7.2049 | 3 | 24.5153 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.56 | 0.792 | 5.8188 | 12.3788 | 4 | 18.2206 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 7.2049 | 0.9356 | 5.2576 | 12.4625 | 5 | 19.2379 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 12.3788 | 0.36179 | 2.0681 | 14.4469 | 6 | 25.7618 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.4625 | 0.048685 | 4.7205 | 17.183 | 7 | 23.4597 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 12.4625 | 0.38288 | 7.2342 | 19.6967 | 8 | 22.6113 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 14.4469 | 0.18272 | 0.4 | 14.8469 | 9 | 18.9544 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.6967 | 0.71654 | 1.0504 | 20.7471 | 10 | 19.2414 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 20.7471 | 0.87528 | 1.8613 | 22.6084 | 11 | 19.2352 | 1
[9 empty] | 12 | 17.5185 | 1
[9 empty] | 13 | 21.215 | 1
[9 empty] | 14 | 24.9239 | 0
[9 empty] | 15 | 24.2316 | 0
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 23.1539 | 1
24 | 21.8821 | 0.866 | [6 empty] | 17 | 20.9247 | 1
[9 empty] | 18 | 22.7329 | 1
[9 empty] | 19 | 21.0967 | 1
[9 empty] | 20 | 23.192 | 1
[9 empty] | 21 | 18.9393 | 1
[9 empty] | 22 | 23.2074 | 1
[9 empty] | 23 | 19.3924 | 1
[9 empty] | 24 | 25.0017 | 0
|  | PROJECT2 LEFT TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 23.7115 | 1
[9 empty] | 26 | 23.4441 | 1
[9 empty] | 27 | 20.4566 | 1
[9 empty] | 28 | 21.7653 | 1
[9 empty] | 29 | 26.0848 | 0
[9 empty] | 30 | 24.8836 | 0
[9 empty] | 31 | 22.0311 | 1
[9 empty] | 32 | 23.9998 | 1
[9 empty] | 33 | 20.6249 | 1
[9 empty] | 34 | 20.2916 | 1
[9 empty] | 35 | 20.6989 | 1
[9 empty] | 36 | 21.7597 | 1
[9 empty] | 37 | 21.9628 | 1
[9 empty] | 38 | 22.9069 | 1
[9 empty] | 39 | 22.5828 | 1
[9 empty] | 40 | 23.2583 | 1
[9 empty] | 41 | 21.1513 | 1
[9 empty] | 42 | 17.6328 | 1
[9 empty] | 43 | 22.0337 | 1
[9 empty] | 44 | 21.4929 | 1
[9 empty] | 45 | 23.0189 | 1
[9 empty] | 46 | 19.8236 | 1
[9 empty] | 47 | 22.0266 | 1
[9 empty] | 48 | 20.1928 | 1
[9 empty] | 49 | 24.5529 | 0
[9 empty] | 50 | 24.2482 | 0
[9 empty] | 51 | 20.0872 | 1
[9 empty] | 52 | 23.4947 | 1
[9 empty] | 53 | 21.8255 | 1
[9 empty] | 54 | 22.5931 | 1
[9 empty] | 55 | 19.4286 | 1
[9 empty] | 56 | 24.5806 | 0
[9 empty] | 57 | 19.6337 | 1
[9 empty] | 58 | 22.1138 | 1
[9 empty] | 59 | 19.8695 | 1
[9 empty] | 60 | 21.8452 | 1
[9 empty] | 61 | 22.0293 | 1
[9 empty] | 62 | 23.6226 | 1
[9 empty] | 63 | 19.3269 | 1
[9 empty] | 64 | 19.4337 | 1
[9 empty] | 65 | 17.8853 | 1
[9 empty] | 66 | 24.7818 | 0
[9 empty] | 67 | 20.7044 | 1
[9 empty] | 68 | 19.9803 | 1
[9 empty] | 69 | 21.4288 | 1
[9 empty] | 70 | 23.9966 | 1
[9 empty] | 71 | 18.3364 | 1
[9 empty] | 72 | 20.9911 | 1
[9 empty] | 73 | 22.0417 | 1
[9 empty] | 74 | 22.8548 | 1
[9 empty] | 75 | 20.1821 | 1
[9 empty] | 76 | 23.4016 | 1
[9 empty] | 77 | 25.3116 | 0
[9 empty] | 78 | 22.3116 | 1
[9 empty] | 79 | 20.0849 | 1
[9 empty] | 80 | 21.4741 | 1
[9 empty] | 81 | 19.7335 | 1
[9 empty] | 82 | 25.1614 | 0
[9 empty] | 83 | 20.9379 | 1
[9 empty] | 84 | 23.9391 | 1
[9 empty] | 85 | 20.3029 | 1
[9 empty] | 86 | 20.1648 | 1
[9 empty] | 87 | 24.2665 | 0
[9 empty] | 88 | 26.398 | 0
[9 empty] | 89 | 21.7204 | 1
[9 empty] | 90 | 24.5624 | 0
[9 empty] | 91 | 21.8965 | 1
[9 empty] | 92 | 19.2739 | 1
[9 empty] | 93 | 19.878 | 1
[9 empty] | 94 | 23.2531 | 1
[9 empty] | 95 | 23.919 | 1
[9 empty] | 96 | 20.8962 | 1
[9 empty] | 97 | 19.1025 | 1
[9 empty] | 98 | 22.9094 | 1
[9 empty] | 99 | 21.9516 | 1
[9 empty] | 100 | 22.5506 | 1
[9 empty] | 101 | 18.4942 | 1
[9 empty] | 102 | 22.5099 | 1
[9 empty] | 103 | 23.1321 | 1
[9 empty] | 104 | 23.42 | 1
[9 empty] | 105 | 18.2792 | 1
[9 empty] | 106 | 23.1699 | 1
[9 empty] | 107 | 20.3605 | 1
[9 empty] | 108 | 21.1018 | 1
[9 empty] | 109 | 20.6982 | 1
[9 empty] | 110 | 22.8739 | 1
[9 empty] | 111 | 21.9323 | 1
[9 empty] | 112 | 20.7941 | 1
[9 empty] | 113 | 21.978 | 1
[9 empty] | 114 | 22.4842 | 1
[9 empty] | 115 | 23.0969 | 1
[9 empty] | 116 | 22.1014 | 1
[9 empty] | 117 | 19.6794 | 1
[9 empty] | 118 | 19.6074 | 1
[9 empty] | 119 | 22.5656 | 1
[9 empty] | 120 | 20.2356 | 1
[9 empty] | 121 | 22.9881 | 1
[9 empty] | 122 | 21.2189 | 1
[9 empty] | 123 | 21.5666 | 1
[9 empty] | 124 | 23.6795 | 1
[9 empty] | 125 | 21.3229 | 1
[9 empty] | 126 | 19.6336 | 1
[9 empty] | 127 | 18.2791 | 1
[9 empty] | 128 | 22.4372 | 1
[9 empty] | 129 | 23.7809 | 1
[9 empty] | 130 | 21.9452 | 1
[9 empty] | 131 | 21.6382 | 1
[9 empty] | 132 | 20.8125 | 1
[9 empty] | 133 | 21.193 | 1
[9 empty] | 134 | 25.0539 | 0
[9 empty] | 135 | 21.9185 | 1
[9 empty] | 136 | 19.5022 | 1
[9 empty] | 137 | 21.3203 | 1
[9 empty] | 138 | 19.5952 | 1
[9 empty] | 139 | 21.9284 | 1
[9 empty] | 140 | 20.1832 | 1
[9 empty] | 141 | 22.812 | 1
[9 empty] | 142 | 18.2935 | 1
[9 empty] | 143 | 18.8828 | 1
[9 empty] | 144 | 22.737 | 1
[9 empty] | 145 | 22.6289 | 1
[9 empty] | 146 | 18.9002 | 1
[9 empty] | 147 | 21.5244 | 1
[9 empty] | 148 | 24.7506 | 0
[9 empty] | 149 | 19.4509 | 1
[9 empty] | 150 | 19.8774 | 1
[9 empty] | 151 | 20.5013 | 1
[9 empty] | 152 | 20.9765 | 1
[9 empty] | 153 | 25.2698 | 0
[9 empty] | 154 | 18.7536 | 1
[9 empty] | 155 | 26.3535 | 0
[9 empty] | 156 | 23.3714 | 1
[9 empty] | 157 | 19.9825 | 1
[9 empty] | 158 | 21.2639 | 1
[9 empty] | 159 | 20.3393 | 1
[9 empty] | 160 | 23.7202 | 1
[9 empty] | 161 | 22.4789 | 1
[9 empty] | 162 | 24.9077 | 0
[9 empty] | 163 | 24.8484 | 0
[9 empty] | 164 | 23.2216 | 1
[9 empty] | 165 | 19.5836 | 1
[9 empty] | 166 | 19.9175 | 1
[9 empty] | 167 | 20.0063 | 1
[9 empty] | 168 | 18.9363 | 1
[9 empty] | 169 | 22.4023 | 1
[9 empty] | 170 | 20.7587 | 1
[9 empty] | 171 | 22.518 | 1
[9 empty] | 172 | 19.4929 | 1
[9 empty] | 173 | 20.152 | 1
[9 empty] | 174 | 21.9938 | 1
[9 empty] | 175 | 21.6677 | 1
[9 empty] | 176 | 22.2421 | 1
[9 empty] | 177 | 20.1508 | 1
[9 empty] | 178 | 22.4775 | 1
[9 empty] | 179 | 21.1955 | 1
[9 empty] | 180 | 19.6578 | 1
[9 empty] | 181 | 22.6213 | 1
[9 empty] | 182 | 23.222 | 1
[9 empty] | 183 | 19.8389 | 1
[9 empty] | 184 | 25.0647 | 0
[9 empty] | 185 | 24.0658 | 0
[9 empty] | 186 | 20.8628 | 1
[9 empty] | 187 | 20.8126 | 1
[9 empty] | 188 | 22.6879 | 1
[9 empty] | 189 | 21.12 | 1
[9 empty] | 190 | 24.1695 | 0
[9 empty] | 191 | 26.8556 | 0
[9 empty] | 192 | 18.5422 | 1
[9 empty] | 193 | 21.5552 | 1
[9 empty] | 194 | 22.1825 | 1
[9 empty] | 195 | 20.0858 | 1
[9 empty] | 196 | 20.2434 | 1
[9 empty] | 197 | 23.3738 | 1
[9 empty] | 198 | 18.7481 | 1
[9 empty] | 199 | 21.4082 | 1
[9 empty] | 200 | 20.1617 | 1
[9 empty] | 201 | 20.7308 | 1
[9 empty] | 202 | 20.1071 | 1
[9 empty] | 203 | 22.7302 | 1
[9 empty] | 204 | 20.9216 | 1
[9 empty] | 205 | 20.0295 | 1
[9 empty] | 206 | 21.8979 | 1
[9 empty] | 207 | 18.3836 | 1
[9 empty] | 208 | 22.7528 | 1
[9 empty] | 209 | 22.3143 | 1
[9 empty] | 210 | 22.9999 | 1
[9 empty] | 211 | 24.0329 | 0
[9 empty] | 212 | 20.7907 | 1
[9 empty] | 213 | 24.7225 | 0
[9 empty] | 214 | 20.1829 | 1
[9 empty] | 215 | 20.2237 | 1
[9 empty] | 216 | 20.5221 | 1
[9 empty] | 217 | 22.1728 | 1
[9 empty] | 218 | 23.253 | 1
[9 empty] | 219 | 24.6146 | 0
[9 empty] | 220 | 21.3753 | 1
[9 empty] | 221 | 20.5864 | 1
[9 empty] | 222 | 24.1276 | 0
[9 empty] | 223 | 20.903 | 1
[9 empty] | 224 | 23.628 | 1
[9 empty] | 225 | 21.1743 | 1
[9 empty] | 226 | 20.9596 | 1
[9 empty] | 227 | 20.2815 | 1
[9 empty] | 228 | 20.2035 | 1
[9 empty] | 229 | 23.1916 | 1
[9 empty] | 230 | 22.1021 | 1
[9 empty] | 231 | 22.6603 | 1
[9 empty] | 232 | 21.2885 | 1
[9 empty] | 233 | 24.2752 | 0
[9 empty] | 234 | 20.4661 | 1
[9 empty] | 235 | 23.7722 | 1
[9 empty] | 236 | 21.6317 | 1
[9 empty] | 237 | 21.0781 | 1
[9 empty] | 238 | 22.3462 | 1
[9 empty] | 239 | 21.8927 | 1
[9 empty] | 240 | 24.4937 | 0
[9 empty] | 241 | 22.0965 | 1
[9 empty] | 242 | 18.6061 | 1
[9 empty] | 243 | 21.8617 | 1
[9 empty] | 244 | 22.0154 | 1
[9 empty] | 245 | 23.6172 | 1
[9 empty] | 246 | 22.2577 | 1
[9 empty] | 247 | 19.5318 | 1
[9 empty] | 248 | 20.8821 | 1
[9 empty] | 249 | 18.3474 | 1
[9 empty] | 250 | 27.9347 | 0
[9 empty] | 251 | 21.8016 | 1
[9 empty] | 252 | 19.5304 | 1
[9 empty] | 253 | 23.5562 | 1
[9 empty] | 254 | 23.1202 | 1
[9 empty] | 255 | 20.2572 | 1
[9 empty] | 256 | 19.4724 | 1
[9 empty] | 257 | 22.5053 | 1
[9 empty] | 258 | 21.0294 | 1
[9 empty] | 259 | 21.2812 | 1
[9 empty] | 260 | 23.596 | 1
[9 empty] | 261 | 19.5997 | 1
[9 empty] | 262 | 22.5749 | 1
[9 empty] | 263 | 19.1869 | 1
[9 empty] | 264 | 21.693 | 1
[9 empty] | 265 | 21.3462 | 1
[9 empty] | 266 | 19.8199 | 1
[9 empty] | 267 | 24.7234 | 0
[9 empty] | 268 | 24.6913 | 0
[9 empty] | 269 | 22.86 | 1
[9 empty] | 270 | 20.2898 | 1
[9 empty] | 271 | 25.0891 | 0
[9 empty] | 272 | 22.4052 | 1
[9 empty] | 273 | 26.4427 | 0
[9 empty] | 274 | 25.2166 | 0
[9 empty] | 275 | 21.1644 | 1
[9 empty] | 276 | 24.3716 | 0
[9 empty] | 277 | 23.9369 | 1
[9 empty] | 278 | 19.4455 | 1
[9 empty] | 279 | 19.9741 | 1
[9 empty] | 280 | 18.8758 | 1
[9 empty] | 281 | 22.0751 | 1
[9 empty] | 282 | 23.8163 | 1
[9 empty] | 283 | 22.8461 | 1
[9 empty] | 284 | 22.1962 | 1
[9 empty] | 285 | 25.5476 | 0
[9 empty] | 286 | 24.8122 | 0
[9 empty] | 287 | 20.3739 | 1
[9 empty] | 288 | 21.4217 | 1
[9 empty] | 289 | 22.074 | 1
[9 empty] | 290 | 18.6293 | 1
[9 empty] | 291 | 22.8057 | 1
[9 empty] | 292 | 21.2569 | 1
[9 empty] | 293 | 21.7698 | 1
[9 empty] | 294 | 20.622 | 1
[9 empty] | 295 | 20.9611 | 1
[9 empty] | 296 | 18.2557 | 1
[9 empty] | 297 | 23.1995 | 1
[9 empty] | 298 | 19.5002 | 1
[9 empty] | 299 | 23.1665 | 1
[9 empty] | 300 | 23.8936 | 1
[9 empty] | 301 | 23.798 | 1
[9 empty] | 302 | 22.492 | 1
[9 empty] | 303 | 21.5105 | 1
[9 empty] | 304 | 23.2767 | 1
[9 empty] | 305 | 21.7981 | 1
[9 empty] | 306 | 24.4446 | 0
[9 empty] | 307 | 19.3071 | 1
[9 empty] | 308 | 21.4524 | 1
[9 empty] | 309 | 23.5358 | 1
[9 empty] | 310 | 20.3491 | 1
[9 empty] | 311 | 22.9207 | 1
[9 empty] | 312 | 21.55 | 1
[9 empty] | 313 | 23.1143 | 1
[9 empty] | 314 | 21.5982 | 1
[9 empty] | 315 | 23.017 | 1
[9 empty] | 316 | 19.634 | 1
[9 empty] | 317 | 20.6408 | 1
[9 empty] | 318 | 24.4227 | 0
[9 empty] | 319 | 22.6533 | 1
[9 empty] | 320 | 19.5415 | 1
[9 empty] | 321 | 21.8553 | 1
[9 empty] | 322 | 19.4976 | 1
[9 empty] | 323 | 23.8599 | 1
[9 empty] | 324 | 23.0884 | 1
[9 empty] | 325 | 21.8586 | 1
[9 empty] | 326 | 21.5804 | 1
[9 empty] | 327 | 23.4953 | 1
[9 empty] | 328 | 19.7202 | 1
[9 empty] | 329 | 23.0808 | 1
[9 empty] | 330 | 22.1105 | 1
[9 empty] | 331 | 24.1845 | 0
[9 empty] | 332 | 19.4083 | 1
[9 empty] | 333 | 19.562 | 1
[9 empty] | 334 | 20.6525 | 1
[9 empty] | 335 | 23.8703 | 1
[9 empty] | 336 | 24.9036 | 0
[9 empty] | 337 | 21.273 | 1
[9 empty] | 338 | 19.5646 | 1
[9 empty] | 339 | 22.2847 | 1
[9 empty] | 340 | 22.1502 | 1
[9 empty] | 341 | 24.7768 | 0
[9 empty] | 342 | 22.4047 | 1
[9 empty] | 343 | 20.3048 | 1
[9 empty] | 344 | 22.3234 | 1
[9 empty] | 345 | 21.3824 | 1
[9 empty] | 346 | 22.9535 | 1
[9 empty] | 347 | 22.0459 | 1
[9 empty] | 348 | 22.0494 | 1
[9 empty] | 349 | 20.8764 | 1
[9 empty] | 350 | 18.7027 | 1
[9 empty] | 351 | 19.5794 | 1
[9 empty] | 352 | 22.5963 | 1
[9 empty] | 353 | 20.8129 | 1
[9 empty] | 354 | 21.6257 | 1
[9 empty] | 355 | 20.5838 | 1
[9 empty] | 356 | 21.8281 | 1
[9 empty] | 357 | 23.5779 | 1
[9 empty] | 358 | 25.29 | 0
[9 empty] | 359 | 24.0127 | 0
[9 empty] | 360 | 20.7617 | 1
[9 empty] | 361 | 21.2145 | 1
[9 empty] | 362 | 23.561 | 1
[9 empty] | 363 | 22.0299 | 1
[9 empty] | 364 | 19.3353 | 1
[9 empty] | 365 | 21.4253 | 1
[9 empty] | 366 | 21.4443 | 1
[9 empty] | 367 | 19.2504 | 1
[9 empty] | 368 | 22.7077 | 1
[9 empty] | 369 | 21.1947 | 1
[9 empty] | 370 | 19.5374 | 1
[9 empty] | 371 | 21.2605 | 1
[9 empty] | 372 | 18.6221 | 1
[9 empty] | 373 | 20.8304 | 1
[9 empty] | 374 | 22.8404 | 1
[9 empty] | 375 | 18.8196 | 1
[9 empty] | 376 | 20.7202 | 1
[9 empty] | 377 | 19.0575 | 1
[9 empty] | 378 | 21.9896 | 1
[9 empty] | 379 | 20.9016 | 1
[9 empty] | 380 | 23.4251 | 1
[9 empty] | 381 | 23.6666 | 1
[9 empty] | 382 | 19.1599 | 1
[9 empty] | 383 | 21.8831 | 1
[9 empty] | 384 | 19.9067 | 1
[9 empty] | 385 | 25.9432 | 0
[9 empty] | 386 | 23.0221 | 1
[9 empty] | 387 | 22.0894 | 1
[9 empty] | 388 | 20.044 | 1
[9 empty] | 389 | 19.4604 | 1
[9 empty] | 390 | 21.0563 | 1
[9 empty] | 391 | 21.7656 | 1
[9 empty] | 392 | 19.9982 | 1
[9 empty] | 393 | 25.9363 | 0
[9 empty] | 394 | 20.6575 | 1
[9 empty] | 395 | 22.5508 | 1
[9 empty] | 396 | 19.9762 | 1
[9 empty] | 397 | 19.0338 | 1
[9 empty] | 398 | 26.6266 | 0
[9 empty] | 399 | 21.495 | 1
[9 empty] | 400 | 21.5355 | 1
[9 empty] | 401 | 22.4321 | 1
[9 empty] | 402 | 20.9016 | 1
[9 empty] | 403 | 18.3554 | 1
[9 empty] | 404 | 20.9578 | 1
[9 empty] | 405 | 22.1473 | 1
[9 empty] | 406 | 20.2232 | 1
[9 empty] | 407 | 23.2232 | 1
[9 empty] | 408 | 20.823 | 1
[9 empty] | 409 | 19.272 | 1
[9 empty] | 410 | 22.6156 | 1
[9 empty] | 411 | 20.5753 | 1
[9 empty] | 412 | 20.5849 | 1
[9 empty] | 413 | 21.0033 | 1
[9 empty] | 414 | 22.9671 | 1
[9 empty] | 415 | 20.9974 | 1
[9 empty] | 416 | 21.5545 | 1
[9 empty] | 417 | 22.5672 | 1
[9 empty] | 418 | 21.8534 | 1
[9 empty] | 419 | 22.5528 | 1
[9 empty] | 420 | 23.1001 | 1
[9 empty] | 421 | 19.4202 | 1
[9 empty] | 422 | 22.4949 | 1
[9 empty] | 423 | 19.951 | 1
[9 empty] | 424 | 21.4205 | 1
[9 empty] | 425 | 22.9117 | 1
[9 empty] | 426 | 21.223 | 1
[9 empty] | 427 | 24.2817 | 0
[9 empty] | 428 | 21.7747 | 1
[9 empty] | 429 | 20.3683 | 1
[9 empty] | 430 | 24.5399 | 0
[9 empty] | 431 | 19.5228 | 1
[9 empty] | 432 | 19.1683 | 1
[9 empty] | 433 | 19.2357 | 1
[9 empty] | 434 | 23.9028 | 1
[9 empty] | 435 | 20.4238 | 1
[9 empty] | 436 | 23.9357 | 1
[9 empty] | 437 | 22.5549 | 1
[9 empty] | 438 | 23.7135 | 1
[9 empty] | 439 | 23.7993 | 1
[9 empty] | 440 | 19.3712 | 1
[9 empty] | 441 | 23.3062 | 1
[9 empty] | 442 | 26.0233 | 0
[9 empty] | 443 | 22.6981 | 1
[9 empty] | 444 | 21.7379 | 1
[9 empty] | 445 | 19.3582 | 1
[9 empty] | 446 | 24.6942 | 0
[9 empty] | 447 | 22.7984 | 1
[9 empty] | 448 | 21.7214 | 1
[9 empty] | 449 | 21.8743 | 1
[9 empty] | 450 | 22.7813 | 1
[9 empty] | 451 | 20.8641 | 1
[9 empty] | 452 | 24.469 | 0
[9 empty] | 453 | 23.9038 | 1
[9 empty] | 454 | 23.469 | 1
[9 empty] | 455 | 19.5367 | 1
[9 empty] | 456 | 18.0428 | 1
[9 empty] | 457 | 20.7419 | 1
[9 empty] | 458 | 23.6352 | 1
[9 empty] | 459 | 19.7319 | 1
[9 empty] | 460 | 20.6356 | 1
[9 empty] | 461 | 20.0105 | 1
[9 empty] | 462 | 21.6347 | 1
[9 empty] | 463 | 23.358 | 1
[9 empty] | 464 | 22.2907 | 1
[9 empty] | 465 | 24.936 | 0
[9 empty] | 466 | 22.2171 | 1
[9 empty] | 467 | 19.9712 | 1
[9 empty] | 468 | 21.5346 | 1
[9 empty] | 469 | 24.8635 | 0
[9 empty] | 470 | 21.1036 | 1
[9 empty] | 471 | 18.3585 | 1
[9 empty] | 472 | 22.5373 | 1
[9 empty] | 473 | 22.0837 | 1
[9 empty] | 474 | 23.1894 | 1
[9 empty] | 475 | 21.3981 | 1
[9 empty] | 476 | 20.9547 | 1
[9 empty] | 477 | 19.6795 | 1
[9 empty] | 478 | 20.0609 | 1
[9 empty] | 479 | 26.828 | 0
[9 empty] | 480 | 20.5819 | 1
[9 empty] | 481 | 24.9017 | 0
[9 empty] | 482 | 21.8611 | 1
[9 empty] | 483 | 19.1361 | 1
[9 empty] | 484 | 22.2516 | 1
[9 empty] | 485 | 23.7154 | 1
[9 empty] | 486 | 24.5131 | 0
[9 empty] | 487 | 21.1548 | 1
[9 empty] | 488 | 20.4374 | 1
[9 empty] | 489 | 19.6579 | 1
[9 empty] | 490 | 21.7145 | 1
[9 empty] | 491 | 19.5452 | 1
[9 empty] | 492 | 20.1084 | 1
[9 empty] | 493 | 22.7562 | 1
[9 empty] | 494 | 21.5442 | 1
[9 empty] | 495 | 19.8737 | 1
[9 empty] | 496 | 22.6739 | 1
[9 empty] | 497 | 23.2571 | 1
[9 empty] | 498 | 25.5942 | 0
[9 empty] | 499 | 23.5283 | 1
[9 empty] | 500 | 19.0313 | 1
[9 empty] | 501 | 18.7463 | 1
[9 empty] | 502 | 20.8772 | 1
[9 empty] | 503 | 21.4512 | 1
[9 empty] | 504 | 20.533 | 1
[9 empty] | 505 | 24.0731 | 0
[9 empty] | 506 | 23.5556 | 1
[9 empty] | 507 | 21.6475 | 1
[9 empty] | 508 | 20.4657 | 1
[9 empty] | 509 | 20.85 | 1
[9 empty] | 510 | 19.7345 | 1
[9 empty] | 511 | 22.9717 | 1
[9 empty] | 512 | 24.811 | 0
[9 empty] | 513 | 20.62 | 1
[9 empty] | 514 | 21.6973 | 1
[9 empty] | 515 | 22.5017 | 1
[9 empty] | 516 | 20.6542 | 1
[9 empty] | 517 | 21.7299 | 1
[9 empty] | 518 | 23.4917 | 1
[9 empty] | 519 | 21.2397 | 1
[9 empty] | 520 | 20.1713 | 1
[9 empty] | 521 | 17.7288 | 1
[9 empty] | 522 | 19.3392 | 1
[9 empty] | 523 | 22.4524 | 1
[9 empty] | 524 | 20.0129 | 1
[9 empty] | 525 | 19.6263 | 1
[9 empty] | 526 | 19.4585 | 1
[9 empty] | 527 | 23.2632 | 1
[9 empty] | 528 | 21.8101 | 1
[9 empty] | 529 | 25.4034 | 0
[9 empty] | 530 | 21.9822 | 1
[9 empty] | 531 | 21.6395 | 1
[9 empty] | 532 | 23.2386 | 1
[9 empty] | 533 | 21.3369 | 1
[9 empty] | 534 | 22.0743 | 1
[9 empty] | 535 | 21.3011 | 1
[9 empty] | 536 | 21.9211 | 1
[9 empty] | 537 | 22.8241 | 1
[9 empty] | 538 | 23.1008 | 1
[9 empty] | 539 | 21.8149 | 1
[9 empty] | 540 | 18.9639 | 1
[9 empty] | 541 | 23.326 | 1
[9 empty] | 542 | 21.701 | 1
[9 empty] | 543 | 21.9877 | 1
[9 empty] | 544 | 22.4824 | 1
[9 empty] | 545 | 22.0207 | 1
[9 empty] | 546 | 20.8821 | 1
[9 empty] | 547 | 25.316 | 0
[9 empty] | 548 | 23.6388 | 1
[9 empty] | 549 | 20.423 | 1
[9 empty] | 550 | 22.8523 | 1
[9 empty] | 551 | 25.8786 | 0
[9 empty] | 552 | 23.375 | 1
[9 empty] | 553 | 20.7249 | 1
[9 empty] | 554 | 20.6364 | 1
[9 empty] | 555 | 22.6637 | 1
[9 empty] | 556 | 23.3166 | 1
[9 empty] | 557 | 24.7987 | 0
[9 empty] | 558 | 21.6183 | 1
[9 empty] | 559 | 20.5874 | 1
[9 empty] | 560 | 20.0233 | 1
[9 empty] | 561 | 21.219 | 1
[9 empty] | 562 | 20.7824 | 1
[9 empty] | 563 | 22.3393 | 1
[9 empty] | 564 | 22.9558 | 1
[9 empty] | 565 | 21.6039 | 1
[9 empty] | 566 | 25.7969 | 0
[9 empty] | 567 | 22.554 | 1
[9 empty] | 568 | 20.5087 | 1
[9 empty] | 569 | 22.007 | 1
[9 empty] | 570 | 18.9227 | 1
[9 empty] | 571 | 19.8553 | 1
[9 empty] | 572 | 25.3654 | 0
[9 empty] | 573 | 21.0324 | 1
[9 empty] | 574 | 22.5538 | 1
[9 empty] | 575 | 24.8358 | 0
[9 empty] | 576 | 24.2879 | 0
[9 empty] | 577 | 22.7421 | 1
[9 empty] | 578 | 23.1194 | 1
[9 empty] | 579 | 20.5186 | 1
[9 empty] | 580 | 18.5842 | 1
[9 empty] | 581 | 23.2093 | 1
[9 empty] | 582 | 19.3746 | 1
[9 empty] | 583 | 19.9694 | 1
[9 empty] | 584 | 22.1482 | 1
[9 empty] | 585 | 19.8053 | 1
[9 empty] | 586 | 20.8134 | 1
[9 empty] | 587 | 19.9109 | 1
[9 empty] | 588 | 19.1591 | 1
[9 empty] | 589 | 20.9113 | 1
[9 empty] | 590 | 22.7856 | 1
[9 empty] | 591 | 21.0338 | 1
[9 empty] | 592 | 21.4644 | 1
[9 empty] | 593 | 23.6985 | 1
[9 empty] | 594 | 21.3955 | 1
[9 empty] | 595 | 21.5024 | 1
[9 empty] | 596 | 20.5955 | 1
[9 empty] | 597 | 20.4371 | 1
[9 empty] | 598 | 21.7931 | 1
[9 empty] | 599 | 24.3927 | 0
[9 empty] | 600 | 22.5005 | 1
[9 empty] | 601 | 21.6 | 1
[9 empty] | 602 | 20.5222 | 1
[9 empty] | 603 | 22.8633 | 1
[9 empty] | 604 | 18.7219 | 1
[9 empty] | 605 | 20.2059 | 1
[9 empty] | 606 | 22.554 | 1
[9 empty] | 607 | 21.6068 | 1
[9 empty] | 608 | 19.4638 | 1
[9 empty] | 609 | 25.0982 | 0
[9 empty] | 610 | 23.2256 | 1
[9 empty] | 611 | 23.2488 | 1
[9 empty] | 612 | 23.2107 | 1
[9 empty] | 613 | 23.8578 | 1
[9 empty] | 614 | 23.9208 | 1
[9 empty] | 615 | 19.5926 | 1
[9 empty] | 616 | 20.4741 | 1
[9 empty] | 617 | 20.6703 | 1
[9 empty] | 618 | 20.568 | 1
[9 empty] | 619 | 19.6645 | 1
[9 empty] | 620 | 19.7267 | 1
[9 empty] | 621 | 17.6246 | 1
[9 empty] | 622 | 21.2367 | 1
[9 empty] | 623 | 19.0597 | 1
[9 empty] | 624 | 24.8496 | 0
[9 empty] | 625 | 22.2001 | 1
[9 empty] | 626 | 23.4877 | 1
[9 empty] | 627 | 19.6702 | 1
[9 empty] | 628 | 21.2777 | 1
[9 empty] | 629 | 24.1274 | 0
[9 empty] | 630 | 19.8495 | 1
[9 empty] | 631 | 22.7923 | 1
[9 empty] | 632 | 23.6362 | 1
[9 empty] | 633 | 19.814 | 1
[9 empty] | 634 | 21.1106 | 1
[9 empty] | 635 | 21.6282 | 1
[9 empty] | 636 | 20.7185 | 1
[9 empty] | 637 | 22.0389 | 1
[9 empty] | 638 | 24.3739 | 0
[9 empty] | 639 | 21.9653 | 1
[9 empty] | 640 | 18.8493 | 1
[9 empty] | 641 | 23.3735 | 1
[9 empty] | 642 | 23.2933 | 1
[9 empty] | 643 | 22.4138 | 1
[9 empty] | 644 | 19.937 | 1
[9 empty] | 645 | 22.5755 | 1
[9 empty] | 646 | 21.1508 | 1
[9 empty] | 647 | 24.9942 | 0
[9 empty] | 648 | 21.0253 | 1
[9 empty] | 649 | 22.8896 | 1
[9 empty] | 650 | 23.6499 | 1
[9 empty] | 651 | 23.1799 | 1
[9 empty] | 652 | 20.8238 | 1
[9 empty] | 653 | 22.2911 | 1
[9 empty] | 654 | 22.3146 | 1
[9 empty] | 655 | 27.107 | 0
[9 empty] | 656 | 20.8932 | 1
[9 empty] | 657 | 23.5314 | 1
[9 empty] | 658 | 23.6505 | 1
[9 empty] | 659 | 20.1131 | 1
[9 empty] | 660 | 22.7117 | 1
[9 empty] | 661 | 23.6092 | 1
[9 empty] | 662 | 24.9714 | 0
[9 empty] | 663 | 22.4165 | 1
[9 empty] | 664 | 26.7716 | 0
[9 empty] | 665 | 22.9002 | 1
[9 empty] | 666 | 24.3451 | 0
[9 empty] | 667 | 21.4679 | 1
[9 empty] | 668 | 23.1745 | 1
[9 empty] | 669 | 25.8312 | 0
[9 empty] | 670 | 21.1674 | 1
[9 empty] | 671 | 21.2045 | 1
[9 empty] | 672 | 24.5294 | 0
[9 empty] | 673 | 18.7433 | 1
[9 empty] | 674 | 21.0467 | 1
[9 empty] | 675 | 22.6441 | 1
[9 empty] | 676 | 21.2875 | 1
[9 empty] | 677 | 25.34 | 0
[9 empty] | 678 | 21.3449 | 1
[9 empty] | 679 | 21.0643 | 1
[9 empty] | 680 | 24.9243 | 0
[9 empty] | 681 | 22.4782 | 1
[9 empty] | 682 | 20.5381 | 1
[9 empty] | 683 | 21.9742 | 1
[9 empty] | 684 | 20.7854 | 1
[9 empty] | 685 | 22.0748 | 1
[9 empty] | 686 | 21.9143 | 1
[9 empty] | 687 | 20.9556 | 1
[9 empty] | 688 | 22.8865 | 1
[9 empty] | 689 | 19.8269 | 1
[9 empty] | 690 | 21.1225 | 1
[9 empty] | 691 | 23.9718 | 1
[9 empty] | 692 | 20.9334 | 1
[9 empty] | 693 | 21.2902 | 1
[9 empty] | 694 | 18.7483 | 1
[9 empty] | 695 | 23.1916 | 1
[9 empty] | 696 | 21.3054 | 1
[9 empty] | 697 | 23.3755 | 1
[9 empty] | 698 | 22.307 | 1
[9 empty] | 699 | 21.1878 | 1
[9 empty] | 700 | 19.7363 | 1
[9 empty] | 701 | 23.5489 | 1
[9 empty] | 702 | 23.4528 | 1
[9 empty] | 703 | 20.5639 | 1
[9 empty] | 704 | 21.8962 | 1
[9 empty] | 705 | 21.5578 | 1
[9 empty] | 706 | 22.6811 | 1
[9 empty] | 707 | 20.9627 | 1
[9 empty] | 708 | 23.8373 | 1
[9 empty] | 709 | 22.5652 | 1
[9 empty] | 710 | 21.8435 | 1
[9 empty] | 711 | 22.9952 | 1
[9 empty] | 712 | 21.8626 | 1
[9 empty] | 713 | 23.2747 | 1
[9 empty] | 714 | 24.4585 | 0
[9 empty] | 715 | 21.2684 | 1
[9 empty] | 716 | 21.0708 | 1
[9 empty] | 717 | 21.5467 | 1
[9 empty] | 718 | 20.3855 | 1
[9 empty] | 719 | 20.6306 | 1
[9 empty] | 720 | 23.3604 | 1
[9 empty] | 721 | 26.0413 | 0
[9 empty] | 722 | 23.747 | 1
[9 empty] | 723 | 25.2175 | 0
[9 empty] | 724 | 19.7451 | 1
[9 empty] | 725 | 18.6747 | 1
[9 empty] | 726 | 23.9009 | 1
[9 empty] | 727 | 19.8765 | 1
[9 empty] | 728 | 21.8827 | 1
[9 empty] | 729 | 21.3524 | 1
[9 empty] | 730 | 22.8519 | 1
[9 empty] | 731 | 23.3611 | 1
[9 empty] | 732 | 19.0562 | 1
[9 empty] | 733 | 20.5277 | 1
[9 empty] | 734 | 22.0135 | 1
[9 empty] | 735 | 22.258 | 1
[9 empty] | 736 | 24.0862 | 0
[9 empty] | 737 | 22.8199 | 1
[9 empty] | 738 | 20.1101 | 1
[9 empty] | 739 | 24.5872 | 0
[9 empty] | 740 | 21.5857 | 1
[9 empty] | 741 | 26.2754 | 0
[9 empty] | 742 | 20.9023 | 1
[9 empty] | 743 | 22.7341 | 1
[9 empty] | 744 | 22.7469 | 1
[9 empty] | 745 | 21.8812 | 1
[9 empty] | 746 | 20.9297 | 1
[9 empty] | 747 | 24.8083 | 0
[9 empty] | 748 | 22.9331 | 1
[9 empty] | 749 | 19.2558 | 1
[9 empty] | 750 | 22.0371 | 1
[9 empty] | 751 | 21.0604 | 1
[9 empty] | 752 | 22.6553 | 1
[9 empty] | 753 | 21.452 | 1
[9 empty] | 754 | 21.6144 | 1
[9 empty] | 755 | 20.9266 | 1
[9 empty] | 756 | 20.8472 | 1
[9 empty] | 757 | 20.0039 | 1
[9 empty] | 758 | 20.5787 | 1
[9 empty] | 759 | 22.1459 | 1
[9 empty] | 760 | 21.0801 | 1
[9 empty] | 761 | 22.6958 | 1
[9 empty] | 762 | 22.1885 | 1
[9 empty] | 763 | 22.5304 | 1
[9 empty] | 764 | 23.0596 | 1
[9 empty] | 765 | 23.1682 | 1
[9 empty] | 766 | 21.3043 | 1
[9 empty] | 767 | 19.0927 | 1
[9 empty] | 768 | 20.46 | 1
[9 empty] | 769 | 18.7118 | 1
[9 empty] | 770 | 22.0651 | 1
[9 empty] | 771 | 23.8278 | 1
[9 empty] | 772 | 21.0339 | 1
[9 empty] | 773 | 23.5689 | 1
[9 empty] | 774 | 20.4413 | 1
[9 empty] | 775 | 21.1478 | 1
[9 empty] | 776 | 21.084 | 1
[9 empty] | 777 | 22.0774 | 1
[9 empty] | 778 | 24.0197 | 0
[9 empty] | 779 | 21.1587 | 1
[9 empty] | 780 | 20.4586 | 1
[9 empty] | 781 | 19.8145 | 1
[9 empty] | 782 | 19.632 | 1
[9 empty] | 783 | 22.3918 | 1
[9 empty] | 784 | 22.7445 | 1
[9 empty] | 785 | 21.1021 | 1
[9 empty] | 786 | 21.6973 | 1
[9 empty] | 787 | 23.289 | 1
[9 empty] | 788 | 20.1181 | 1
[9 empty] | 789 | 21.0013 | 1
[9 empty] | 790 | 23.2394 | 1
[9 empty] | 791 | 20.978 | 1
[9 empty] | 792 | 23.8403 | 1
[9 empty] | 793 | 19.7936 | 1
[9 empty] | 794 | 20.7393 | 1
[9 empty] | 795 | 23.7518 | 1
[9 empty] | 796 | 22.7143 | 1
[9 empty] | 797 | 25.2434 | 0
[9 empty] | 798 | 19.0163 | 1
[9 empty] | 799 | 24.7031 | 0
[9 empty] | 800 | 20.5755 | 1
[9 empty] | 801 | 22.16 | 1
[9 empty] | 802 | 21.1025 | 1
[9 empty] | 803 | 21.2487 | 1
[9 empty] | 804 | 23.507 | 1
[9 empty] | 805 | 22.1053 | 1
[9 empty] | 806 | 23.2245 | 1
[9 empty] | 807 | 20.9797 | 1
[9 empty] | 808 | 20.2071 | 1
[9 empty] | 809 | 21.159 | 1
[9 empty] | 810 | 22.8708 | 1
[9 empty] | 811 | 24.3114 | 0
[9 empty] | 812 | 20.1829 | 1
[9 empty] | 813 | 21.9376 | 1
[9 empty] | 814 | 19.476 | 1
[9 empty] | 815 | 26.0968 | 0
[9 empty] | 816 | 20.507 | 1
[9 empty] | 817 | 24.4876 | 0
[9 empty] | 818 | 20.7407 | 1
[9 empty] | 819 | 23.399 | 1
[9 empty] | 820 | 20.4843 | 1
[9 empty] | 821 | 20.3572 | 1
[9 empty] | 822 | 18.8931 | 1
[9 empty] | 823 | 21.5749 | 1
[9 empty] | 824 | 24.6037 | 0
[9 empty] | 825 | 19.9578 | 1
[9 empty] | 826 | 19.7807 | 1
[9 empty] | 827 | 23.4814 | 1
[9 empty] | 828 | 22.951 | 1
[9 empty] | 829 | 24.087 | 0
[9 empty] | 830 | 24.229 | 0
[9 empty] | 831 | 20.4924 | 1
[9 empty] | 832 | 23.42 | 1
[9 empty] | 833 | 24.2542 | 0
[9 empty] | 834 | 23.7545 | 1
[9 empty] | 835 | 20.3799 | 1
[9 empty] | 836 | 21.785 | 1
[9 empty] | 837 | 21.0431 | 1
[9 empty] | 838 | 19.5559 | 1
[9 empty] | 839 | 23.1696 | 1
[9 empty] | 840 | 20.9287 | 1
[9 empty] | 841 | 23.3768 | 1
[9 empty] | 842 | 20.9599 | 1
[9 empty] | 843 | 22.02 | 1
[9 empty] | 844 | 22.5899 | 1
[9 empty] | 845 | 23.3164 | 1
[9 empty] | 846 | 22.2648 | 1
[9 empty] | 847 | 25.6317 | 0
[9 empty] | 848 | 21.0717 | 1
[9 empty] | 849 | 20.5308 | 1
[9 empty] | 850 | 19.8412 | 1
[9 empty] | 851 | 24.2907 | 0
[9 empty] | 852 | 20.2837 | 1
[9 empty] | 853 | 22.9648 | 1
[9 empty] | 854 | 20.9895 | 1
[9 empty] | 855 | 27.3062 | 0
[9 empty] | 856 | 21.634 | 1
[9 empty] | 857 | 25.3116 | 0
[9 empty] | 858 | 23.4007 | 1
[9 empty] | 859 | 23.6249 | 1
[9 empty] | 860 | 20.8677 | 1
[9 empty] | 861 | 23.0588 | 1
[9 empty] | 862 | 21.9229 | 1
[9 empty] | 863 | 21.6914 | 1
[9 empty] | 864 | 18.7731 | 1
[9 empty] | 865 | 20.7244 | 1
[9 empty] | 866 | 20.8869 | 1
[9 empty] | 867 | 22.8565 | 1
[9 empty] | 868 | 18.5792 | 1
[9 empty] | 869 | 21.0554 | 1
[9 empty] | 870 | 19.6514 | 1
[9 empty] | 871 | 21.902 | 1
[9 empty] | 872 | 20.4192 | 1
[9 empty] | 873 | 23.8081 | 1
[9 empty] | 874 | 20.5045 | 1
[9 empty] | 875 | 21.8519 | 1
[9 empty] | 876 | 23.7012 | 1
[9 empty] | 877 | 21.4423 | 1
[9 empty] | 878 | 23.783 | 1
[9 empty] | 879 | 22.2636 | 1
[9 empty] | 880 | 22.9605 | 1
[9 empty] | 881 | 26.4036 | 0
[9 empty] | 882 | 20.9271 | 1
[9 empty] | 883 | 23.2435 | 1
[9 empty] | 884 | 26.0106 | 0
[9 empty] | 885 | 22.0396 | 1
[9 empty] | 886 | 18.8369 | 1
[9 empty] | 887 | 19.4635 | 1
[9 empty] | 888 | 24.3583 | 0
[9 empty] | 889 | 24.0648 | 0
[9 empty] | 890 | 27.45 | 0
[9 empty] | 891 | 22.3197 | 1
[9 empty] | 892 | 24.103 | 0
[9 empty] | 893 | 21.9688 | 1
[9 empty] | 894 | 21.6224 | 1
[9 empty] | 895 | 24.4196 | 0
[9 empty] | 896 | 21.8355 | 1
[9 empty] | 897 | 20.337 | 1
[9 empty] | 898 | 18.8177 | 1
[9 empty] | 899 | 18.8775 | 1
[9 empty] | 900 | 21.3308 | 1
[9 empty] | 901 | 21.9997 | 1
[9 empty] | 902 | 23.2805 | 1
[9 empty] | 903 | 20.1789 | 1
[9 empty] | 904 | 22.7331 | 1
[9 empty] | 905 | 20.4546 | 1
[9 empty] | 906 | 19.5876 | 1
[9 empty] | 907 | 22.7579 | 1
[9 empty] | 908 | 23.6849 | 1
[9 empty] | 909 | 23.7831 | 1
[9 empty] | 910 | 21.4073 | 1
[9 empty] | 911 | 24.2053 | 0
[9 empty] | 912 | 21.7045 | 1
[9 empty] | 913 | 18.951 | 1
[9 empty] | 914 | 18.2867 | 1
[9 empty] | 915 | 21.5769 | 1
[9 empty] | 916 | 20.2541 | 1
[9 empty] | 917 | 24.955 | 0
[9 empty] | 918 | 22.2548 | 1
[9 empty] | 919 | 21.5884 | 1
[9 empty] | 920 | 20.917 | 1
[9 empty] | 921 | 24.0552 | 0
[9 empty] | 922 | 20.8705 | 1
[9 empty] | 923 | 20.5491 | 1
[9 empty] | 924 | 23.1743 | 1
[9 empty] | 925 | 21.5401 | 1
[9 empty] | 926 | 21.1221 | 1
[9 empty] | 927 | 20.877 | 1
[9 empty] | 928 | 20.4341 | 1
[9 empty] | 929 | 22.9181 | 1
[9 empty] | 930 | 21.5165 | 1
[9 empty] | 931 | 26.5117 | 0
[9 empty] | 932 | 21.3007 | 1
[9 empty] | 933 | 20.5714 | 1
[9 empty] | 934 | 23.99 | 1
[9 empty] | 935 | 26.4847 | 0
[9 empty] | 936 | 22.0309 | 1
[9 empty] | 937 | 21.0499 | 1
[9 empty] | 938 | 21.2785 | 1
[9 empty] | 939 | 20.7856 | 1
[9 empty] | 940 | 19.5075 | 1
[9 empty] | 941 | 22.2119 | 1
[9 empty] | 942 | 21.6352 | 1
[9 empty] | 943 | 19.0085 | 1
[9 empty] | 944 | 20.6116 | 1
[9 empty] | 945 | 20.6542 | 1
[9 empty] | 946 | 22.0094 | 1
[9 empty] | 947 | 22.8126 | 1
[9 empty] | 948 | 21.1198 | 1
[9 empty] | 949 | 20.4814 | 1
[9 empty] | 950 | 19.2898 | 1
[9 empty] | 951 | 21.2549 | 1
[9 empty] | 952 | 21.7102 | 1
[9 empty] | 953 | 21.0568 | 1
[9 empty] | 954 | 22.7578 | 1
[9 empty] | 955 | 23.5548 | 1
[9 empty] | 956 | 24.4089 | 0
[9 empty] | 957 | 23.141 | 1
[9 empty] | 958 | 24.3044 | 0
[9 empty] | 959 | 21.7661 | 1
[9 empty] | 960 | 25.3942 | 0
[9 empty] | 961 | 23.6217 | 1
[9 empty] | 962 | 19.8906 | 1
[9 empty] | 963 | 26.2721 | 0
[9 empty] | 964 | 20.3772 | 1
[9 empty] | 965 | 20.0167 | 1
[9 empty] | 966 | 23.9147 | 1
[9 empty] | 967 | 27.2559 | 0
[9 empty] | 968 | 21.4197 | 1
[9 empty] | 969 | 24.8631 | 0
[9 empty] | 970 | 23.3124 | 1
[9 empty] | 971 | 20.4146 | 1
[9 empty] | 972 | 19.1387 | 1
[9 empty] | 973 | 23.6626 | 1
[9 empty] | 974 | 22.7125 | 1
[9 empty] | 975 | 18.9049 | 1
[9 empty] | 976 | 23.3165 | 1
[9 empty] | 977 | 21.0737 | 1
[9 empty] | 978 | 24.3385 | 0
[9 empty] | 979 | 18.6602 | 1
[9 empty] | 980 | 24.34 | 0
[9 empty] | 981 | 24.0787 | 0
[9 empty] | 982 | 21.2222 | 1
[9 empty] | 983 | 23.6721 | 1
[9 empty] | 984 | 24.6277 | 0
[9 empty] | 985 | 20.8148 | 1
[9 empty] | 986 | 22.6385 | 1
[9 empty] | 987 | 25.4007 | 0
[9 empty] | 988 | 24.4008 | 0
[9 empty] | 989 | 21.5383 | 1
[9 empty] | 990 | 20.2809 | 1
[9 empty] | 991 | 19.7178 | 1
[9 empty] | 992 | 25.1991 | 0
[9 empty] | 993 | 22.8877 | 1
[9 empty] | 994 | 21.2365 | 1
[9 empty] | 995 | 19.0669 | 1
[9 empty] | 996 | 20.8899 | 1
[9 empty] | 997 | 21.3394 | 1
[9 empty] | 998 | 20.9392 | 1
[9 empty] | 999 | 25.3526 | 0
[9 empty] | 1000 | 24.5408 | 0