## Sheet1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.85989 | 3.4706 | 3.4706 |  | 50.0162 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.4706 | 0.50493 | 5 | 8.4706 | 1 | 45.31 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.4706 | 0.43 | 6.2251 | 9.6957 | 2 | 48.1332 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.4706 | 0.037938 | 2.4445 | 5.9152 | 3 | 43.9875 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.4706 | 0.92802 | 7.6206 | 16.0912 | 4 | 45.8705 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 9.6957 | 0.33085 | 5.6269 | 15.3226 | 5 | 47.9532 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 16.0912 | 0.55467 | 10.8844 | 26.9757 | 6 | 50.375 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 15.3226 | 0.84049 | 3 | 18.3226 | 7 | 48.1348 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 15.3226 | 0.40646 | 11.0162 | 26.3388 | 8 | 45.8742 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.9757 | 0.82342 | 8.9707 | 35.9464 | 9 | 44.1493 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 26.3388 | 0.80361 | 3.4648 | 29.8037 | 10 | 47.3119 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 35.9464 | 0.94232 | 14.0698 | 50.0162 | 11 | 46.0864 | 0
[9 empty] | 12 | 46.5848 | 0
[9 empty] | 13 | 44.7442 | 1
[9 empty] | 14 | 45.9152 | 1
[9 empty] | 15 | 48.381 | 0
Deadline | Mean Project Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 45.0152 | 1
46 | 46.3782 | 0.424 | [6 empty] | 17 | 46.6212 | 0
[9 empty] | 18 | 45.6513 | 1
[9 empty] | 19 | 47.0845 | 0
[9 empty] | 20 | 45.0541 | 1
[9 empty] | 21 | 46.3534 | 0
[9 empty] | 22 | 47.5075 | 0
[9 empty] | 23 | 44.6118 | 1
[9 empty] | 24 | 49.242 | 0
|  | TRIANGLE | [6 empty] | 25 | 47.7738 | 0
[9 empty] | 26 | 44.4504 | 1
[9 empty] | 27 | 49.2282 | 0
[9 empty] | 28 | 44.4698 | 1
[9 empty] | 29 | 51.0863 | 0
[9 empty] | 30 | 46.9185 | 0
[9 empty] | 31 | 45.4866 | 1
[9 empty] | 32 | 45.09 | 1
[9 empty] | 33 | 47.0252 | 0
[9 empty] | 34 | 45.5408 | 1
[9 empty] | 35 | 43.9185 | 1
[9 empty] | 36 | 47.6401 | 0
[9 empty] | 37 | 46.6568 | 0
[9 empty] | 38 | 47.0187 | 0
[9 empty] | 39 | 48.2395 | 0
[9 empty] | 40 | 46.8655 | 0
[9 empty] | 41 | 48.7761 | 0
[9 empty] | 42 | 46.396 | 0
[9 empty] | 43 | 43.5576 | 1
[9 empty] | 44 | 46.0179 | 0
[9 empty] | 45 | 46.0549 | 0
[9 empty] | 46 | 45.9824 | 1
[9 empty] | 47 | 46.0276 | 0
[9 empty] | 48 | 46.1931 | 0
[9 empty] | 49 | 47.4857 | 0
[9 empty] | 50 | 46.7728 | 0
[9 empty] | 51 | 47.2172 | 0
[9 empty] | 52 | 43.9072 | 1
[9 empty] | 53 | 45.1551 | 1
[9 empty] | 54 | 47.0228 | 0
[9 empty] | 55 | 43.0242 | 1
[9 empty] | 56 | 48.0512 | 0
[9 empty] | 57 | 45.6723 | 1
[9 empty] | 58 | 45.8639 | 1
[9 empty] | 59 | 46.6609 | 0
[9 empty] | 60 | 48.9656 | 0
[9 empty] | 61 | 49.1196 | 0
[9 empty] | 62 | 46.8345 | 0
[9 empty] | 63 | 48.1263 | 0
[9 empty] | 64 | 47.4232 | 0
[9 empty] | 65 | 44.933 | 1
[9 empty] | 66 | 45.5306 | 1
[9 empty] | 67 | 46.5611 | 0
[9 empty] | 68 | 45.5245 | 1
[9 empty] | 69 | 46.6854 | 0
[9 empty] | 70 | 46.8261 | 0
[9 empty] | 71 | 47.662 | 0
[9 empty] | 72 | 47.0511 | 0
[9 empty] | 73 | 46.6883 | 0
[9 empty] | 74 | 45.1342 | 1
[9 empty] | 75 | 47.8167 | 0
[9 empty] | 76 | 48.991 | 0
[9 empty] | 77 | 47.0918 | 0
[9 empty] | 78 | 48.6377 | 0
[9 empty] | 79 | 47.1244 | 0
[9 empty] | 80 | 47.2503 | 0
[9 empty] | 81 | 46.3055 | 0
[9 empty] | 82 | 46.6377 | 0
[9 empty] | 83 | 48.9198 | 0
[9 empty] | 84 | 46.3744 | 0
[9 empty] | 85 | 47.3599 | 0
[9 empty] | 86 | 46.5638 | 0
[9 empty] | 87 | 46.2676 | 0
[9 empty] | 88 | 47.3496 | 0
[9 empty] | 89 | 48.1049 | 0
[9 empty] | 90 | 42.0902 | 1
[9 empty] | 91 | 45.4966 | 1
[9 empty] | 92 | 48.8243 | 0
[9 empty] | 93 | 43.8005 | 1
[9 empty] | 94 | 48.4045 | 0
[9 empty] | 95 | 44.3593 | 1
[9 empty] | 96 | 43.5153 | 1
[9 empty] | 97 | 46.5958 | 0
[9 empty] | 98 | 46.4587 | 0
[9 empty] | 99 | 45.1829 | 1
[9 empty] | 100 | 47.2878 | 0
[9 empty] | 101 | 45.9368 | 1
[9 empty] | 102 | 43.6415 | 1
[9 empty] | 103 | 46.8762 | 0
[9 empty] | 104 | 47.4196 | 0
[9 empty] | 105 | 47.433 | 0
[9 empty] | 106 | 46.6805 | 0
[9 empty] | 107 | 48.3617 | 0
[9 empty] | 108 | 44.7227 | 1
[9 empty] | 109 | 45.7136 | 1
[9 empty] | 110 | 43.5094 | 1
[9 empty] | 111 | 46.0076 | 0
[9 empty] | 112 | 45.9936 | 1
[9 empty] | 113 | 49.4215 | 0
[9 empty] | 114 | 47.8578 | 0
[9 empty] | 115 | 45.607 | 1
[9 empty] | 116 | 44.6279 | 1
[9 empty] | 117 | 45.3017 | 1
[9 empty] | 118 | 46.3857 | 0
[9 empty] | 119 | 47.1042 | 0
[9 empty] | 120 | 47.637 | 0
[9 empty] | 121 | 45.8731 | 1
[9 empty] | 122 | 46.472 | 0
[9 empty] | 123 | 48.1355 | 0
[9 empty] | 124 | 48.5601 | 0
[9 empty] | 125 | 45.6175 | 1
[9 empty] | 126 | 47.1185 | 0
[9 empty] | 127 | 48.7599 | 0
[9 empty] | 128 | 45.9475 | 1
[9 empty] | 129 | 47.8352 | 0
[9 empty] | 130 | 45.9618 | 1
[9 empty] | 131 | 43.3207 | 1
[9 empty] | 132 | 48.4395 | 0
[9 empty] | 133 | 47.7803 | 0
[9 empty] | 134 | 43.5738 | 1
[9 empty] | 135 | 47.9952 | 0
[9 empty] | 136 | 47.9768 | 0
[9 empty] | 137 | 45.2355 | 1
[9 empty] | 138 | 45.7829 | 1
[9 empty] | 139 | 45.7839 | 1
[9 empty] | 140 | 48.2202 | 0
[9 empty] | 141 | 48.1896 | 0
[9 empty] | 142 | 46.5394 | 0
[9 empty] | 143 | 45.555 | 1
[9 empty] | 144 | 44.7298 | 1
[9 empty] | 145 | 48.2834 | 0
[9 empty] | 146 | 45.8558 | 1
[9 empty] | 147 | 43.3343 | 1
[9 empty] | 148 | 43.1999 | 1
[9 empty] | 149 | 47.0339 | 0
[9 empty] | 150 | 43.9175 | 1
[9 empty] | 151 | 46.0299 | 0
[9 empty] | 152 | 47.3917 | 0
[9 empty] | 153 | 47.3861 | 0
[9 empty] | 154 | 45.3838 | 1
[9 empty] | 155 | 45.5433 | 1
[9 empty] | 156 | 47.6462 | 0
[9 empty] | 157 | 46.1542 | 0
[9 empty] | 158 | 46.744 | 0
[9 empty] | 159 | 44.842 | 1
[9 empty] | 160 | 46.1913 | 0
[9 empty] | 161 | 45.5295 | 1
[9 empty] | 162 | 48.1946 | 0
[9 empty] | 163 | 48.6259 | 0
[9 empty] | 164 | 50.8644 | 0
[9 empty] | 165 | 44.15 | 1
[9 empty] | 166 | 48.5012 | 0
[9 empty] | 167 | 48.6736 | 0
[9 empty] | 168 | 43.7954 | 1
[9 empty] | 169 | 45.3609 | 1
[9 empty] | 170 | 47.7623 | 0
[9 empty] | 171 | 47.7439 | 0
[9 empty] | 172 | 47.1668 | 0
[9 empty] | 173 | 45.5183 | 1
[9 empty] | 174 | 46.8958 | 0
[9 empty] | 175 | 44.1746 | 1
[9 empty] | 176 | 46.7733 | 0
[9 empty] | 177 | 47.4624 | 0
[9 empty] | 178 | 45.879 | 1
[9 empty] | 179 | 46.7586 | 0
[9 empty] | 180 | 49.4489 | 0
[9 empty] | 181 | 42.6645 | 1
[9 empty] | 182 | 46.4941 | 0
[9 empty] | 183 | 49.3707 | 0
[9 empty] | 184 | 45.6145 | 1
[9 empty] | 185 | 43.6279 | 1
[9 empty] | 186 | 44.6536 | 1
[9 empty] | 187 | 45.9365 | 1
[9 empty] | 188 | 48.6981 | 0
[9 empty] | 189 | 43.6723 | 1
[9 empty] | 190 | 45.6858 | 1
[9 empty] | 191 | 45.7877 | 1
[9 empty] | 192 | 49.3127 | 0
[9 empty] | 193 | 45.589 | 1
[9 empty] | 194 | 47.7326 | 0
[9 empty] | 195 | 43.8183 | 1
[9 empty] | 196 | 46.1359 | 0
[9 empty] | 197 | 44.9275 | 1
[9 empty] | 198 | 46.4045 | 0
[9 empty] | 199 | 45.0893 | 1
[9 empty] | 200 | 44.0879 | 1
[9 empty] | 201 | 46.9009 | 0
[9 empty] | 202 | 49.4252 | 0
[9 empty] | 203 | 48.1109 | 0
[9 empty] | 204 | 48.4199 | 0
[9 empty] | 205 | 44.6408 | 1
[9 empty] | 206 | 47.4795 | 0
[9 empty] | 207 | 45.3946 | 1
[9 empty] | 208 | 44.885 | 1
[9 empty] | 209 | 46.8711 | 0
[9 empty] | 210 | 47.1655 | 0
[9 empty] | 211 | 48.2405 | 0
[9 empty] | 212 | 47.3384 | 0
[9 empty] | 213 | 47.6067 | 0
[9 empty] | 214 | 44.2667 | 1
[9 empty] | 215 | 42.5062 | 1
[9 empty] | 216 | 47.7389 | 0
[9 empty] | 217 | 45.4716 | 1
[9 empty] | 218 | 44.3378 | 1
[9 empty] | 219 | 45.575 | 1
[9 empty] | 220 | 46.2761 | 0
[9 empty] | 221 | 47.6121 | 0
[9 empty] | 222 | 45.7396 | 1
[9 empty] | 223 | 47.99 | 0
[9 empty] | 224 | 45.5961 | 1
[9 empty] | 225 | 47.3783 | 0
[9 empty] | 226 | 48.2706 | 0
[9 empty] | 227 | 45.8479 | 1
[9 empty] | 228 | 46.934 | 0
[9 empty] | 229 | 44.2996 | 1
[9 empty] | 230 | 48.2952 | 0
[9 empty] | 231 | 49.7257 | 0
[9 empty] | 232 | 47.2382 | 0
[9 empty] | 233 | 44.7874 | 1
[9 empty] | 234 | 45.5198 | 1
[9 empty] | 235 | 48.055 | 0
[9 empty] | 236 | 48.2735 | 0
[9 empty] | 237 | 42.6869 | 1
[9 empty] | 238 | 46.6055 | 0
[9 empty] | 239 | 43.722 | 1
[9 empty] | 240 | 46.1717 | 0
[9 empty] | 241 | 47.7218 | 0
[9 empty] | 242 | 48.2673 | 0
[9 empty] | 243 | 45.7084 | 1
[9 empty] | 244 | 47.3635 | 0
[9 empty] | 245 | 47.4324 | 0
[9 empty] | 246 | 45.599 | 1
[9 empty] | 247 | 47.9933 | 0
[9 empty] | 248 | 45.3726 | 1
[9 empty] | 249 | 46.0787 | 0
[9 empty] | 250 | 45.8552 | 1
[9 empty] | 251 | 49.3967 | 0
[9 empty] | 252 | 47.0397 | 0
[9 empty] | 253 | 45.6605 | 1
[9 empty] | 254 | 47.0042 | 0
[9 empty] | 255 | 43.9031 | 1
[9 empty] | 256 | 45.3316 | 1
[9 empty] | 257 | 45.9817 | 1
[9 empty] | 258 | 49.0104 | 0
[9 empty] | 259 | 49.7166 | 0
[9 empty] | 260 | 43.9911 | 1
[9 empty] | 261 | 48.142 | 0
[9 empty] | 262 | 42.9484 | 1
[9 empty] | 263 | 44.2245 | 1
[9 empty] | 264 | 48.7015 | 0
[9 empty] | 265 | 47.9671 | 0
[9 empty] | 266 | 46.0658 | 0
[9 empty] | 267 | 46.5324 | 0
[9 empty] | 268 | 44.3399 | 1
[9 empty] | 269 | 47.7236 | 0
[9 empty] | 270 | 45.3268 | 1
[9 empty] | 271 | 46.4449 | 0
[9 empty] | 272 | 49.4054 | 0
[9 empty] | 273 | 46.0263 | 0
[9 empty] | 274 | 45.3269 | 1
[9 empty] | 275 | 47.0742 | 0
[9 empty] | 276 | 43.8138 | 1
[9 empty] | 277 | 47.3303 | 0
[9 empty] | 278 | 46.7961 | 0
[9 empty] | 279 | 42.9207 | 1
[9 empty] | 280 | 44.8621 | 1
[9 empty] | 281 | 45.399 | 1
[9 empty] | 282 | 46.9449 | 0
[9 empty] | 283 | 45.827 | 1
[9 empty] | 284 | 45.0036 | 1
[9 empty] | 285 | 46.819 | 0
[9 empty] | 286 | 50.7973 | 0
[9 empty] | 287 | 48.3097 | 0
[9 empty] | 288 | 47.4226 | 0
[9 empty] | 289 | 48.7261 | 0
[9 empty] | 290 | 46.1877 | 0
[9 empty] | 291 | 47.0549 | 0
[9 empty] | 292 | 48.5663 | 0
[9 empty] | 293 | 47.9197 | 0
[9 empty] | 294 | 44.6912 | 1
[9 empty] | 295 | 47.1969 | 0
[9 empty] | 296 | 45.6112 | 1
[9 empty] | 297 | 48.6606 | 0
[9 empty] | 298 | 44.8614 | 1
[9 empty] | 299 | 43.8845 | 1
[9 empty] | 300 | 48.827 | 0
[9 empty] | 301 | 45.6939 | 1
[9 empty] | 302 | 45.6905 | 1
[9 empty] | 303 | 47.6835 | 0
[9 empty] | 304 | 46.7693 | 0
[9 empty] | 305 | 46.8863 | 0
[9 empty] | 306 | 44.8479 | 1
[9 empty] | 307 | 44.9328 | 1
[9 empty] | 308 | 44.2798 | 1
[9 empty] | 309 | 46.5932 | 0
[9 empty] | 310 | 50.8199 | 0
[9 empty] | 311 | 49.7605 | 0
[9 empty] | 312 | 48.599 | 0
[9 empty] | 313 | 45.9473 | 1
[9 empty] | 314 | 45.2178 | 1
[9 empty] | 315 | 44.7742 | 1
[9 empty] | 316 | 46.2582 | 0
[9 empty] | 317 | 45.2212 | 1
[9 empty] | 318 | 44.2376 | 1
[9 empty] | 319 | 46.3642 | 0
[9 empty] | 320 | 42.1358 | 1
[9 empty] | 321 | 47.2211 | 0
[9 empty] | 322 | 45.1563 | 1
[9 empty] | 323 | 45.2962 | 1
[9 empty] | 324 | 46.4363 | 0
[9 empty] | 325 | 47.1986 | 0
[9 empty] | 326 | 46.569 | 0
[9 empty] | 327 | 48.6751 | 0
[9 empty] | 328 | 46.5618 | 0
[9 empty] | 329 | 47.4645 | 0
[9 empty] | 330 | 46.6597 | 0
[9 empty] | 331 | 46.605 | 0
[9 empty] | 332 | 50.3134 | 0
[9 empty] | 333 | 47.4467 | 0
[9 empty] | 334 | 47.7373 | 0
[9 empty] | 335 | 44.4048 | 1
[9 empty] | 336 | 44.5553 | 1
[9 empty] | 337 | 47.9004 | 0
[9 empty] | 338 | 46.0559 | 0
[9 empty] | 339 | 48.0963 | 0
[9 empty] | 340 | 45.015 | 1
[9 empty] | 341 | 46.547 | 0
[9 empty] | 342 | 43.165 | 1
[9 empty] | 343 | 45.5009 | 1
[9 empty] | 344 | 45.3114 | 1
[9 empty] | 345 | 45.4918 | 1
[9 empty] | 346 | 47.157 | 0
[9 empty] | 347 | 47.1555 | 0
[9 empty] | 348 | 44.3115 | 1
[9 empty] | 349 | 47.3985 | 0
[9 empty] | 350 | 46.3923 | 0
[9 empty] | 351 | 44.8864 | 1
[9 empty] | 352 | 48.1414 | 0
[9 empty] | 353 | 44.455 | 1
[9 empty] | 354 | 45.3728 | 1
[9 empty] | 355 | 45.9321 | 1
[9 empty] | 356 | 44.8479 | 1
[9 empty] | 357 | 44.9616 | 1
[9 empty] | 358 | 46.551 | 0
[9 empty] | 359 | 49.5017 | 0
[9 empty] | 360 | 43.1009 | 1
[9 empty] | 361 | 48.0892 | 0
[9 empty] | 362 | 47.4492 | 0
[9 empty] | 363 | 45.114 | 1
[9 empty] | 364 | 47.1145 | 0
[9 empty] | 365 | 45.5227 | 1
[9 empty] | 366 | 48.1476 | 0
[9 empty] | 367 | 45.0133 | 1
[9 empty] | 368 | 45.8171 | 1
[9 empty] | 369 | 45.1977 | 1
[9 empty] | 370 | 43.4005 | 1
[9 empty] | 371 | 50.2879 | 0
[9 empty] | 372 | 44.9984 | 1
[9 empty] | 373 | 45.0135 | 1
[9 empty] | 374 | 45.5436 | 1
[9 empty] | 375 | 46.2664 | 0
[9 empty] | 376 | 45.826 | 1
[9 empty] | 377 | 46.4296 | 0
[9 empty] | 378 | 50.8066 | 0
[9 empty] | 379 | 46.1236 | 0
[9 empty] | 380 | 48.4819 | 0
[9 empty] | 381 | 46.422 | 0
[9 empty] | 382 | 45.0002 | 1
[9 empty] | 383 | 44.5101 | 1
[9 empty] | 384 | 46.0603 | 0
[9 empty] | 385 | 46.3939 | 0
[9 empty] | 386 | 46.0804 | 0
[9 empty] | 387 | 46.5359 | 0
[9 empty] | 388 | 47.8769 | 0
[9 empty] | 389 | 46.548 | 0
[9 empty] | 390 | 43.8824 | 1
[9 empty] | 391 | 49.694 | 0
[9 empty] | 392 | 42.7544 | 1
[9 empty] | 393 | 47.1929 | 0
[9 empty] | 394 | 47.448 | 0
[9 empty] | 395 | 45.3922 | 1
[9 empty] | 396 | 48.1181 | 0
[9 empty] | 397 | 44.8735 | 1
[9 empty] | 398 | 46.8753 | 0
[9 empty] | 399 | 46.555 | 0
[9 empty] | 400 | 42.1151 | 1
[9 empty] | 401 | 46.7749 | 0
[9 empty] | 402 | 47.2481 | 0
[9 empty] | 403 | 45.3136 | 1
[9 empty] | 404 | 45.5906 | 1
[9 empty] | 405 | 48.9666 | 0
[9 empty] | 406 | 46.7466 | 0
[9 empty] | 407 | 45.4257 | 1
[9 empty] | 408 | 43.5096 | 1
[9 empty] | 409 | 46.0928 | 0
[9 empty] | 410 | 45.3751 | 1
[9 empty] | 411 | 44.5414 | 1
[9 empty] | 412 | 45.9824 | 1
[9 empty] | 413 | 47.1639 | 0
[9 empty] | 414 | 49.1883 | 0
[9 empty] | 415 | 48.1782 | 0
[9 empty] | 416 | 46.9109 | 0
[9 empty] | 417 | 49.9055 | 0
[9 empty] | 418 | 48.7943 | 0
[9 empty] | 419 | 44.424 | 1
[9 empty] | 420 | 47.7812 | 0
[9 empty] | 421 | 46.4362 | 0
[9 empty] | 422 | 44.249 | 1
[9 empty] | 423 | 44.8199 | 1
[9 empty] | 424 | 48.4261 | 0
[9 empty] | 425 | 45.6355 | 1
[9 empty] | 426 | 46.0304 | 0
[9 empty] | 427 | 47.2096 | 0
[9 empty] | 428 | 45.1092 | 1
[9 empty] | 429 | 47.8482 | 0
[9 empty] | 430 | 45.9899 | 1
[9 empty] | 431 | 48.4155 | 0
[9 empty] | 432 | 43.9979 | 1
[9 empty] | 433 | 47.6351 | 0
[9 empty] | 434 | 46.4151 | 0
[9 empty] | 435 | 47.7015 | 0
[9 empty] | 436 | 47.5668 | 0
[9 empty] | 437 | 44.5497 | 1
[9 empty] | 438 | 44.6021 | 1
[9 empty] | 439 | 47.2254 | 0
[9 empty] | 440 | 44.7314 | 1
[9 empty] | 441 | 46.36 | 0
[9 empty] | 442 | 47.2975 | 0
[9 empty] | 443 | 45.747 | 1
[9 empty] | 444 | 47.2864 | 0
[9 empty] | 445 | 45.8564 | 1
[9 empty] | 446 | 46.7111 | 0
[9 empty] | 447 | 48.7244 | 0
[9 empty] | 448 | 46.2033 | 0
[9 empty] | 449 | 45.1777 | 1
[9 empty] | 450 | 45.4024 | 1
[9 empty] | 451 | 46.5682 | 0
[9 empty] | 452 | 46.5918 | 0
[9 empty] | 453 | 47.8278 | 0
[9 empty] | 454 | 44.8518 | 1
[9 empty] | 455 | 47.2521 | 0
[9 empty] | 456 | 47.6952 | 0
[9 empty] | 457 | 44.5055 | 1
[9 empty] | 458 | 47.7469 | 0
[9 empty] | 459 | 42.8194 | 1
[9 empty] | 460 | 43.9983 | 1
[9 empty] | 461 | 47.4351 | 0
[9 empty] | 462 | 44.9825 | 1
[9 empty] | 463 | 45.5321 | 1
[9 empty] | 464 | 45.1032 | 1
[9 empty] | 465 | 43.8302 | 1
[9 empty] | 466 | 48.9442 | 0
[9 empty] | 467 | 45.9597 | 1
[9 empty] | 468 | 49.8161 | 0
[9 empty] | 469 | 46.9535 | 0
[9 empty] | 470 | 47.7265 | 0
[9 empty] | 471 | 45.1395 | 1
[9 empty] | 472 | 47.8397 | 0
[9 empty] | 473 | 43.5455 | 1
[9 empty] | 474 | 47.4064 | 0
[9 empty] | 475 | 46.1723 | 0
[9 empty] | 476 | 43.2802 | 1
[9 empty] | 477 | 44.4859 | 1
[9 empty] | 478 | 47.3238 | 0
[9 empty] | 479 | 46.7001 | 0
[9 empty] | 480 | 48.5156 | 0
[9 empty] | 481 | 47.428 | 0
[9 empty] | 482 | 46.9653 | 0
[9 empty] | 483 | 49.2334 | 0
[9 empty] | 484 | 46.3285 | 0
[9 empty] | 485 | 47.752 | 0
[9 empty] | 486 | 44.9391 | 1
[9 empty] | 487 | 47.0553 | 0
[9 empty] | 488 | 45.6167 | 1
[9 empty] | 489 | 46.2171 | 0
[9 empty] | 490 | 47.6032 | 0
[9 empty] | 491 | 47.6142 | 0
[9 empty] | 492 | 42.4917 | 1
[9 empty] | 493 | 44.446 | 1
[9 empty] | 494 | 46.0137 | 0
[9 empty] | 495 | 44.6498 | 1
[9 empty] | 496 | 48.1647 | 0
[9 empty] | 497 | 46.8588 | 0
[9 empty] | 498 | 49.2761 | 0
[9 empty] | 499 | 45.3287 | 1
[9 empty] | 500 | 48.5832 | 0
[9 empty] | 501 | 46.954 | 0
[9 empty] | 502 | 43.7729 | 1
[9 empty] | 503 | 48.8569 | 0
[9 empty] | 504 | 46.4168 | 0
[9 empty] | 505 | 44.2171 | 1
[9 empty] | 506 | 43.9905 | 1
[9 empty] | 507 | 45.3809 | 1
[9 empty] | 508 | 45.8804 | 1
[9 empty] | 509 | 45.688 | 1
[9 empty] | 510 | 45.7609 | 1
[9 empty] | 511 | 45.2101 | 1
[9 empty] | 512 | 44.128 | 1
[9 empty] | 513 | 47.4875 | 0
[9 empty] | 514 | 46.09 | 0
[9 empty] | 515 | 48.8499 | 0
[9 empty] | 516 | 43.9635 | 1
[9 empty] | 517 | 47.4792 | 0
[9 empty] | 518 | 46.635 | 0
[9 empty] | 519 | 47.3306 | 0
[9 empty] | 520 | 45.9945 | 1
[9 empty] | 521 | 43.6579 | 1
[9 empty] | 522 | 46.1241 | 0
[9 empty] | 523 | 47.3372 | 0
[9 empty] | 524 | 48.0925 | 0
[9 empty] | 525 | 44.6826 | 1
[9 empty] | 526 | 47.6601 | 0
[9 empty] | 527 | 45.6526 | 1
[9 empty] | 528 | 47.0581 | 0
[9 empty] | 529 | 47.0202 | 0
[9 empty] | 530 | 44.9027 | 1
[9 empty] | 531 | 47.1754 | 0
[9 empty] | 532 | 46.6766 | 0
[9 empty] | 533 | 45.3294 | 1
[9 empty] | 534 | 42.2717 | 1
[9 empty] | 535 | 43.681 | 1
[9 empty] | 536 | 45.0558 | 1
[9 empty] | 537 | 44.543 | 1
[9 empty] | 538 | 47.2658 | 0
[9 empty] | 539 | 48.1827 | 0
[9 empty] | 540 | 44.723 | 1
[9 empty] | 541 | 45.5693 | 1
[9 empty] | 542 | 46.1102 | 0
[9 empty] | 543 | 45.3233 | 1
[9 empty] | 544 | 47.4049 | 0
[9 empty] | 545 | 46.4754 | 0
[9 empty] | 546 | 46.1224 | 0
[9 empty] | 547 | 47.5884 | 0
[9 empty] | 548 | 46.0365 | 0
[9 empty] | 549 | 45.4809 | 1
[9 empty] | 550 | 47.2628 | 0
[9 empty] | 551 | 46.4063 | 0
[9 empty] | 552 | 47.7772 | 0
[9 empty] | 553 | 46.4424 | 0
[9 empty] | 554 | 45.2628 | 1
[9 empty] | 555 | 46.5761 | 0
[9 empty] | 556 | 44.6461 | 1
[9 empty] | 557 | 46.3917 | 0
[9 empty] | 558 | 45.5365 | 1
[9 empty] | 559 | 47.3807 | 0
[9 empty] | 560 | 44.4071 | 1
[9 empty] | 561 | 47.2436 | 0
[9 empty] | 562 | 46.2674 | 0
[9 empty] | 563 | 43.253 | 1
[9 empty] | 564 | 46.7014 | 0
[9 empty] | 565 | 46.9574 | 0
[9 empty] | 566 | 46.6356 | 0
[9 empty] | 567 | 44.515 | 1
[9 empty] | 568 | 47.0551 | 0
[9 empty] | 569 | 44.892 | 1
[9 empty] | 570 | 43.7916 | 1
[9 empty] | 571 | 48.1898 | 0
[9 empty] | 572 | 48.5309 | 0
[9 empty] | 573 | 48.5595 | 0
[9 empty] | 574 | 48.8625 | 0
[9 empty] | 575 | 44.2658 | 1
[9 empty] | 576 | 44.5913 | 1
[9 empty] | 577 | 48.8308 | 0
[9 empty] | 578 | 47.1289 | 0
[9 empty] | 579 | 46.0234 | 0
[9 empty] | 580 | 44.4113 | 1
[9 empty] | 581 | 49.6704 | 0
[9 empty] | 582 | 47.0944 | 0
[9 empty] | 583 | 45.9355 | 1
[9 empty] | 584 | 45.3842 | 1
[9 empty] | 585 | 46.1596 | 0
[9 empty] | 586 | 44.9752 | 1
[9 empty] | 587 | 45.9768 | 1
[9 empty] | 588 | 45.591 | 1
[9 empty] | 589 | 46.4381 | 0
[9 empty] | 590 | 47.389 | 0
[9 empty] | 591 | 43.4341 | 1
[9 empty] | 592 | 44.8266 | 1
[9 empty] | 593 | 46.5047 | 0
[9 empty] | 594 | 46.5689 | 0
[9 empty] | 595 | 47.6656 | 0
[9 empty] | 596 | 46.8973 | 0
[9 empty] | 597 | 46.0772 | 0
[9 empty] | 598 | 43.9961 | 1
[9 empty] | 599 | 47.0703 | 0
[9 empty] | 600 | 47.493 | 0
[9 empty] | 601 | 44.9055 | 1
[9 empty] | 602 | 48.4595 | 0
[9 empty] | 603 | 46.2762 | 0
[9 empty] | 604 | 43.6534 | 1
[9 empty] | 605 | 46.4752 | 0
[9 empty] | 606 | 43.0512 | 1
[9 empty] | 607 | 45.5922 | 1
[9 empty] | 608 | 45.7376 | 1
[9 empty] | 609 | 42.3652 | 1
[9 empty] | 610 | 44.4715 | 1
[9 empty] | 611 | 46.2022 | 0
[9 empty] | 612 | 48.6547 | 0
[9 empty] | 613 | 46.5431 | 0
[9 empty] | 614 | 45.365 | 1
[9 empty] | 615 | 42.9818 | 1
[9 empty] | 616 | 49.1939 | 0
[9 empty] | 617 | 48.1242 | 0
[9 empty] | 618 | 46.9228 | 0
[9 empty] | 619 | 47.416 | 0
[9 empty] | 620 | 46.9324 | 0
[9 empty] | 621 | 44.6939 | 1
[9 empty] | 622 | 45.164 | 1
[9 empty] | 623 | 46.5289 | 0
[9 empty] | 624 | 46.5728 | 0
[9 empty] | 625 | 45.5799 | 1
[9 empty] | 626 | 48.0166 | 0
[9 empty] | 627 | 46.9145 | 0
[9 empty] | 628 | 46.1228 | 0
[9 empty] | 629 | 44.1232 | 1
[9 empty] | 630 | 45.7161 | 1
[9 empty] | 631 | 45.5617 | 1
[9 empty] | 632 | 44.8811 | 1
[9 empty] | 633 | 46.1684 | 0
[9 empty] | 634 | 50.0364 | 0
[9 empty] | 635 | 45.5987 | 1
[9 empty] | 636 | 47.7908 | 0
[9 empty] | 637 | 45.9322 | 1
[9 empty] | 638 | 46.4269 | 0
[9 empty] | 639 | 46.8555 | 0
[9 empty] | 640 | 45.4848 | 1
[9 empty] | 641 | 47.8183 | 0
[9 empty] | 642 | 46.4999 | 0
[9 empty] | 643 | 45.9139 | 1
[9 empty] | 644 | 46.9557 | 0
[9 empty] | 645 | 47.2 | 0
[9 empty] | 646 | 46.2458 | 0
[9 empty] | 647 | 44.3304 | 1
[9 empty] | 648 | 46.2053 | 0
[9 empty] | 649 | 47.9783 | 0
[9 empty] | 650 | 47.5623 | 0
[9 empty] | 651 | 45.7871 | 1
[9 empty] | 652 | 45.6451 | 1
[9 empty] | 653 | 46.835 | 0
[9 empty] | 654 | 45.5808 | 1
[9 empty] | 655 | 46.6525 | 0
[9 empty] | 656 | 44.4226 | 1
[9 empty] | 657 | 48.534 | 0
[9 empty] | 658 | 48.9415 | 0
[9 empty] | 659 | 49.4895 | 0
[9 empty] | 660 | 46.7598 | 0
[9 empty] | 661 | 45.0237 | 1
[9 empty] | 662 | 47.2063 | 0
[9 empty] | 663 | 45.6357 | 1
[9 empty] | 664 | 46.9879 | 0
[9 empty] | 665 | 45.7656 | 1
[9 empty] | 666 | 47.7115 | 0
[9 empty] | 667 | 47.3718 | 0
[9 empty] | 668 | 43.5177 | 1
[9 empty] | 669 | 46.9546 | 0
[9 empty] | 670 | 45.0119 | 1
[9 empty] | 671 | 46.4742 | 0
[9 empty] | 672 | 48.1987 | 0
[9 empty] | 673 | 45.4252 | 1
[9 empty] | 674 | 46.8633 | 0
[9 empty] | 675 | 48.1866 | 0
[9 empty] | 676 | 46.2769 | 0
[9 empty] | 677 | 47.0948 | 0
[9 empty] | 678 | 46.8756 | 0
[9 empty] | 679 | 45.3695 | 1
[9 empty] | 680 | 48.0344 | 0
[9 empty] | 681 | 45.131 | 1
[9 empty] | 682 | 43.9737 | 1
[9 empty] | 683 | 42.9411 | 1
[9 empty] | 684 | 43.425 | 1
[9 empty] | 685 | 47.9574 | 0
[9 empty] | 686 | 44.8925 | 1
[9 empty] | 687 | 45.7441 | 1
[9 empty] | 688 | 46.037 | 0
[9 empty] | 689 | 47.6312 | 0
[9 empty] | 690 | 47.5942 | 0
[9 empty] | 691 | 45.6266 | 1
[9 empty] | 692 | 47.3671 | 0
[9 empty] | 693 | 45.8406 | 1
[9 empty] | 694 | 45.7835 | 1
[9 empty] | 695 | 44.4744 | 1
[9 empty] | 696 | 51.3365 | 0
[9 empty] | 697 | 46.068 | 0
[9 empty] | 698 | 44.6785 | 1
[9 empty] | 699 | 48.0598 | 0
[9 empty] | 700 | 47.4578 | 0
[9 empty] | 701 | 46.576 | 0
[9 empty] | 702 | 49.3838 | 0
[9 empty] | 703 | 47.2266 | 0
[9 empty] | 704 | 47.932 | 0
[9 empty] | 705 | 45.7711 | 1
[9 empty] | 706 | 43.1781 | 1
[9 empty] | 707 | 47.4466 | 0
[9 empty] | 708 | 44.3965 | 1
[9 empty] | 709 | 47.4494 | 0
[9 empty] | 710 | 45.3435 | 1
[9 empty] | 711 | 48.1001 | 0
[9 empty] | 712 | 47.7506 | 0
[9 empty] | 713 | 47.2645 | 0
[9 empty] | 714 | 49.6822 | 0
[9 empty] | 715 | 42.9022 | 1
[9 empty] | 716 | 47.7399 | 0
[9 empty] | 717 | 45.5235 | 1
[9 empty] | 718 | 45.7575 | 1
[9 empty] | 719 | 46.6925 | 0
[9 empty] | 720 | 47.7364 | 0
[9 empty] | 721 | 46.9042 | 0
[9 empty] | 722 | 47.4175 | 0
[9 empty] | 723 | 45.759 | 1
[9 empty] | 724 | 46.3864 | 0
[9 empty] | 725 | 46.6027 | 0
[9 empty] | 726 | 45.628 | 1
[9 empty] | 727 | 46.15 | 0
[9 empty] | 728 | 48.1711 | 0
[9 empty] | 729 | 46.9391 | 0
[9 empty] | 730 | 46.7261 | 0
[9 empty] | 731 | 45.0536 | 1
[9 empty] | 732 | 47.8975 | 0
[9 empty] | 733 | 49.2377 | 0
[9 empty] | 734 | 44.6525 | 1
[9 empty] | 735 | 46.4837 | 0
[9 empty] | 736 | 47.8099 | 0
[9 empty] | 737 | 45.2764 | 1
[9 empty] | 738 | 47.2949 | 0
[9 empty] | 739 | 44.3821 | 1
[9 empty] | 740 | 43.8291 | 1
[9 empty] | 741 | 46.4372 | 0
[9 empty] | 742 | 45.5511 | 1
[9 empty] | 743 | 45.5984 | 1
[9 empty] | 744 | 42.8063 | 1
[9 empty] | 745 | 46.9462 | 0
[9 empty] | 746 | 45.1796 | 1
[9 empty] | 747 | 44.9797 | 1
[9 empty] | 748 | 45.62 | 1
[9 empty] | 749 | 47.8919 | 0
[9 empty] | 750 | 46.2394 | 0
[9 empty] | 751 | 48.2401 | 0
[9 empty] | 752 | 48.7702 | 0
[9 empty] | 753 | 45.4423 | 1
[9 empty] | 754 | 45.2325 | 1
[9 empty] | 755 | 46.3754 | 0
[9 empty] | 756 | 49.5425 | 0
[9 empty] | 757 | 42.9065 | 1
[9 empty] | 758 | 47.8933 | 0
[9 empty] | 759 | 48.0333 | 0
[9 empty] | 760 | 44.3025 | 1
[9 empty] | 761 | 44.0817 | 1
[9 empty] | 762 | 45.6887 | 1
[9 empty] | 763 | 48.7816 | 0
[9 empty] | 764 | 48.8915 | 0
[9 empty] | 765 | 48.2104 | 0
[9 empty] | 766 | 46.4194 | 0
[9 empty] | 767 | 46.2823 | 0
[9 empty] | 768 | 45.5128 | 1
[9 empty] | 769 | 48.3682 | 0
[9 empty] | 770 | 51.0422 | 0
[9 empty] | 771 | 46.5207 | 0
[9 empty] | 772 | 47.521 | 0
[9 empty] | 773 | 46.2601 | 0
[9 empty] | 774 | 48.6137 | 0
[9 empty] | 775 | 45.875 | 1
[9 empty] | 776 | 44.73 | 1
[9 empty] | 777 | 43.8722 | 1
[9 empty] | 778 | 50.7334 | 0
[9 empty] | 779 | 44.1183 | 1
[9 empty] | 780 | 47.1762 | 0
[9 empty] | 781 | 45.7246 | 1
[9 empty] | 782 | 46.5986 | 0
[9 empty] | 783 | 44.4927 | 1
[9 empty] | 784 | 45.9822 | 1
[9 empty] | 785 | 44.8471 | 1
[9 empty] | 786 | 45.5828 | 1
[9 empty] | 787 | 48.2362 | 0
[9 empty] | 788 | 46.7385 | 0
[9 empty] | 789 | 44.3406 | 1
[9 empty] | 790 | 47.2034 | 0
[9 empty] | 791 | 45.4536 | 1
[9 empty] | 792 | 47.311 | 0
[9 empty] | 793 | 45.2309 | 1
[9 empty] | 794 | 47.4612 | 0
[9 empty] | 795 | 47.4171 | 0
[9 empty] | 796 | 44.0633 | 1
[9 empty] | 797 | 46.2115 | 0
[9 empty] | 798 | 44.5362 | 1
[9 empty] | 799 | 49.6903 | 0
[9 empty] | 800 | 48.248 | 0
[9 empty] | 801 | 44.1848 | 1
[9 empty] | 802 | 44.383 | 1
[9 empty] | 803 | 43.9062 | 1
[9 empty] | 804 | 45.8123 | 1
[9 empty] | 805 | 48.2294 | 0
[9 empty] | 806 | 45.5183 | 1
[9 empty] | 807 | 47.1243 | 0
[9 empty] | 808 | 49.0579 | 0
[9 empty] | 809 | 45.3163 | 1
[9 empty] | 810 | 46.9867 | 0
[9 empty] | 811 | 44.8048 | 1
[9 empty] | 812 | 43.8261 | 1
[9 empty] | 813 | 48.9141 | 0
[9 empty] | 814 | 46.2466 | 0
[9 empty] | 815 | 46.5958 | 0
[9 empty] | 816 | 44.346 | 1
[9 empty] | 817 | 45.995 | 1
[9 empty] | 818 | 45.5641 | 1
[9 empty] | 819 | 46.9705 | 0
[9 empty] | 820 | 48.5896 | 0
[9 empty] | 821 | 44.4232 | 1
[9 empty] | 822 | 47.4057 | 0
[9 empty] | 823 | 45.9462 | 1
[9 empty] | 824 | 44.0062 | 1
[9 empty] | 825 | 47.8251 | 0
[9 empty] | 826 | 45.9573 | 1
[9 empty] | 827 | 47.2099 | 0
[9 empty] | 828 | 47.4827 | 0
[9 empty] | 829 | 48.1072 | 0
[9 empty] | 830 | 43.7145 | 1
[9 empty] | 831 | 49.2276 | 0
[9 empty] | 832 | 48.1594 | 0
[9 empty] | 833 | 48.0829 | 0
[9 empty] | 834 | 46.2862 | 0
[9 empty] | 835 | 48.6721 | 0
[9 empty] | 836 | 46.1539 | 0
[9 empty] | 837 | 45.5923 | 1
[9 empty] | 838 | 45.1278 | 1
[9 empty] | 839 | 45.8786 | 1
[9 empty] | 840 | 42.4131 | 1
[9 empty] | 841 | 48.4021 | 0
[9 empty] | 842 | 47.1315 | 0
[9 empty] | 843 | 48.6662 | 0
[9 empty] | 844 | 45.465 | 1
[9 empty] | 845 | 46.9744 | 0
[9 empty] | 846 | 47.2139 | 0
[9 empty] | 847 | 47.8772 | 0
[9 empty] | 848 | 45.9627 | 1
[9 empty] | 849 | 48.0346 | 0
[9 empty] | 850 | 48.6638 | 0
[9 empty] | 851 | 44.621 | 1
[9 empty] | 852 | 46.1393 | 0
[9 empty] | 853 | 45.5442 | 1
[9 empty] | 854 | 48.5448 | 0
[9 empty] | 855 | 46.3017 | 0
[9 empty] | 856 | 47.1707 | 0
[9 empty] | 857 | 50.1852 | 0
[9 empty] | 858 | 45.845 | 1
[9 empty] | 859 | 43.7179 | 1
[9 empty] | 860 | 47.2969 | 0
[9 empty] | 861 | 49.3746 | 0
[9 empty] | 862 | 46.0061 | 0
[9 empty] | 863 | 44.4192 | 1
[9 empty] | 864 | 47.1574 | 0
[9 empty] | 865 | 46.5904 | 0
[9 empty] | 866 | 47.4227 | 0
[9 empty] | 867 | 45.6913 | 1
[9 empty] | 868 | 45.67 | 1
[9 empty] | 869 | 46.4295 | 0
[9 empty] | 870 | 45.3234 | 1
[9 empty] | 871 | 46.7693 | 0
[9 empty] | 872 | 46.8568 | 0
[9 empty] | 873 | 45.6201 | 1
[9 empty] | 874 | 48.2526 | 0
[9 empty] | 875 | 45.898 | 1
[9 empty] | 876 | 47.2549 | 0
[9 empty] | 877 | 48.2573 | 0
[9 empty] | 878 | 45.8101 | 1
[9 empty] | 879 | 45.5427 | 1
[9 empty] | 880 | 44.5549 | 1
[9 empty] | 881 | 46.3638 | 0
[9 empty] | 882 | 48.4074 | 0
[9 empty] | 883 | 47.5302 | 0
[9 empty] | 884 | 44.3621 | 1
[9 empty] | 885 | 49.0146 | 0
[9 empty] | 886 | 44.3681 | 1
[9 empty] | 887 | 45.9451 | 1
[9 empty] | 888 | 45.1946 | 1
[9 empty] | 889 | 48.6326 | 0
[9 empty] | 890 | 48.0007 | 0
[9 empty] | 891 | 45.2479 | 1
[9 empty] | 892 | 46.9707 | 0
[9 empty] | 893 | 45.568 | 1
[9 empty] | 894 | 44.6659 | 1
[9 empty] | 895 | 49.549 | 0
[9 empty] | 896 | 48.2263 | 0
[9 empty] | 897 | 46.0055 | 0
[9 empty] | 898 | 45.4653 | 1
[9 empty] | 899 | 45.123 | 1
[9 empty] | 900 | 48.5427 | 0
[9 empty] | 901 | 47.3338 | 0
[9 empty] | 902 | 48.2455 | 0
[9 empty] | 903 | 46.9483 | 0
[9 empty] | 904 | 46.2637 | 0
[9 empty] | 905 | 47.0634 | 0
[9 empty] | 906 | 46.6938 | 0
[9 empty] | 907 | 46.5759 | 0
[9 empty] | 908 | 45.8963 | 1
[9 empty] | 909 | 48.4123 | 0
[9 empty] | 910 | 49.4437 | 0
[9 empty] | 911 | 46.424 | 0
[9 empty] | 912 | 44.8086 | 1
[9 empty] | 913 | 45.1126 | 1
[9 empty] | 914 | 46.3995 | 0
[9 empty] | 915 | 46.3748 | 0
[9 empty] | 916 | 47.4031 | 0
[9 empty] | 917 | 44.3966 | 1
[9 empty] | 918 | 47.3742 | 0
[9 empty] | 919 | 46.1613 | 0
[9 empty] | 920 | 41.8314 | 1
[9 empty] | 921 | 44.9987 | 1
[9 empty] | 922 | 48.2918 | 0
[9 empty] | 923 | 45.6095 | 1
[9 empty] | 924 | 44.0642 | 1
[9 empty] | 925 | 48.7642 | 0
[9 empty] | 926 | 46.3547 | 0
[9 empty] | 927 | 45.7383 | 1
[9 empty] | 928 | 48.0902 | 0
[9 empty] | 929 | 42.9778 | 1
[9 empty] | 930 | 45.3447 | 1
[9 empty] | 931 | 48.2821 | 0
[9 empty] | 932 | 46.3326 | 0
[9 empty] | 933 | 44.2062 | 1
[9 empty] | 934 | 45.4406 | 1
[9 empty] | 935 | 47.2465 | 0
[9 empty] | 936 | 45.716 | 1
[9 empty] | 937 | 46.9826 | 0
[9 empty] | 938 | 46.3646 | 0
[9 empty] | 939 | 44.3287 | 1
[9 empty] | 940 | 45.414 | 1
[9 empty] | 941 | 46.7972 | 0
[9 empty] | 942 | 48.4761 | 0
[9 empty] | 943 | 46.6569 | 0
[9 empty] | 944 | 43.1909 | 1
[9 empty] | 945 | 50.3253 | 0
[9 empty] | 946 | 46.5237 | 0
[9 empty] | 947 | 47.2493 | 0
[9 empty] | 948 | 45.8215 | 1
[9 empty] | 949 | 46.0477 | 0
[9 empty] | 950 | 48.3549 | 0
[9 empty] | 951 | 43.9669 | 1
[9 empty] | 952 | 46.3126 | 0
[9 empty] | 953 | 49.6687 | 0
[9 empty] | 954 | 49.574 | 0
[9 empty] | 955 | 48.7813 | 0
[9 empty] | 956 | 46.5401 | 0
[9 empty] | 957 | 47.6367 | 0
[9 empty] | 958 | 45.5247 | 1
[9 empty] | 959 | 48.5076 | 0
[9 empty] | 960 | 45.6641 | 1
[9 empty] | 961 | 47.9294 | 0
[9 empty] | 962 | 44.9209 | 1
[9 empty] | 963 | 43.2365 | 1
[9 empty] | 964 | 45.3732 | 1
[9 empty] | 965 | 44.6176 | 1
[9 empty] | 966 | 46.0227 | 0
[9 empty] | 967 | 45.7823 | 1
[9 empty] | 968 | 43.6674 | 1
[9 empty] | 969 | 45.2559 | 1
[9 empty] | 970 | 44.0523 | 1
[9 empty] | 971 | 45.6276 | 1
[9 empty] | 972 | 42.2346 | 1
[9 empty] | 973 | 48.3431 | 0
[9 empty] | 974 | 43.3457 | 1
[9 empty] | 975 | 44.664 | 1
[9 empty] | 976 | 43.7186 | 1
[9 empty] | 977 | 43.2867 | 1
[9 empty] | 978 | 50.5651 | 0
[9 empty] | 979 | 47.3988 | 0
[9 empty] | 980 | 45.4108 | 1
[9 empty] | 981 | 44.5649 | 1
[9 empty] | 982 | 46.1176 | 0
[9 empty] | 983 | 47.1186 | 0
[9 empty] | 984 | 44.3967 | 1
[9 empty] | 985 | 48.4926 | 0
[9 empty] | 986 | 45.4629 | 1
[9 empty] | 987 | 44.617 | 1
[9 empty] | 988 | 49.3348 | 0
[9 empty] | 989 | 41.8891 | 1
[9 empty] | 990 | 44.8662 | 1
[9 empty] | 991 | 45.8455 | 1
[9 empty] | 992 | 45.9938 | 1
[9 empty] | 993 | 47.4489 | 0
[9 empty] | 994 | 44.9037 | 1
[9 empty] | 995 | 46.7156 | 0
[9 empty] | 996 | 48.4008 | 0
[9 empty] | 997 | 43.5552 | 1
[9 empty] | 998 | 47.1328 | 0
[9 empty] | 999 | 45.6552 | 1
[9 empty] | 1000 | 50.0019 | 0